附  件

问题清单及整改建设要求

一、定位与目标

牵头单位：发展规划处

| 序号 | 主要问题 | 整改建设要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校办学定位应在全校范围内进一步强化共识。学校、学院和职能部门还需要通过多种途径和方法，切实加强与师生员工的沟通和交流，在持续增强共识、不断凝聚合力的同时，围绕学校办学定位与人才培养目标，进一步加强学校改革发展，明确实现定位和目标的路径和举措，推动学校事业和人才培养又好又快发展。 | （1）加强研究阐释，深入剖析办学定位的合理依据。 | 发展规划处 党委办公室 校长办公室 | 2019.06.30 |
|  |  | （2）强化宣传教育，凝聚思想共识与发展合力。 | 党委宣传部 | 2019.06.30 |
|  |  | （3）围绕本科教学中心地位，全面深化学校事业综合改革。 | 发展规划处 各相关单位 | 2019.11.30 |
|  |  | （4）紧扣人才培养总体目标，推进人才培养环节整体优化。 | 教务处 | 2019.11.30 |
| 2 | 需要进一步加强学校改革发展，特别是教师教育和国际化的顶层设计。 | （5）抓好顶层规划，不断彰显教师教育的办学特色。 | 教务处 教育学部 各相关学院 | 2019.11.30 |
|  |  | （6）强化整体设计，以国际化办学扩大世界知名度。 | 国际合作与交流处国际教育学院 各学院 | 2019.11.30 |

二、师资队伍

牵头单位：人事处

| 序号 | 主要问题 | 整改建设要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校师资队伍总量相对不足，一些教师授课任务偏重，教学质量难以保证。博士学位教师、教授副教授、具有海外留学经历的教师占比均偏低，高层次人才尤其是专业领军人才匮乏。 | （1）引培并举，打造数量充足、素质精良的教师队伍。 | 人事处 | 2019.11.30 |
|  |  | （2）综合施策，培育具有国际视野和国际合作能力的教师队伍。 | 人事处 国际合作与交流处 | 2019.11.30 |
|  |  | （3）不断建立健全人才引进制度、职称评审制度、岗位聘任制度、业绩考核制度、人事分配制度，充分发挥制度体系对教授副教授投身教学的导向激励作用。 （4）把师德师风建设作为考核评价的首要因素，实行一票否决制。 | 党委教师工作部 人事处 教务处 | 2019.11.30 |
| 2 | 师资队伍结构需进一步优化，部分专业尤其是新办专业师资力量相对薄弱，少数专业的教师人数严重不足。 | （5）根据学校本科专业发展规划，进一步细化各专业教师数量和结构。 （6）健全紧缺学科专业目录动态调整机制，人才引进政策向紧缺学科专业适度倾斜。 （7）研究制定符合各专业实际的教师岗位设置方案。 （8）按照教师队伍建设的路线图和时间表，切实补齐、增强相关专业的师资力量。 | 人事处 教务处 各相关学院 | 2019.11.30 |
| 3 | 专职实验技术人员队伍规模偏小，不能完全满足高水平本科教育的需求。 | （9）专兼结合，打造一支数量充足、专业技术能力较高的实验教师队伍。 | 人事处 教务处 国有资产管理处 | 2019.11.30 |

三、教学资源

牵头单位：发展规划处

| 序号 | 主要问题 | 整改建设要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学经费整体投入不足，特别是生均教学日常运行经费支出占比、实践实训经费占比偏低，并且存在多头管理、分散投入等现象。 | （1）通过财政拨款、成果转化、社会筹资、合作办学、校友捐赠、社会服务等多种渠道与方式积极增加学校的办学收入。根据教学优先、统筹管理的原则稳步增加教学经费的投入总量。 （2）在保障日常运行经费支出的基础上加大对人才培养关键环节与关键领域的投入力度。新增教学经费要优先保障实践教学, 尤其要加强对非师范专业的实践教学和师范专业实习经费投入。 （3）理顺部门职能，科学管理，有效监督，不断完善专项经费绩效考评机制, 提高经费使用效益。 | 党委办公室 校长办公室 财务处 教务处 相关职能部门 | 2019.11.30 |
| 2 | 教学空间紧张，特别是实验室、图书馆、自习室等空间相对不足。部分信息化教学设施相对陈旧老化,现有教室资源还不能有效满足小班化教学改革需求。 | （4）加强对校园建设与管理的整体规划，扩大教学空间资源的占比。 （5）更新理念, 进一步优化教学、实验等硬件环境与软件配置, 使教学空间满足小班化、信息化、研讨式等多功能教学的需要。 （6）推进教务、后勤、现代教育技术等部门的有效联动，继续优化全天排课制度。修订完善教学楼管理和使用制度,增强公用教学空间的流通共享。 （7）积极发挥会议室、报告厅等空间的自习功能。 | 后勤管理处、 后勤服务集团 教务处 现代教育技术中心 | 2019.11.30 |
| 3 | 专业建设的顶层设计有待加强，专业结构有待进一步优化，预警退出机制不够健全。 | （8）科学论证专业发展规划。按照学科专业建设协调推进的工作思路，进行资源整合和专业结构优化。 （9）充分调研、科学论证、严格申报，提高新增专业的准入门槛。 （10）以专业认证为契机，对师资薄弱、需求不足的专业有计划地调减或退出。 （11）按照优势专业、特色专业、扶持发展专业的特点，分类建设、差异发展,逐步形成梯次递进、相互支撑的专业建设格局，进一步提升专业建设的整体内涵品质。 | 教务处 | 2019.11.30 |
| 4 | 课程资源总量相对不足，在线开放课程较少。 | （12）加大课程建设专项投入力度，增加课程供给总量。 （13）明确课程建设质量标准，统筹建设一批高质量的通识基础课程，鼓励各学院加强专业核心课程和专业特色课程建设。适度控制必修课程，增加选修课，优化课程结构，满足学生多元化、个性化的学习需求。 （14）加大高水平在线开放课程的引进与建设力度；加大省级和国家级精品课程的培育与建设力度。 | 教务处 | 2019.11.30 |
| 5 | 科研平台开放有待进一步加强。 | （15）科教融合、相互支撑，提高科研平台的育人效益。 | 科技处 社会科学处 学科建设办公室 国有资产管理处 | 2019.11.30 |

四、培养过程

牵头单位：教务处

| 序号 | 主要问题 | 整改建设要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校一些专业实践教学体系不够完善，部分专业校外实习基地数量偏少，一些学生的实习环节未能按照教学计划有效完成，执行力度不足，效果不佳。 | （1）进一步完善支持实践教学的政策与措施。 （2）优化课程结构，加大实践教学在课程体系中的占比，完善实践教学体系。 （3）加强实习实践基地建设，加大产教融合，充分发挥实习基地、产学研合作基地、校企联合实践基地在实践教学中的作用。 （4）强化各类学生的教学实习，加强研究,进一步修订完善培养方案并有效执行。加大实习经费投入，强化实习过程监控和实习效果评价,进一步增进实践实习教学的实效性。 | 教务处 财务处 | 2019.11.30 |
| 2 | 教师参与教学改革的积极性不够高，课堂教学改革不够深入，教改成果指导教学的机制有待进一步完善。 | （5）加大教学改革研究的经费投入，激发教师参与教学改革的内生动力。鼓励教师针对人才培养模式、课程体系、教学方法、实践教学、协同育人等广泛内容开展应用性研究。 （6）积极探索以学生为主体、以互动为特征的课堂教学改革，提倡小班上课，鼓励运用讨论式、问题式、探究式等形式多样的教学方法。 （7）加大教改成果应用力度，全面提升推广成效。 | 教务处 | 2019.11.30 |
| 3 | 创新教育、就业创业工作与专业教育的融合不够充分，未能充分实现教师全面参与、学生全面受益。 | （8）进一步完善创新创业教育体制与机制，整合创新创业教学资源，形成合力，开创教师全面参与、学生全面受益的创新创业教育新局面。 （9）树立“课内课外、校内校外、线上线下”三结合理念，搭建各级各类平台，为创新创业教育提供多样化实施载体。 （10）修订完善人才培养方案，强调创新创业教育与专业教育的紧密结合，将“双创”教育的理念与内涵融入专业教育的课程体系和教学过程的各个环节。 | 就业创业 指导服务中心 教务处 | 2019.06.30 |
| 4 | 第二课堂与第一课堂有效衔接不够。 | （11）进一步强化第二课堂作为第一课堂延伸与拓展的功能定位。 （12）打造学生喜闻乐见的“线上+线下”学习实践模式, 将第二课堂活动的承载形式从线下延伸到线上,从线上扩展到线下。 （13）积极推进常态化志愿服务项目, 强化寒暑假社会实践活动的有效性, 提高学生的社会责任感。 | 学生处 校团委 教务处 | 2019.11.30 |
| 5 | 国际化教育、留学生教育的深度和广度有待进一步拓展。 | （14）进一步加强教育国际化的建设力度，科学论证与系统规划学校国际化人才培养的目标愿景、战略思路与具体举措。 （15）构建学校、学院、专业、教师四级联动、协同推进国际化的长效机制。 （16）加速推进本科生培养国际化进程，扩大留学生招生规模，提升生源质量，逐步实现教育理念、师资队伍、课程设置、教学手段与方法等方面的国际化。 （17）实施校际交流、短期游学、学期交换生、本硕一体培养、暑期学习、实习实践等丰富多样的国际交流项目，为学生提供系统化的海外学习和锻炼机会。 | 国际合作与交流处 国际教育学院 教务处 | 2019.11.30 |

五、学生发展

牵头单位：学生处

| 序号 | 主要问题 | 整改建设要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生源质量不够均衡，部分专业报考率低,招生计划需要靠调剂志愿来完成，外省生源质量存在差异。 | （1）高度重视招生录取工作，切实采取有效措施吸引优秀学生报考。 （2）完善招生专业预警退出机制,对报考率、就业率、考研率低的专业要调减招生指标、隔年招生、或暂停招生,从源头上降低专业录取调剂率、稳定学生专业思想。 （3）加大按大类招生工作力度,通过“宽口径”吸引更多优质生源。 （4）努力争取在更多的省份实现一本招生或本科A段招生。加强外省招生宣传工作力度,创新宣传形式,增进宣传实效。 | 招生办公室 | 2019.11.30 |
| 2 | “三全”育人工作缺乏行之有效的监督考核办法,全员育人理念尚未形成普遍共识。 | （5）把“三全”育人理念与效果纳入学校考核与评价体系，构建全员、全过程、全方位育人的长效机制。 （6）建成一支专职为主、专兼结合、 数量充足、素质优良的政工干部队伍。 （7）从“入口”和“出口”两端梳理问题，查找人才培养链条中与培养目标不一致、不匹配的环节，有针对性地解决存在问题，加强培训和交流, 创新教育管理模式, 提高学校“三全”育人实效性。 （8）充分利用信息化手段,着力构建大思政大数据平台，以差异化、精准化方式满足学生多样化、个性化需求, 提高指导服务的针对性。 （9）从系统化、体系化、规范化等方面进一步完善学生对指导与服务的评价制度。 | 学生处 校团委 | 2019.11.30 |
| 3 | 非师范类专业就业市场开拓力度不够，毕业生就业核心竞争力有待提高。人人关心、人人参与、人人支持大学生就业创业工作的意识不够强烈，职能部门与院系间的合力尚未完全形成。 | （10）探索建立以产业、行业需求为导向的专业建设与人才培养机制，由外而内以市场促进质量，提升核心竞争力，提高毕业生的适切度。 （11）构建学校-学院-专业-个人四级联动，人人关心、人人参与、人人支持的人才推介格局，通过招聘专场、校友联络、校企合作、网络推送等多种途径开拓就业渠道，由内而外以质量赢得市场，实现无缝对接，增进用人单位的满意度。 （12）落实就业创业工作“一把手”工程。提升师范专业毕业生教育实践能力，扎实推进实习就业一体化建设。加大非师范专业就业市场开拓力度，进一步引导毕业生转变就业观念, 鼓励毕业生到小微企业、基层单位就业。 | 就业创业 指导服务中心 各学院 | 2019.11.30 |

六、质量保障

牵头单位：教务处

| 序号 | 主要问题 | 整改建设要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养质量标准体系有待健全。以学生为中心的质量保障理念尚未完全在人才培养质量保障体系中充分体现。 | （1）加强对国家本科专业类教学质量标准的学习研究，完善专业建设、课程建设、课堂教学、实验室建设、实习及毕业论文（设计）等各个方面的质量标准，形成完备的质量标准体系。 （2）健全完善质量标准体系要体现以学生为中心的理念与原则。关注学生的学习性投入、教育收获,以及新时代、新环境对学生素养的新要求。 | 教务处 | 2019.06.30 |
| 2 | 质量保障体系的科学性、客观性、有效性需要进一步强化。 | （3）建立健全质量保障体系，实现管办评分离。 （4）进一步加大对学校教学质量标准体系的宣传、培训与教育力度，转变观念,强化标准意识。 （5）通过强化执行，促使教务管理部门、任课教师、学生人人参与、协同配合,以“标准”规范课堂,以“标准”促进改革的质量保障运行体系。 | 教务处 各学院 | 2019.11.30 |
| 3 | 教学基本状态数据库在教学质量保障中的作用还未能充分发挥,教学质量监控系统的各项功能还需持续完善。人才培养质量评价与监控机制需要进一步完善。 | （6）通过督导听课、同行评教、学生座谈和随机抽查等多种方式，多角度全方位实施课堂教学质量评价。加强对教学运行过程中实践实训实习、考试考查、毕业论文（设计）等环节的质量监控与评价。 （7）强化教学质量监控评价组织建设、管理队伍建设和运行机制建设，切实增强质量保障能力。 （8）强化教学基本状态数据库的功能，探索建设基于大数据的教学质量监测、评价机制。 （9）利用社会评价对毕业生职后表现的跟踪调查，建立数据分析、反馈与持续改进机制。 （10）完善质量监控评价结果的运用制度，将质量监控结果引入到专业调整、招生计划、收入分配、职称评定、评优评奖等事关单位和个人发展的关键环节。 （11）加强基层教学组织建设，发挥教研室（组）在教育教学过程中的作用，促进教学工作的研究与改进，不断提高教育教学质量。 | 教务处 发展规划处 网络中心 现代教育技术中心 各学院 | 2019.11.30 |

河南师范大学校长办公室　　               2019年1月24日印发