附件1:
河南省2007年投入产出调查专项研究课题招标
工作方案

为了搞好河南省2007年投入产出调查资料开发应用工作，全面、系统、深入地开发利用投入产出调查资料，最大限度地发挥投入产出调查资料的社会价值，为省委、省政府宏观经济管理提供决策参考，经研究决定以课题招标的形式，广泛动员社会各方面的力量参与投入产出调查资料的开发应用。为规范研究课题招标工作，特制定本方案。
一、招标范围
课题招标范围为河南省省直部门、中央驻豫单位、科研院所、大专院校、国家统计局河南调查总队、各省辖市统计局及调查队和基层企事业单位和个人。河南省外的研究机构、大专院校等单位也可以参加投标。
二、招标工作的组织及管理
（一）招标工作的组织

1、河南省投入产出调查办公室是投入产出调查专项研究课题招标工作的组织和管理单位，负责招标方案的拟订、招标课题的推荐、招标和评标工作的组织以及日常管理工作。
2、为体现招标工作的公平性、严肃性和权威性，河南省投入产出调查办公室邀请有关专家学者组成河南省投入产出调查专项研究课题专家指导委员会（简称专家委员会，下同），专家委员会负责指导招标方案的制定、招标课题的筛选、投标单位的资格审查、中标课题的指导及评审等工作。
（二）课题招标、立项及管理
1、选题。省投入产出调查办公室提供专项研究参考题目。课题投标单位在选题时，可以选择指定题目，也可以自拟题目。指定题目原则上从河南省投入产出调查办公室提供的专项研究参考题目中选题，不能改变题意；也可根据自身研究优势，提出与提供的参考题目研究方向相关的课题申请。
2、立项。投标单位根据选题，原则上申报1-2项课题，填写《河南省2007年投入产出调查专项研究课题申请书》，于11月底前以电子文档和纸介质各一份，提交河南省投入产出调查办公室。河南省投入产出调查办公室组织专家委员会，对课题投标单位的课题申请方案和研究力量进行匿名评审，于12月15日前确定中标课题，并下达课题中标通知书，拨付研究经费。
3、课题管理。
（1）河南省投入产出调查办公室指定专人与课题负责人联络，掌握课题的研究进度，参与课题研究的有关活动和工作。
（2）河南省投入产出调查办公室在下达课题立项通知书的同时提供课题立项协议书标准文本。课题负责人与河南省投入产出调查办公室正式签订课题立项协议书。
（3）课题立项协议书签订后，中标课题负责人应尽快确定具体的课题实施方案，在1个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报河南省投入产出调查办公室。
（4）中标课题详细提纲要报经专家委员会审核，审核通过后方可开题，详细提纲应包括所需投入产出调查及投入产出表数据资料清单；课题初稿完成后，课题负责人应于2009年4月底前提交河南省投入产出调查办公室，并根据专家委员会反馈的修改意见，及时进行修改和完善。
（5）课题中标单位要加强对中标课题的管理，定期检查中标课题的研究进度，并为中标课题的完成提供必要的研究条件。
（6）凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面申请，经河南省投入产出调查办公室审批。对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。
变更课题负责人；
改变课题名称；

改变成果形式；
对研究内容作重大调整；
课题完成时间延期两个月以上；
因故终止或撤消课题。
（7）凡有下列情形之一者，由河南省投入产出调查办公室撤消课题，并将视情况对课题负责人给予处理。
研究成果有严重政治问题；
研究成果学术质量低劣；
与批准的课题设计严重不符；
抄袭或沿袭已有的研究成果；
获准延期，但到期仍不能完成；
研究资助经费在使用过程中违反财务制度，并受到处理。
三、课题招标要求
1、课题负责人必须具有组织大型课题研究的经验。科研院所、大专院校等事业单位课题负责人要具有副高级以上专业技术职称，行政单位课题负责人一般具有副处级以上行政职务。
2、课题负责人必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得作为课题负责人。
3、一个课题负责人只能承担一项研究课题。
4、课题成果形式必须是研究报告。
5、要求观点鲜明，分析透彻，结合实际，体现创新，力戒泛泛而谈，强调对特点、规律的把握和政策建议的可操作性。观点上要有新意，敢于发现新问题，提出新思路。
6、课题研究必须以投入产出调查资料和投入产出表为基础，具有一定的理论深度和现实意义，篇幅不得少于8000字。
7、不得以过去的研究成果代替本课题研究。
四、调查资料的提供
各中标课题负责人根据课题研究需要，向河南省投入产出调查办公室提交所需投入产出调查和投入产出表数据资料清单，由河南省投入产出调查办公室指定专人作为该课题组成员，负责加工整理提供所需资料，需要保密的除外。投入产出调查资料从2008年11月份开始向各课题中标单位提供。
五、课题成果的评审和奖励
课题负责人于2009年5月底前向河南省投入产出调查办公室提交课题正式研究成果。河南省投入产出调查办公室组织专家委员会对课题研究成果进行鉴定和评审，2009年6月底前完成鉴定工作，并评出特等奖2篇，一等奖3篇，二等奖4篇，三等奖5篇。评审结果由河南省投入产出调查办公室统一公布，并给予获奖课题适当的奖励。
六、课题研究成果的使用和发布
各中标课题的研究成果是河南省投入产出调查资料开发应用的重要组成部分。中标课题初稿完成后，经过初步修改，首先由河南省投入产出调查办公室统一、陆续向省委、省政府提供。经河南省投入产出调查办公室同意，课题中标单位才能对外公开发表。中标课题最终研究成果的公开出版发行工作由河南省投入产出调查办公室负责。
七、课题经费管理
1、河南省投入产出调查办公室设立课题研究基金和奖励基金。对中标单位和个人给予一定的资助,中标单位要同时拨付相应的配套资金；对获奖课题，根据获奖等级，颁发奖金。
2、河南省投入产出调查办公室根据申报课题的研究内容分别确定重点课题和一般课题。重点课题资助的研究经费为1万元，一般课题资助研究经费为0.7万元，获奖课题的奖励资金为0.5—2万元。研究经费在专家委员会评定后、签订课题立项协议书时拨付。获奖课题的奖励资金经专家委员会对最终研究成果评审后拨付。
3、中标单位在研究经费的使用上，要专款专用，厉行节约，严格遵守财务制度，接受课题负责人所在单位的监督。课题完成后要向河南省投入产出调查办公室提供研究资助经费使用情况清单。
八、课题提交方式
课题初步研究成果、课题正式研究成果均以打印文稿和电子文档两种形式提交。其中：课题初步研究成果提交打印文稿一式5份；课题正式研究成果提交打印文稿一式20份。
联系人：郑宝卫 司景贤
　　联系电话：0371—65906234，65900490

互联网邮箱：sjhsc_ha@stats.gov.cn

统计内网邮箱：sjhsc@mail.ha.tj
zbw@mail.ha.tj   sjx@mail.ha.tj

通讯地址： 郑州市政五街省政府综合大楼河南省统计局投入产出调查办公室（邮编450003）

