“魅力化学”

科技文化节实施方案

河南师范大学化学化工学院

河南师范大学科   技   处

二〇一七年五月

“魅力化学”科技文化节实施方案

“化学究竟是什么，化学究竟为什么”“化学是你，化学是我”。为向全校师生展示化学之美，让大家了解化学、热爱化学、关注化学，为向全校师生展现化学化工学院勤奋团结的精神风貌和创新创造的活力实力，让大家了解化院、支持化院、宣传化院，助推化学化工学院在“双一流”建设新背景下取得新发展，为学校改革发展做出新贡献，化学化工学院会同学校科技处，决定于5月至6月初组织开展“魅力化学”科技文化节活动。具体实施方案如下：

一、活动主题

彰显化学之美  引领绿色生活

二、活动口号

魅力化学  活力化院

三、活动时间

2017年5月4日-6月4日

四、活动地点

化学北楼、图书馆前广场、党校教室

五、活动内容

通过开展“名师讲堂”、学院发展论坛、专业技能竞赛、“魅力化学”科技文化推广日和人才培养专题汇报演出等系列活动，充分展示化学独特魅力和学院整体形象。

六、活动安排

（一）名师讲堂

1、校友座谈会

内容：在五四青年节当日邀请杰出校友对学生进行理想信念教育活动。

2、“我 和书记院长面对面”互动交流

内容：邀请学院党政领导与学生开展面对面交流活动，进一步引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，引导学生进一步明晰如何做人与做学问、进一步提升学生的专业自信心和自豪感。

（二）“建功十三五  助力双一流”学院发展论坛

内容：举办学院发展系列座谈会，具体包括学生代表座谈会、青年教师代表座谈会和校内曾在学院工作过的领导老师座谈会，认真听取意见建议，汇聚各方智慧和力量，助推学院事业科学发展。

（三）化学专业技能竞赛活动

内容：面向学院学生开展化学实验知识大赛（笔试）和 “一站到底”化学知识知多少竞答活动，进一步夯实学生专业基础，激发学生专业兴趣，拓宽专业知识面。

（四）举行“魅力化学”科技文化推广日活动

1、举行“魅力化学”科技文化推广日活动启动仪式

时间：6月3日上午9:00-9:30

地点：图书馆前广场

内容：面向全校师生开展“魅力化学”科技文化推广日系列活动，邀请学校和有关职能部门领导参加。

2、举办“百年化院  传承创新”历史文化长廊展览

时间：6月3日-4日

地点：图书馆前广场

内容：收集整理学院历史沿革、发展历程、办学成就等方面的图文资料，设计制作成精美展板，打造历史文化长廊，通过美丽画卷的形式展现学院淳厚的文化底蕴、丰硕的办学成果和亮丽的师生风采。

3、趣味化学实验展示

时间：6月3日9:30-11:30

地点：图书馆前广场

内容：通过学院学生精心设计并现场演示“滴水成冰”、“水中花园”、“大象牙膏”、“五彩花树”等趣味性化学实验，并组织有兴趣的师生亲身体验，展现化学的神奇与魅力，增进师生对化学知识的了解和兴趣培养。

4、创新创业作品制作和展览

时间：6月3日全天

地点：图书馆前广场

内容：向全校师生集中展示我院学生提前在实验室自主制作的手工皂、叶脉书签、洗手液、洗衣液等日常生活用品，邀请感兴趣的师生现场体验制作过程，并为大家提供鉴别假冒伪劣商品的办法和技巧。同时在学院范围开展化学手工艺品征集评选活动，为学生提供用双手装扮生活的机会。

5、“化学与生活”知识普及活动

（1）发放《生活中的化学》知识宣传手册

时间：6月3日全天

地点：图书馆前广场

内容：将生活中的化学常识及对化学的认识误区制作成手册，免费发放给广大师生，进一步普及化学知识。

（2）“生活中的化学”专题讲座

时间：6月4日上午9:00-11:00

地点：党校教室

内容：邀请专业教师成立宣讲小组，开展生活中的化学知识应用普及教育，激发全校师生对化学知识的浓厚兴趣，提高运用化学知识解决生活实际问题的能力。

6、化学科技文化知识趣味竞猜活动

时间：6月3日全天

地点：图书馆前广场

内容：面向全校师生组织开展化学知识知多少、化学谜语竞猜、精准实验操作、化学仪器价格竞猜、趣味合影等与化学相关的科技文化拓展活动，设置化学手工艺作品、创新创业产品和小礼品等奖励，扩大师生参与度，提高师生对化学知识的兴趣。

（五）“青春记忆  成长时光”人才培养专题汇报演出

时间：6月3日晚上7:30

地点：音乐厅

内容：以培养优秀人才为主题，以大学生四年成长历程为主线，以文艺节目的形式，汇报展示学院的人才培养工作和质量，让学生更加热爱和感恩母校及老师，让广大老师更加增强教书育人的自豪感和责任感，激励广大师生积极进取、奋发向上，为学校和学院事业科学发展做出新的更大贡献。

七、组织机构

成立“魅力化学”科技文化节组委会，负责活动的整体谋划、统筹实施、协调监督等工作。

组  长：张贵生  来俊军  郭海明

成  员：李朝阳  赵春霞  郭玉明  陈长坡  轩小朋

党治国  刘起胜  卢  鑫  王海霞  姜玉钦

王晓珉  张西军  陈得军

组委会下设办公室，负责活动的具体实施，办公室设在学院学生工作办公室。

主  任：李朝阳

副主任：党治国  刘起胜  张西军  陈得军  曹  锟（常务）

成  员：杨明国  李  丹  寇丽栋  袁家祺  贾志超

王曼曼  张乾丰  郭文岳  王家豪  田亚兵

八、活动要求

1.高度重视，认真谋划。全院上下要提高思想认识，站在推动科技创新和促进人才培养的高度认清活动的重要意义，认真做好活动的整体谋划，全面整合优质资源，深入挖掘活动内涵，切实扩大活动的参与度。

2.精心组织，确保实效。各部门和有关负责人要明确责任，高标准严要求, 精心组织、周密安排、紧抓落实，全力以赴抓好各项筹备和组织工作,确保 “魅力化学”科技文化节取得圆满成功、收到扎实成效。

3.加强宣传，扩大影响。活动前期，充分利用海报、橱窗、校园网、学院网站、微信微博平台等途径，宣传活动的重要意义，营造良好的活动氛围，做好师生动员工作；活动开展期间，适时做好信息收集、资讯推送工作；活动结束后，利用网络、微信平台，大力宣传活动成效，扩大活动影响力。

河南师范大学化学化工学院

河南师范大学科技处

2017年5月

“魅力化学”科技文化节日程安排

| 序号 | 活动名称 | 内容 | 时间 | 地点 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名师讲堂 | 校友座谈会 | 5月4日下午 | 化北5楼 会议室 | 院领导 学生代表 |
|  |  | “我和书记院长 面对面” | 5月下旬 | 化北5楼 会议室 | 院领导 学生代表 |
| 2 | 学院发展 论坛 | 学生代表座谈会 | 5月14日 | 化北5楼 会议室 | 政工干部 学生代表 |
|  |  | 青年教师代表座谈会 | 5月23日 | 化北N114 | 院领导 青年教师代表 |
|  |  | 校内在学院工作学习过的领导老师座谈会 | 6月1日 | 化北N114 | 院领导 系友代表 |
| 3 | 专业技能 拓展 | 化学实验知识大赛 （笔试） | 6月4日下午3:00-5:00 | 化北5楼 会议室 | 大一、大二学生 |
|  |  | “一站到底” 化学知识竞答决赛 | 6月3日9:30-10:30 | 图书馆前 | 初赛选手 |
| 4 | “魅力化学”科技文化 推广日活动 | “魅力化学”科技文化推广日启动仪式 | 6月3日 9:00-9:30 | 图书馆前 | 校领导、有关职能部门领导、学院师生代表 |
|  |  | 学院历史文化及 事业发展成果展 | 6月3日-4日 | 图书馆前 | 师生代表 |
|  |  | 趣味化学实验展示 | 6月3日9:30-11:30 | 图书馆前 | 师生代表 |
|  |  | 创新创业作品展示 | 6月3日全天 | 图书馆前 | 全校师生 |
|  |  | “化学与生活” 宣传册发放 | 6月3日全天 | 图书馆前 | 全校师生 |
|  |  | 化学科技文化知识 谜语竞猜等趣味活动 | 6月3日全天 | 图书馆前 | 全校师生 |
|  |  | “化学与生活”讲座 | 6月4日9:00-11:00 | 党校教室 | 全校师生 |
| 5 | 汇报演出 | “青春记忆 成长时光”人才培养专题 汇报演出 | 6月3日19:30-21:30 | 音乐厅 | 学校领导 师生代表 |