2016年度工作总结

基建处

根据学校考核委员会关于年度考核工作的有关要求，现将一年来本部门各方面工作情况总结如下：

- 工作目标任务完成情况

1.全力推进在建工程建设

一年来，在学校基本建设领导小组统一部署下，按照工程建设程序全力推进工程建设。

（1）DEFG教学楼工程

DEFG教学楼设计建筑面积42000平方米，计划投资11300万元，2015年3月30日开工建设，2015年12月25日主体工程完工。近期已签订了玻璃幕墙设计、石材幕墙设计、电梯安装等合同，目前工程全面进入装饰装修阶段，已累计完成投资4000万元，力争2017年9月底投入使用。

- （2）综合实验实训组团工程

- 综合实验实训组团工程建筑面积85195平方米，计划投资22769万元。2015年12月29日开工建设，截止到目前桩基工程施工已结束，现进入主体工程施工招标程序，计划于2017年1月4日开标。已累计完成投资1119万元，力争2019年6月交付使用。

- （3）实验试剂仓库工程

为解决实验试剂的存放问题，学校决定建设实验试剂仓库。该工程建筑面积300平方米，目前已完成项目施工图设计、施工招标工作，准备签订施工合同。

（4）配合新联学院进行小店校区建设工作。

根据学校总体发展要求，继续配合新联学院（小店）校区的建设工作，今年顺利完成了7#学生宿舍楼（含室外配套设施）及图书信息楼工程的建设，保证了学生及时入住和使用。截止到目前，新联学院（小店）校区建设的工作基本完成。

2.调整学校东区规划，筹建学生公寓项目

随着在校学生人数的不断增多，我校学生宿舍面积出现紧缺状况。我处通过认真和科学论证，制定了建设方案，在校东区11-14号学生宿舍楼东面，按照标准化公寓的要求建设四栋学生公寓。因拟建学生公寓未纳入目前学校东区规划，需要重新调整东区规划。前期经多次与新乡市规划局沟通协商，原则同意我校进行局部调整规划，目前调整规划报批手续已进入流程。与此同时，我处正与教育厅发展规划处汇报沟通，办理相关手续。

- 3.完成“十三五”校园基础建设规划编制工作

根据学校“十三五”发展规划编制安排，结合我校基建工作的实际，基建处经过认真调研、科学筹划、充分讨论编制了校园基础建设“十三五”规划。按照学校发展规划，本着为学校做好教学科研和高层次人才引进等服务的目标，在没有新征地的情况下，为了充分利用现有土地资源，科学规划设计，充分体现规划的科学性和可持续性，提高单体设计的有效利用率，极大限度满足教学科研的需求。加快在建工程施工进度，积极推进学生公寓、活动中心等项目尽早开建，力争“十三五”末我校生均教学行政、宿舍面积接近省内标准。做好文化、生活等附属设施建设，初步达到“人性化、智能化、信息化、节约化、绿色化”的校园。

4.做好竣工工程的维修和服务工作

竣工工程的后期维修和服务工作是基建处建设工作的最后一个环节。今年我校部分楼宇改造工程和动力电源工程都在保修期间，一方面，我处加强内部工作任务责任制，细化项目负责制，强化项目交付后的保修管理工作；另一方面，我处加强回访，努力改善服务方式方法，积极主动与管理使用单位进行沟通和协调，做好已竣工项目保修工作的管理。

5.加强基建队伍建设

基建处现有工作人员12人，其中工程技术人员9人，高级工程师2名，工程师2名，经济师1名，高级工4名。为了使基建工作更加规范、科学和高效，充分发挥各科室工作的主动性与创造性，扎实开展岗位工作，明确职责分工，熟悉工作流程，细化管理过程，全面提高基建管理工作质量，开展多种形式的内部业务学习和业务培训，创建学习型处室。几年来，基建处全体人员，树立正确的人生观、价值观，严守政策纪律，强化责任意识，以校为家，勇于担当，扎实工作，人人争当履职尽责模范。同时，努力提高专业能力紧迫感日渐突出，一段时间以来，学习新知识、新技能蔚然成风。我处还深入学习国家新实施的与基建相关的法律、法规，组织技术人员参加省高校基本建设学会举办的学习班。为了把国家中西部高校基础能力建设工程项目建设好，采用“请进来，走出去”学习入围中西部项目的兄弟高校经验、聘请专家指导工作，并派技术人员到相关高校进行现场学习。

- 6.完成其他临时性工作

- 配合后勤管理处做好房屋维修工作；配合保卫处做好房屋消防工作；会同后勤管理处、体育学院做好塑胶跑道排查整治工作；整合基建库室为国有资产管理处腾出办公用房；协调施工单位做好扬尘治理和应对部分施工单位相关索赔申诉事宜等工作。

- 二、党风廉政建设、思想政治工作情况

1.领导班子建设

按照学校统一部署，2016年4月底基建处新的领导班子成立。新班子成立以来，很快以崭新的姿态投入角色。以“两学一做”教育活动为契机，坚持以理论学习为核心，引领思想，谋划全局；坚持以组织建设为基础，建班子，管干部；坚持以制度建设为关键，促进班子团结，建立科学决策机制；坚持以作风建设为保障，凝聚力量，推动工作。

- 2.扎实开展“两学一做”教育活动

按照学校党委的部署和要求，着力解决“理想信念模糊、宗旨观念淡薄、党性观念不强”等问题，坚定理想信念、增强纪律规矩意识、明确干事创业行为准则。通过“课堂学习”、“手抄党章一百天、交流感悟月月谈”、“不忘初心 重温入党志愿”、“两学一做”知识竞赛、党员干部（处级）撰写党风党纪自查报告、组织部知识答题、党费收缴专题、“红红脸、出出汗”党风党纪专题民主生活会等形式，提升了思想认识，增进班子团结，鼓足了工作干劲。我们还认真查摆存在的差距和不足，整理出整改工作台账5条，并认真的分析了问题产生的原因和根源，制定了今后的努力方向和改进措施。不断总结经验、教训，切实加强领导干部作风建设，树立和弘扬良好作风，增强干事创业的自觉性和坚定性，不断推动基建工作持续、健康、快速发展。

3.加强廉政建设，大力营造廉洁环境

一是落实责任制。按照校党委、纪委确定的党风廉政建设工作任务、校党风廉政建设和反腐败工作要点的要求，把党风廉政建设的责任逐级分解到位，具体到人，建立起反腐败的工作机制。制定每个岗位责任内容、责任考核形式和责任追究等。同时注意强化对责任制的监督检查，坚持“谁主管，谁负责”原则，力求做到领导到位、责任到位、措施到位、工作力度到位、责任考核和追究到位，确保党风廉政建设责任制的落实。

二是加大宣传教育。重点组织全体人员学习《中国共产党党章》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》，学习《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。今年以来，结合“两学一做”教育活动，加强人员思想教育，常抓不懈，经常组织党员干部组织集体观看防腐倡廉宣传教育片，结合有关警示案例进行讨论学习，引以为戒，全方位筑牢拒腐防变的思想道德防线。

三是建立长效机制。为深入贯彻落实全面从严治党，加强党内监督，河南师范大学在监督方式上进行了积极探索，制订出台《关于派驻单位纪检员工作的意见（试行）》，在校内实行派驻纪检员制度，目前一名纪检员已进驻基建处开展工作。为全面提升内控和风险管理水平，确确实实把权力关进制度的笼子里，学校去年成立了河南师范大学基本建设工作领导小组，制定了《河南师范大学基本建设工作领导小组工作职责》，运转一年来，效果很好。严格执行“三重一大”制度及工程结算制度。

- 四是抓关键环节。一是严格进行现场签证。增加或减少工程量的签证，必须有设计变更，并经监理单位签字认可，严格执行现场签证的规定和程序复核。二是严格工程款支付程序。工程款的支付，必须经监理单位审核的月工程量报表，并经基建处、审计处审核确认后才能予以拨付。三是严格按照公开、公平、公正的原则规范招投标、合同管理、设备和材料采购等环节，确实做到把权力关到制度的“笼子”里。 毋庸讳言，招标是滋生腐败的关键环节。为了规范我校的招标工作，起草了《河南师范大学招标管理办法》，《管理办法》明确了招标程序和相关人员的职责，将进一步从制度上做好管控。一直以来，我校在招标工作中坚持采用阳光招投程序，依法依规严格按照规定随机抽取评标专家，业主不参与评标，避免了暗箱操作的可能。

- 三、制度建设及执行情况

- 1.规范基建管理，提升精细化水平

（1）严格按照基本建设程序开展基建工程管理

- 根据我校的总体规划及年度建设计划要求，积极做好我校基建工程的规划、立项、可行性研究报告、初步设计和概算、设计、招标、施工及工程管理工作。基建处严格执行法律法规规定的基本建设程序开展学校的基建管理工作。

- （2）抓好工程招标工作

严格按照招投标法、招投标实施管理条例等法律、法规开展工程的招标工作。凡达到法律、法规规定规模的必须进行公开招标。对一些特殊情况或特殊材料，由校纪委、监察处、审计处、财务处、基建处等相关职能部门组成考察小组对市场进行考察，报请校基建工作领导小组研究同意后实施。

（3）做好基建工程的质量、进度、投资、安全管控

工程质量管理。一是召开工程会议，明确参建各方主体责任。二是做好设计交底图纸会审工作，及早解决图纸中的疑点。三是严格把控施工材料进场关，杜绝不合格材料进入工程。四是严格执行工程报验验收制度，避免出现返工或工程质量隐患。五是严格控制工程变更。

工程进度管理。要求施工单位按合同约定的工期，编制工程总进度计划并分解年、月、周施工进度计划。各施工进度计划既要符合实际、行之有效，又要符合施工工艺要求。一旦发现工程进度滞后的情况，基建处及监理单位及时对施工单位设定进度节点目标，要求施工单位针对进度节点目标倒排工期计划，明确投入材料、机械及人员数量，完不成将对其进行处罚。通过不断调整及督促，整体施工进度滞后的情况得以纠正。

工程投资管理。主要是严格按照规范要求执行工程量计量。要求施工单位对由于设计变更造成的工程量的增减按照规范规定的时间通知监理单位及基建处进行现场计量，超过规定期限不予办理。已经三方确认的工程量计量签证及时计入当期工程进度款计算。要求施工单位每月20日前申报当月工程量统计报表，由监理单位对其申报工程量进行审核，经基建处、审计处审核同意后按照施工合同约定的支付比例，由监理单位签发工程款支付证书，办理工程款的拨付手续。

工程安全管理。严格按照国家法律、法规的要求及施工合同的约定，正式开工后及时向施工单位支付安全文明措施费，并要求施工单位提交安全文明措施费投入明细表，以确保我校支付的安全文明措施费，施工单位全部投入工程使用。投入相关安全设施，杜绝安全设施的缺失导致的安全事故。施工过程中要求监理单位建立专题会议制度，定期召开安全专题会议，强化施工安全管理。对施工过程中巡视发现的安全隐患及时签发监理通知，责令施工单位限期整改。要求监理单位及施工单位定期进行安全检查，必要时基建处人员也派人参加。通过三方共同努力，保证了工程得以顺利实施。

- 2.创建规范、科学、高效的工作机制

为强化了每一位职工的责任意识，重新修订和完善各科室的工作职责分工和个人岗位职责，对处领导班子成员、工程项目负责人的分工进行梳理，重新明确职责内容，防止出现“多人分管而又都不管”的局面。形成事事“有人办、有人管、有人查”，工作不缺项、不漏项，建立相互配合、运转高效的工程建设管理工作机制。为规范基建管理工作起草了《河南师范大学招标管理办法》、进一步了完善了《河南师范大学基本建设招标工作细则》、《河南师范大学招标工作流程》、《工程质量督查制度》等；谋划好工作计划，做到每月有工作要点，每周有工作安排，重大工作任务层层分解，责任到人，使全年工作按计划循序推进；重大任务还专门制定实施方案，确保任务按期落实到位；完善了工程档案管理，按照有关做好收集、整理、立卷、归档工作，特别加强了图纸发放、归档资料收集和整理、借阅等管理工作；严把工程结算关，制定了内部、外部审核制度，按程序审核支付工程款，切实维护学校的利益。

充分发挥校基建工作领导小组的作用，充分调研，科学论证，明确职责，提高效率，保证基建工作有序进行。严格按照《河南师范大学基本建设领导小组职责》运行管理，实践证明，基本建设工作领导小组进一步规范了学校基本建设工作，加强了对基建工程项目的领导和管理，提高了工作效率，促进了学校基本建设工作进一步制度化、规范化、科学化。

四、2017年工作重点

认真整改省委巡视组反馈的问题，以求真务实的精神，解放思想，更新观念，立足为教学、科研和师生员工服务，着眼于学校实际，全力做好学校基本建设工作，为学校发展做出应有的贡献。

重点任务：凝心聚力推进中西部高校基础能力工程建设，力争如期交付使用；尽快做好校园基本建设规划调整，立项建设东区学生公寓；筹划学生活动中心及东区食堂建设；提升业务能力，加强人才队伍建设等。

2016.12