后勤管理处、后勤服务集团各科室、各中心2015年5月工作计划明细一览表

- 办公室2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好校办企业数据收集、整理、上报工作，以及管理系统的学习、安装、管理工作。 | 王志宏、徐广耀 | 第1至2周 |
| 2 | 完成2015年度限内预算的汇总提交工作。 | 王志宏、徐广耀 | 第1至5周 |
| 3 | 完成2014年度年鉴的编纂工作。 | 王志宏 | 第2周 |
| 4 | 做好编制外工作人员招聘报名人员的资料收集工作 | 王志宏 | 第1至3周 |
| 5 | 协调解决工勤技能岗位人员破格聘用事宜 | 王志宏 | 第1至5周 |
| 6 | 做好上级临时下达的各项工作任务，妥善处理各类突发事件。 | 王志宏、徐广耀、程震 | 第1至5周 |
| 7 | 做好校长办公会议题、行政审批材料撰写、修改、报送以及财务报销、材料流转、人力资源、档案整理、会议组织、沟通协调等日常管理、服务和保障工作。 | 王志宏、徐广耀、程震 | 第1至5周 |

- 党委办公室2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好预备党员领导谈话的安排和记录。 | 韩舒 | 第1至2周 |
| 2 | 做好预备党员宣誓大会的组织协调. | 韩舒 | 第1至2周 |
| 3 | 做好本学期第二期《师大后勤之窗》的策划编辑。 | 韩舒 | 第1至4周 |
| 4 | 做好“依法治教年”活动安排。 | 韩舒 | 第2至4周 |
| 6 | 做好上级临时下达的各项工作任务。 | 韩舒 | 第1至4周 |

- 质量监督与采供科2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织2015年物业招标启动程序 | 拟招标信息资料，提交后勤管理处办公会会审 | 原弘、张万里 | 第1周 |
| 2 | 组织一体化物业管理门禁系统验收支付程序 | 协调招标小组组织验收程序 | 原弘、张万里 | 第2周 |

- 综合科2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标任务措施 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续推进校医院消防设施改造工程。 | 王永强、庞乐平 | 第1至4周 |
| 2 | 语音委普通话测试教室装修。按招投标文件、合同要求做好过程监督。 | 赵子皓 | 第1至4周 |
| 3 | 文科综合实验室装修改造。按招投标文件、合同要求做好过程监督。 | 赵子皓 | 第1至4周 |
| 4 | 西校区东围墙建设。报审计处制定招标控制价、报财务处批招标程序。 | 王永强 | 第1至4周 |
| 5 | 物理南楼、高性能计算中心电力扩容办理审批手续。 | 王永强、庞乐平 | 第1至4周 |
| 6 | 已完成工作验收、决算、送审、报账。 | 王建新、庞乐平、赵子皓 | 第1至4周 |
| 7 | 协调新奥燃气公司，落实东区锅炉房4T锅炉安装工作。 | 王永强 | 第1至4周 |

五、房产管理科2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 具体 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二家属区门面房出租方案的再修改完善工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |
| 2 | 与新乡市房产管理局沟通协调博士产权证的办理问题 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |
| 3 | 博士住房未能办理房产证人员解决方案的再修改完善工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |
| 4 | 校内楼房的防雷检测工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |
| 5 | 各类小型公共维修工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |
| 6 | 新进人员等的登记工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |
| 7 | 家具资产的管理工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |
| 8 | 拟政府招标项目资料等准备工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |
| 9 | 做好处领导交办的其他工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1至第4周 |

- 餐饮服务中心2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 责任人 | 具体 责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好五一假期安排 | 安排好假期值班和假期工作。 | 王富刚 | 中心各负责人 | 5月初 |
| 2 | 举办学生座谈会 | 与学生会生活部联合举办，现场听取学生的意见和建议。 | 王富刚 | 王志璞、狄涛、 马学海 | 5月底 |
| 3 | 举办伙专会主任会议 | 讨论2015年伙专会工作安排及年会召开时间、地点及会议内容等相关事宜 | 王富刚 | 杜芳玉 | 5月中下旬 |

- 学生公寓服务中心2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节假日工作安排 | - 安排公寓楼进行节前安全检查；安排公寓楼、办公室假期值班 | 张鼎肃、张星宇 | 第1周 |
| 2 | 质检工作 | 召开中心质检工作大会；制定《学生公寓服务中心工作手册》 与中心各楼宇、各班组签订管理、服务目标责任书；中心质检组根据质检制度对各楼宇、各班组进行检查 | 王宏斌、毛建军 | 第1至4周 |
| 3 | 2015届毕业生离校准备工作 | - 各楼宇逐个房间核对毕业生数据；制定学生退宿程序；各楼宇利用小黑板进行爱护公物宣传教育。 | 王宏斌、毛建军 | 第1至4周 |
| 4 | 培训工作 | - 中心组织员工学习各种安全制度；中心组织员工进行质检培训。 | 王宏斌、张星宇 | 第1至4周 |
| 5 | 安全工作 | - 每天对宿舍楼公共区域进行安全检查；加大宿舍内违章器具抽查力度，每周至少覆盖全楼一次；将抽查结果反馈给学生处、保卫处、团委、各学院辅导员。抽查结果在公寓楼大厅张榜公示 | 赵 亮、张星宇 | 第1至4周 |
| 6 | 各类工会活动的安排 | - 积极参与校、集团组织的工会活动；中心开展舞蹈、乒乓球、羽毛球、踢毽子等丰富多彩的工会活动。 | 毛建军 | 第1至4周 |
| 7 | 中心宣传工作 | - 积极宣传中心的各项活动，在处网站发表；宣传中心好人好事，调动员工积极性。 | 张星宇 | 第1至4周 |
| 8 | 其他工作 | 完成上级下达的各项临时性任务 | 张星宇 | 第1至4周 |
| 9 | 总结5月份工作，并拟定6月份工作计划 | 总结5月份工作，并拟定6月份工作计划 | 张星宇 | 第4周 |

- 教学办公楼服务中心2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好“五一节”期间的值班工作安排。 | 假期期间对各楼门卫值班人员加强管理，加大对楼内的巡查力度，杜绝闲杂人员入楼，确保楼内安全。 | 洪向营 冯 艳 | 第1周 |  |
| 2 | 对东、西校区各教学楼公共教室卫生保洁进行全面的监督、检查。 | 中心质检组组织勤工助学学生干部、物业经理进行教室夜间监督、检查，发现问题及时整改。 | 洪向营 冯 艳 物业经理 | 第2周 |  |
| 3 | 做好教室电扇使用前的维修、维护。 | 配合相关部门对教室损坏的电扇进行维修、维护，各楼做好维修后的检查验收。 | 张新利 洪向营 各楼主管 | 第3周 | 已完成 |
| 4 | 对中心辖区所有教学楼、办公楼内及外围粘贴物，小广告进行全面清理。 | 按照区域划分清理，中心质检组对清理结果进行监督检查。 | 洪向营 冯 艳 | 第4周 |  |
| 5 | 消防、安全检查。 | 对教学办公楼重点部位进行安全隐患排查，查出问题分类汇总进行整改，对损坏的消防设施设备及时上报保卫处进行维修或更新。 | 赵 波 洪向营 冯 艳 | 第5周 |  |

- 水电暖服务中心2015年5月份工作计划一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心全体职工培训 | 杨贵银 | 完成 |
| 2 | 迎接省教育厅对我校2014年节能减排工作验收 | 杨贵银、赵海 | 完成 |
| 3 | 配合安装东校区新增锅炉天然气对接 | 王殿岭 | 未完成 |
| 4 | 对西校区浴池部分设施进行维修 | 冷万丰 | 完成 |
| 5 | 对西校区二次加压泵（两台）及设备进行更换 | 任国华、段建勇、王国斌 | 未批 |
| 6 | 对供暖期间临时处理的暖气管网进行彻底维修 | 王殿岭 | 完成 |
| 7 | 完成日常供水、供电、供气、供开水、浴池服务保障及维修工作；完成学校、集团交办的其他工作。 | 赵海、和军、段建勇、高山、冷万丰、王殿岭、邢守印、朱命悦、窦敬强 | 完成 |

十、物业服务中心2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好苑区暖气管网改造工作，（区域安装阀门）确保苑区下年供暖通畅。1、做好暖气管网改造计划，拟定改造的区域和地点。2、组织人员对苑区暖气管网进行改造（加阀门）。 | 王汉兵、韩 林 | 月底前 |
| 2 | 加强苑区物业管理，规范苑区管理秩序。1、做好苑区管理秩序改造宣传，使业主清楚苑区管理秩序规定。2、严格门卫出入和盘问，告知进入苑区人员、车辆有关注意事项。3、使苑区车辆停放有序，业主游闲心情舒畅。 | 王汉兵、张志成 | 全月完成 |
| 3 | 检查苑区综合治理安全情况，消除苑区安全隐患。1、组织人员对苑区综合治理重点部位和入夏安全情况进行检查。2、对检查出的问题和安全隐患即时解决消除。3、 对中心难以解决的有关问题即时上报。 | 吕皓、王汉兵、各值班长 | 第三周完成 |
| 4 | 组织职工业务技能培训，提高职工业务技能水平。1、按照中心职工月份培训计划，安排职工学习中心《工作手册》或集中学习服务工作规范标准，使职工全面理解中心各项工作要求和标准。2、开展职工工作交流相互学习共同提高。 | 王汉兵、张志成 | 月底前 |
| 5 | 做好苑区大门门禁系统安装调试工作，保障系统启用后正常运行。1、安排人员配合调试工作。2、 做好调试有关记录。3、出现异常情况即时安排处理。 | 王汉兵、翰 林、张文彬 | 月底前 |

十一、校园管理中心2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好树木病虫害防治工作，不间断实施绿化养护工作；做好垃圾桶消杀工作，防治蚊蝇孳生；保持环境整洁；对各类花卉养护管理，并做好各类花卉栽种工作。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安、毛银萍、杨西梅 | 第1周 |
| 2 | 根据季节变换情况，适时做好草坪浇水、修剪等工作，认真做好绿化养护工作；做好垃圾桶进消杀工作，防治蚊蝇孳生；保持环境整洁；对各类花卉养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安、毛银萍、杨西梅 | 第2周 |
| 3 | 做好树木病虫害防治工作，不间断实施绿化养护工作；做好垃圾桶消杀工作，防治蚊蝇孳生；保持环境整洁；对各类花卉养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安、毛银萍、杨西梅 | 第3周 |
| 4 | 做好栾树、桃树等树木病虫害防治工作，认真做好绿化养护工作；做好垃圾桶消杀工作，防治蚊蝇孳生；保持环境整洁；对各类花卉养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安、毛银萍、杨西梅 | 第4周 |
| 5 | 对假山水池的垃圾进行清理。确保假山及周围的卫生 。 | 物业公司安排一名保洁人员，确保假山水池表面无垃圾。 | 邢久安、毛银萍、杨西梅 | 第1至5周 |
| 6 | 根据树木、草坪生长和干旱情况，进行适时修剪和浇水；根据病虫害发生规律及发病情况，及时采取措施，进行防治。 | 制定了树木修剪、灌溉、养护和虫害防治等工作的计划。以使树木生长良好。 | 邢久安、毛银萍、杨西梅 | 第1至5周 |

十二、运输中心2015年5月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 派车单回收 | 司机对半年的派车单进行回收 | 司机 | 2015.5.20 |
| 2 | 帐目回收 | 对各用车单位进行帐目汇总及回收 | 张璐 | 2015.5.31 |
| 3 | 车辆的定程保养 | 严格按里程数进行保养 | 司机 | 2015.5 |