后勤管理处、后勤服务集团各科室、各中心2015年3月工作计划明细一览表

- 办公室2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年度校内预算编制完善上报。 | 徐广耀 | 第1周 |
| 2 | 2014年度超工作量奖的分配、核算、发放工作 | 王志宏 | 第3-4周 |
| 3 | 做好新学期后勤教职员工报到上报工作。 | 徐广耀 | 第1至2周 |
| 4 | 配合发展规划处做好“2014年度事业发展报告”工作。 | 王志宏、徐广耀 | 第3-4周 |
| 5 | 做好2014年度文件的搜集整理、汇总编册工作，并做好部分档案材料的移交工作。 | 徐广耀 | 第5周 |
| 6 | 配合校文明办做好“网络文明传播工作”。 | 徐广耀、程震 | 第4周 |
| 7 | 完成实体中心后勤岗位工资（1-3月份）经费申请及材料报送的手续。 | 王志宏、徐广耀、程震 | 第2至4周 |
| 8 | 做好2015年度后勤工作计划的修订上报工作。 | 王志宏 | 第2周至第5周 |
| 9 | 做好后勤人员变动的搜集整理工作。 | 徐广耀、程震 | 第1至5周 |
| 10 | 做好上级临时下达的各项工作任务，妥善处理各类突发事件。 | 王志宏、徐广耀、程震 | 第1周至第5周 |
| 11 | 做好校长办公会议题、行政审批材料撰写、修改、报送以及财务报销、材料流转、人力资源、档案整理、会议组织、沟通协调等日常管理、服务和保障工作。 | 王志宏、徐广耀、程震 | 第1周至第5周 |

- 党委办公室2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收缴第一季度党费 | 韩舒 | 第1-3周 |
| 2 | 编辑本学期第一期《师大后勤之窗》 | 韩舒 | 第1至4周 |
| 3 | 做好迎接校领导调研各项材料准备 | 韩舒 | 第3周 |
| 4 | 组织本年度工会工作积极分子、三育人先进个人、文明家庭的评选组织工作 | 韩舒 | 第3-4周 |
| 5 | 做好我校首届“育人十大楷模”的申报组织工作； | 韩舒 | 第3-4周 |
| 6 | 组织“道德讲堂”活动 | 韩舒 | 第5周 |

- 质量监督与采供科2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织驻新高校联采询价 | 协调各驻新高校联采成员单位对合格供应商进行询价，编制询价报告 | 原弘 张万里 | 2015.3.4-3.7 |
| 2 | 开展开学前专项质量检查 | 按照检查标准对后勤管理部门和区域进行开学前的服务质量专项检查，起草第一期质检周报 | 张万里 | 2015.3.1—3.7 |
| 3 | 规范质量监督程序 | 1、完善2015年度质量监督标准； 2、组织质检会议，部署新学期的质检重点工作 3、组织质检员进行安全生产法等相关专业知识培训； | 原弘 张万里 | 2015.3.1-2015.3.10 2015.3.10 2015.3.中旬 |
| 4 | 量化考核统计及总结 | 组织对2014年度的质量监督、师生满意等进行统计分析，起草量化考核报告 | 原弘 张万里 | 2015.3.中旬 |
| 5 | 组织自动门、动力电源窗帘项目的验收 | 起草验收报告，与各院系等相关单位协调验收准备工作，组织招标小组进行现场验收 | 原弘 张万里 | 2015.1.15-2015.1.30 |
| 6 | 协调校外内超市的租赁管理方案 | 根据主管领导安排，与招标小组就超市外包管理事项进行沟通，为确定租赁管理方案做好准备工作。 | 原弘 张万里 | 2015.1.15-2015.1.30 |
| 7 | 强化超市管理 | 分别组织校内外超市会议，部署新学期租赁管理重点工作，讨论租赁管理方案。 | 原弘 张万里 | 2015.1.15-2015.1.30 |

- 综合科2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标任务措施 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续推进校医院消防设施改造工程。 | 王永强 庞乐平 | 第二至四周 |
| 2 | 语音委普通话测试教室装修。按招投标文件、合同要求做好过程监督。 | 赵子皓 | 第二至四周 |
| 3 | 文科综合实验室装修改造。按招投标文件、合同要求做好过程监督。 | 赵子皓 | 第二至四周 |
| 4 | 西校区东围墙建设。报审计处制定招标控制价、报财务处批招标程序。 | 王永强 | 第二至二周 |
| 5 | 论证各院系上报的15项2015年预算项目。 | 王永强 王建新 庞乐平 赵子皓 | 第二至四周 |
| 6 | 物理南楼、高性能计算中心电力扩容办理审批手续。 | 王永强 庞乐平 | 第二至四周 |
| 6 | 已完成工作验收、决算、送审、报账。 | 王建新 庞乐平 赵子皓 | 第二至四周 |
| 7 | 协调新奥燃气公司，落实东区锅炉房4T锅炉安装工作。 | 王永强 | 第二至四周 |

五、房产管理科2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二家属区公房移交后续相关工作处理 | 李树桢 冯圣堂 | 第2周至第4周 |
| 2 | 与新乡市房管局沟通协调博士产权证办理工作 | 李树桢 冯圣堂 | 第2周至第4周 |
| 3 | 新入校人员登记统计工作 | 李树桢 冯圣堂 | 第2周至第4周 |
| 4 | 各类零修项目安排及验收送审计等工作 | 李树桢 冯圣堂 | 第2周至第4周 |
| 5 | 家具资产管理工作 | 李树桢 冯圣堂 | 第2周至第4周 |
| 6 | 做好处领导交办的其他工作 | 李树桢 冯圣堂 | 第2周至第4周 |

- 餐饮服务中心2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 责任人 | 具体 责任人 | 起止 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展新学期安全大检查 | 组织中心各部门、各餐厅负责人对餐厅人员的到岗情况、用电设备线路安全、操作间卫生、餐厅卫生、原料采购等方面进行全面检查。 | 王富刚 | 中心各单位负责人 | 3月初 |
| 2 | 做好三八节慰问工作 | 给女职工发放慰问品。 | 王富刚 | 王志璞、狄涛、马学海 | 3月上旬 |
| 3 | 月终评比工作 | 做好对各餐厅的检查、考核、评比工作。 | 王富刚 | 王志璞、狄涛及各部门、餐厅负责人 | 3月底 |

- 学生公寓服务中心2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新学期的各项准备工作 | - 开学前一周进行安全大排查活动； - 开学前一周进行保洁大清理活动； - 对个别员工岗位进行微调，把合适的人放到合适的岗位上去。 - 开学前一周进行设施设备检修，保障运行良好，学生能正常使用。 | 张星宇 霍保卫 赵 亮 | 第一周 |
| 2 | 质检工作 | 1、各楼宇、班组自查； 2、组织中心质检组定期检查； 3、中心负责人不定期抽查； 4、推进精细化管理，向物业公司下发《补充管理规定》，加大对物业公司服务活动的规范和约束，增强物业公司的紧迫感和责任感，由内而外的调动物业外聘员工的积极性、主动性和规范性，从而提高服务质量。 | 王宏斌 毛建军 | 第一至四周 |
| 3 | 学生公寓床位数字化工作 | 1、公寓楼逐房间核对住宿学生基础信息，为2015届学生离校做好准备； 2、核对继续教育学院 (高端培训班)学生住宿信息，了解其2015届毕业生数量及其床位分布，为2015级新生住宿做准备； 3、提醒、督促上级部门落实新联学院小店校区900个2015级新生床位。 | 赵亮 | 第一至四周 |
| 4 | 消防、安全检查工作 | - 每天对宿舍楼公共区域进行安全检查 - 每周对所有宿舍内进行一遍拉网式安全检查； - 检查结果在公寓楼大厅张榜公寓，并通报给全校辅导员。 | 赵亮 张星宇 | 第一至四周 |
| 5 | 中心培训工作 | - 组织新进员工和部分员工进行岗位培训； - 组织员工观看安全教育视频。 | 张星宇 赵亮 | 第一至四周 |
| 6 | 中心宣传工作 | - 在个公寓楼大厅张贴《学生宿舍用电安全行为提示》，提倡学生安全用电。 - 总结寒假工作和新学期准备工作，在处网站发表。 | 张星宇 | 第一至四周 |
| 7 | 工作计划 | 总结3月份工作，并拟定4月份工作计划 | 张星宇 | 第四周 |

- 教学办公楼服务中心2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好开学前教学办公楼的各项准备工作。 | 对教学楼办公楼安全，保洁、维修等各项工作的检查，确保开学后教学办公楼正常投入使用。 | 赵红胜 赵 波 | 第一周 完成 |  |
| 2 | 做好2015年采购计划及所需材料补充。 | 对所需的办公用品、卫生工具工具及维修材料的仓储按程序补充采购。 | 赵红胜 赵 波 | 第二周 完成 |  |
| 3 | 补充各楼值班室的便民工具及材料。 | 对各教学楼配置相应的便民工具、材料等进行检查完善，做好便民、惠民服务，为师生提供力所能及的便利。 | 洪向营 李瑞霞 | 第三周 完成 | 已完成 |
| 4 | 做好学校春季大型招聘会的会场布置及桌凳搬运工作。 | 积极配合就业指导中心，按要求完成工作任务。 | 洪向营 冯 艳 | 按照学校统一时间安排 |  |
| 5 | 对各楼公共部位、卫生死角进行全面检查。 | 对中心辖区所有教学、办公楼的门卫值班，卫生保洁、设施设备进行一次全面检查并找出薄弱环节及存在问题。 | 冯 艳 洪向营 | 第四周 完成 |  |

- 水电暖服务中心2015年3月份工作计划一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “世界水日”、“中国水周”节水宣传活动 | 任国华、段建勇 | 3.22 |
| 2 | 配合东校区新锅炉安装工作 | 王殿岭 | 3月 |
| 3 | 做好2014—2015年暖气停暖后维修工作，对供暖期临时处理的故障进行彻底维修。 | 杨贵银、王殿岭 | 3月 |
| 4 | 新学期开学，对中心各班组进行全面检查 | 杨贵银、赵海 | 3月12、13日 |
| 5 | 西校区浴池三层部分墙面瓷砖维修 | 冷万丰、窦敬强 | 3月12—17日 |
| 6 | 完成日常供水、供电、供气、供开水、浴池服务保障及维修工作；完成学校、集团交办的其他工作。 | 赵海、和军、段建勇、高山、冷万丰、王殿岭、邢守印、朱命悦、窦敬强 | 3月 |

十、物业服务中心2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实好学校和后勤管理处新年度工作精神，做好中心新年度具体工作安排和新年度工作筹划。1、组织职工传达学习和领会上级新年度工作精神，讨论修订和补充中心新年度工作计划。2、年度工作落实到人，目标责任和完成时间落实到人。 | 李欣欣 吕 皓 王汉兵 | 第一周完成 |
| 2 | 对照省教育厅春季专项督导检查，做好中心的安全自查工作，确保苑区人财安全。1、组织人员对苑区综合治理重点部位检查排查。2、严格门卫盘查登记，加强苑区春季治安巡查力度。 | 王汉兵 张文彬 各值班长 | 第一周至 第二周完成 |
| 3 | 做好苑区供暖结束后对暖气管网的检查维护和保养工作，确保苑区下年供暖正常。1、组织维修人员和专业暖气维修人员对苑区供暖管网进行检查维修和维护。2、对检查的问题即时进行维修和维护。 | 王汉兵 韩 林 | 第三周完成 |
| 4 | 做好苑区春季绿化的补栽补种工作，以保苑区年度绿化工作的顺利进行和苑区绿化美观。1、对苑区需补草树进行检查，落实需补草树品种和做好草树补种计划。2、按照苑区整体绿化规划，即时对稀缺树草进行补栽补种。 | 吕皓 周振宝 | 第四周完成 |

十一、校园管理中心2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好家属院树木虫害防治及养护工作；加强卫生监督检查力度，保持校内环境整洁；对各类花卉加强养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 3月第一周 |
| 2 | 做好家属院大叶女贞、香椿等树木药物防治虫害工作；做好校园树木的零星补栽工作。并认真做好绿化养护工作；做好春季草坪的浇水工作，使草坪尽快返青。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 3月第二周 |
| 3 | 加强卫生监督检查力度，保持校内环境整洁；对各类花卉加强养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 3月第三周 |
| 4 | 做好东、西校区树木病虫害防治工作，做好草坪绿化养护工作，保持校内环境整洁；对各类花卉养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 3月第四周 |
| 5 | 对假山水池的垃圾进行清理。确保假山及周围的卫生 。 | 物业公司安排一名保洁人员，确保假山水池表面无垃圾。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 3月1日至31日 |
| 6 | 根据树木、草坪生长和干旱情况，进行适时修剪和浇水；根据病虫害发生规律及发病情况，及时采取措施，进行防治。 | 制定了树木修剪、灌溉、养护和虫害防治等工作的计划。以使树木生长良好。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 3月1至31日 |

十二、运输中心2015年3月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆的年审工作 | 做好豫GJH068、069的年度审验工作 | 司机 | 2015.3.31 |
| 2 | 车辆的定程保养 | 严格按里程数进行保养 | 司机 | 2015.3.31 |
| 3 | 安全教育 | 对司机定期进行安全教育，确保全年无事故发生 | 吕振国 | 2015.3.31 |