## Sheet1
创新项目申报流程
时间 | 步骤 | 具体内容 | 其他
2021年6月21日-9月15日 | 校内项目 预申报准备 | 创新项目推广宣传 | 国际合作与交流处提供有关政策和合作渠道的指导； 研究生院协调完成项目申报和管理工作。
各学院充分利用校际和院际国际合作交流渠道，结合人才培养规划开展项目预申报工作，按要求准备双方合作协议、项目申请书等材料
2021年9月16日-9月30日 | 校内项目 评审选拔 | 学校针对申报项目进行内部选拔，确定2022年拟推荐申报项目，准备项目申报材料 | 经学校评审论证通过未获得国家留学基金委立项资助的项目，将作为学校国际人才合作培育项目予以一定资助
2021年10月1日-10月20日 | 项目网 上申报 | 国际合作与交流处组织确定项目校内申报单位完成项目网上申报，上传相关材料至国家留学基金委审核
2021年11月-2022年1月 | 项目评审 | 1.推荐申报项目单位准备答辩材料 2.国家留学基金委组织材料审核和专家评审 （一般为现场答辩评审），确定立项资助项目
2022年1月底前 | 立项通知 | 1.通过国家公派留学管理信息平台公布立项结果 2.立项通知材料原件寄至各项目实施单位
2022年3月起 | 项目执行 | 1.项目实施单位启动项目执行 2.项目内各相关学院按相关要求选拔推荐人选，报国家留学基金委审核录取