招标要求

一、投标须知

1.招标项目综合说明

1.2本项目实行中标人总承包，不得转包和非法分包。

2.报价要求和报价编制说明

2.1投标报价范围

2.1.1苗木费、种植费、材料费、人工费、机械费等相关费用。

2.1.2施工区域原有草坪清除、苗木清除或移植（同区移植）及现场整理费。

2.1.3多余土方及现场表面垃圾的清运费（投标人勘查现场时确定）等相关费用。

2.2投标报价的依据

2.2.1所提供的招标文件、部分工程量清单、现场情况及答疑内容。

2.2.2报价应完整全面，涵盖全部工程内容及相关风险因素，无缺项、漏项。否则，招标人将视为投标人让利，并在竣工决算时不予计算。

2.2.3若投标人工程量计算错误，则投标人必须承诺不改变原投标报价的基础上，完成全部工程量，并确保工程质量达到验收标准要求。

2.2.4工完场清，垃圾无偿运出校外。

2.2.5本次报价不包括工程所用水、电费用，其费用施工过程中另行计费。

- 投标报价的要求

第一标段以杜仲、大叶女贞两种苗木分别报价。具体报价采用工程量清单分部、分项按工序报价形式，实行总价包干。报价中要分别列出各项工程量和单价及总投标价。绿化部分报价应含苗木种植费、运输、装卸、基肥购买、养护管理费等所有相关费用；土建部分报价应含材料费、运输费、人工费和机械费等所有相关费用。

4.施工期间因设计变更或签证（包括苗木变换）等原因导致的合同价款变化，经招标人同意并提供经领导或招标小组认可签字的书面材料后列入结算调整。

二、合同内容

1.合同条件

1.1合同协议条款由招标人与中标人依据招标文件、投标文件签订施工合同，招标文件、投标文件未涉及到的条件和条款依据有关规定结合本工程个体情况协商后签订。招标人提出本文件工期、工程质量等主要合同协议条款内容，投标人应当响应。

1.2本合同条文中招标人称为甲方；中标人称为乙方。

2.施工工期

2.1因甲方原因造成的工期延误，经甲方代表确认签证，工期相应顺延。

2.2由于乙方原因，无故延长工期一天，结算时甲方按照1000元/天的标准从工程款中扣除罚金。

3.工程质量

3.1本工程质量由甲方代表全面负责。材料入场时经甲方验收合格签字确认，上道工序未经甲方验收签字，不得进入下道工序施工。由于乙方提供的苗木或材料经甲方验收不合格需要返工者，其返工费用由乙方承担，且每发现一件/次处罚款500元，工期不得顺延。

3.2保质期

3.2.1绿化部分

树木草坪保活期一年：保活期自苗木全部栽植完毕验收合格且以甲方代表签字之日算起，保活期内乙方要及时进行浇水、修剪、保湿、遮荫、去除杂草、防冻保护、病虫害防治等管理，确保成活。第二年春季是否补栽由甲方决定。

3.2.2土建部分

保质期两年：自竣工验收合格且甲方代表签字后算起。保质期内出现质量问题的，乙方应及时维修或更换。

3.3花草、苗木质量要求

投标人投标时注明所提供苗木的具体地点、位置，以便招标人到现场考察确认，苗木每株价值在150元以上的，由甲方派代表到苗圃点挖，由乙方组织购买、起运、栽植、养护（不要山里苗，无病虫害，不要老小苗，不要嫁接苗），否则不准栽植，由此引起的损失由乙方负责；常绿树要求全冠。

3.4验收标准

3.4.1苗木到货必须报甲方及时验收，标准按合同要求及相关规范严格执行，达不到标准的不得栽植，造成的损失由乙方负责。

3.4.2草坪、乔灌木无病虫害，长势好。凡出现病虫害者，乙方无条件全部无偿移除，甲方扣除相应款项，并根据危害情况处以10000-20000元的罚款（在工程结算时扣除）。

3.5乙方自报的且符合招标文件的质量等级为合同约定条件。如果达不到甲方要求的质量等级，甲方有权拒绝接受交工，乙方应无偿返工，直到符合要求为止，并赔偿由此产生的全部损失。

4. 施工管理和技术要求

4.1严格按照国家相关工程施工及验收规范、《河南省城市园林绿化工程质量评定标准》等要求进行，乙方要安全操作，在施工过程中损坏地下管网或发生任何人为事故由乙方承担全部责任。

4.2乙方应按甲方要求加强管理，保证安全文明施工。

4.3甲方应在条件允许的情况下，尽可能地向乙方提供施工方便。

5.合同价款及调整

5.1合同价款的确定

投标人的中标价即合同价，漏项部分按照让利处理，乙方必须无偿完成该工程量，结算不作调整。

5.2合同价款支付与预留。

绿化部分养护期为一年。根据乙方实际种植苗木的成活数量及单价计算总价款。苗木验收符合栽种要求，当年6月底前验收合格且成活率达到90%以上（含90%），支付成活苗木款的60%，成活率在80%-90%之间（含80%）支付成活苗木款的30%，成活率低于80%的甲方拒绝支付本次苗木款；第二年6月底前验收合格经审计结算后支付余款。

土建部分保质期两年。结合投标单价据实计算总价款。竣工经验收合格后支付95%，余款待保质期结束后，若无质量问题，一次付清；保质期内凡出现质量问题的，要进行及时维修，若不修复在质保金中扣除相应费用。

6.工程项目的保养和服务

乙方按招标文件要求和投标书承担种植和养护义务，如有优惠条件可在投标文件中另行承诺。

7.补充条款

7.1草坪砖停车场施工工艺

7.1.1地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上。

7.1.2设150厚砂石垫层。做法：中粗砂10%、中碎石60%、泥土30%。

7.1.3设60厚稳定层。做法：25%的细碎石、15%中粗砂、60%养殖土。

7.1.4设30厚种植土。

7.1.5铺设草坪砖（250*250*60）。

7.2透水砖园路施工工艺

7.2.1素土夯实，夯实系数大于93%。

7.2.2设150厚3:7灰土。

7.2.3设100厚C15混凝土。

7.2.4设30厚1:3水泥砂浆。

7.2.5铺设透水砖（200*100*50）。

7.3道牙施工工艺

7.3.1设100厚C15混凝土

7.3.2设30厚1:3水泥砂浆

7.3.3铺设道牙。

二〇一四年一月二十日