后勤管理处、后勤服务集团各科室、各中心2014年10月工作计划明细一览表

一、办公室2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好供暖维修行政审批材料的修订、报批工作。 | 王志宏 | 第1周 |
| 2 | 做好国庆节期间的工作安排，向各单位传达学校和后勤关于安全、稳定、服务、保障的工作要求，督促各单位做好安全隐患排查、整治及公车封存等相关工作。 | 王志宏、徐广耀、程震 | 第1周 |
| 3 | 会同党委办公室、质量监督与采供科一起做好“月计划、周安排” 制度、首问负责制的落实工作。 | 王志宏、徐广耀 | 第1至2周 |
| 4 | 配合党委办公室做好超标办公用房的清理统计工作。 | 徐广耀 | 第1至2周 |
| 5 | 切实落实学校《关于执行中央八项规定严肃财经纪律及“三公”经费和“小金库”专项治理工作的紧急通知》，配合党委办公室，做好各中心、科室专项治理的督促工作。 | 王志宏、徐广耀 | 第1至2周 |
| 6 | 摸清后勤各项经费运行情况，针对可能出现的问题提出建议供领导决策参考，并做好相关的沟通协调工作。 | 王志宏 | 第1至2周 |
| 7 | 配合有关部门做好编制外员工待遇的核实、调整、补发工作。 | 王志宏、徐广耀 | 第2至第3周 |
| 8 | 完成实体中心后勤岗位工资（8-9月份）经费申请及材料报送的手续。 | 王志宏 | 第2至4周 |
| 9 | 配合党委办公室做好群众路线教育活动的总结及后续整改落实工作。 | 王志宏、徐广耀 | 第2周至第5周 |
| 10 | 做好后勤工会开展健身活动的相关保障和服务工作。 | 程震 | 第1至5周 |
| 11 | 做好上级临时下达的各项工作任务，妥善处理各类突发事件。 | 王志宏、徐广耀、程震 | 第1周至第5周 |
| 12 | 做好校长办公会议题、行政审批材料撰写、修改、报送以及财务报销、材料流转、人力资源、档案整理、会议组织、沟通协调等日常管理、服务和保障工作。 | 王志宏、徐广耀、程震 | 第1周至第5周 |

二、党委办公室2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标任务措施 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成党的群众路线教育实践活动第三阶段工作的收尾和总结 | 韩舒 | 第一至二周 |
|  | 切实落实学校《关于执行中央八项规定严肃财经纪律及“三公”经费和“小金库”专项治理工作的紧急通知》，配合办公室，做好各中心、科室专项治理的督促工作。 | 韩舒 | 第一至二周 |
| 2 | 付印、发放本学期第一期《师大后勤之窗》报纸 | 韩舒 | 第二周 |
| 3 | 统计报送后勤党政管理办公用房整改情况 | 韩舒 | 第二至三周 |
| 4 | 报送全国文明单位复审所需文字及图片材料 | 韩舒 | 第三周 |
| 5 | 策划定稿第二期《师大后勤之窗》报纸 | 韩舒 | 第四周 |
| 6 | 做好年度新党员发展和预备党员转正的相关工作 | 韩舒 | 第四至五周 |

三、质量监督与采供科2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织维修工程验收工作 | 编制验收方案，组织招标小组实施验收工作 | 原弘 张万里 | 2014.10.11-2014.10.20 |  |
| 2 | 组织驻新高校食品原材料采购市场询价工作 | 编制询价记录，组织市场考察及市场二次询价，起草调价通知，报联采领导小组审议 | 原弘 张万里 | 2014.10.1-2014.10.8 |  |
| 3 | 完成食品原材料采购规程以及维修管理办法 | 起草文件，报请主管领导审议，交各单位讨论后出台 | 原弘 张万里 | 2014.10.10-2014.10.12 |  |
| 4 | 组织质检员进行采购及仓储管理大检查 | 组织质检员培训检查标准并组织现场检查活动 | 原弘 张万里 | 2014.10.13-2014.10.15 |  |
| 5 | 组织实施门面房招标竞标工作 | 接收投标报名，确定招标竞标程序，组织招标小组现场竞标 | 原弘 张万里 | 2014.10.1-2014.10.16 |  |
| 6 | 组织质检员进行安全专项大检查 | 组织质检员培训检查标准并组织现场检查活动 |  | 2014.10.26-2014.10.30 |  |

四、综合科2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校医院消防设施改造 | 王永强 庞乐平 | 第四周 |
| 2 | 物理南楼实验室装修验收 | 赵子皓 | 第二周 |
| 3 | 河南省动力电源中心配电室建设。根据供电局安排验收送电。 | 王永强 庞乐平 | 第一至四周 |
| 4 | 假期完成工作验收、交接 | 赵子皓 | 第一至四周 |
| 5 | 家属院、西校区、东校区热交换站设备维护、保养 | 王建新 | 第二周 |
| 6 | 青年活动中心维修、更新家具。结合团委制定整修方案，统计工作量报审计处。 | 赵子皓 | 第二周 |
| 7 | 旅游学院教学办公用房整修，结合旅游学院制定整修方案，统计工作量报审计处。 | 赵子皓 | 第三周 |
| 8 | 物理南楼、网络中心扩容 | 王永强 庞乐平 | 第一至四周 |

五、房产管理科2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国庆假期进行田家炳楼部分教室黑板、讲台的加宽改造工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1-2周完成 |
| 2 | 科室办公用房的清查、整改情况报送工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第2周完成 |
| 3 | 配合财务处做好国有资产管理系统升级工作，完成房屋、绿化环境类国有资产数据采集、信息录入等工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1周至第3周 |
| 4 | 接收并调配群体楼四楼西部南头5间办公用房工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1周至第2周 |
| 5 | 拟定外语楼、田家炳楼、启智楼地下室的调配方案及相关工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1周至第5周 |
| 6 | 拟定二家属区门面房处置方案及相关工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1周至第5周 |
| 7 | 拟定学校周转住房清理实施方案及相关工作 | 李树桢、冯圣堂 | 第1周至第5周 |
| 8 | 与新乡市产权处协调，现场查询、借阅家属院部分楼房公房证、建设许可证等资料 | 李树桢、冯圣堂 | 第1周至第5周 |
| 9 | 查验接收第二家属区二期周转住房，并办理交接手续 | 李树桢、冯圣堂 | 第1周至第5周 |
| 10 | 做好上级临时下达的其他工作任务，妥善处理各类突发事件。 | 李树桢、冯圣堂 | 第1周至第5周 |

六、餐饮服务中心2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好职工生活广场超市招标方案 | 做好职工生活广场超市招标方案 | 王富刚、狄涛 | 10月第四周 |
| 2 | 严格按照《全国文明单位测评体系（试行）》的要求，按照学校的分工安排，扎实做好各项后勤保障，为我校蝉联全国文明单位贡献力量。 | 做好迎接全国文明单位迎评的后勤保障. | 王富刚、王志璞、狄涛 | 10月第一至四周 |
| 3 | 做好其它常项工作 | 1、食品原材料安全检查。2、用电、用气、用水安全检查。3、洗消安全检查。4、做好食品联采组织工作。5、做好省伙专会相关组织工作。 | 王富刚、王志璞、狄涛 | 10月第一至四周 |

七、学生公寓服务中心2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节假日工作安排。 | 1、各公寓楼排查安全隐患；办公室分类汇总，自我整改或上报保卫处。2、安排公寓楼、办公室假期值班。 | 张星宇 | 第一周 |
| 2 | 中心职工标准化服务培训 | 1、邀请专业教师，对中心职工进行职业技能培训，提升员工综合服务能力 | 王宏斌 | 第三周 |
| 3 | 核对住宿学生数据； | 1、公寓楼逐房间核对住宿学生基础信息；2、对公寓系统数据进行完善、修改； | 赵亮 | 第四周 |
| 4 | 日常质检工作； | 1、各楼宇、班组自查；2、组织中心质检组定期检查；3、中心负责人不定期抽查； | 王宏斌 | 第一至四周 |
| 5 | 迎接全国文明单位的复查 | 做好学生公寓、青年公寓的保洁卫生工作； | 赵亮 | 第一至四周 |
| 6 | 迎接省纠纷办的检查 | 做好中心的自查工作；做好小金库自查工作； | 王宏斌 | 第一至四周 |
| 7 | 消防、安全检查工作 | 1、公寓楼排查安全隐患；安排定期安全检查； 2、办公室分类汇总，自我整改或上报保卫处。 | 赵亮 张星宇 | 第一至四周 |
| 8 | 中心宣传工作 | 负责对外、对内的宣传工作。 | 张星宇 | 第一至四周 |

八、教学办公楼服务中心2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好中心管辖楼宇国庆节期间的安全巡查、门卫值班等工作。 | 中心召开会议布置，各楼值班人员加大对楼内的巡查力度，中心质检组负责对楼内值班人员的在岗情况进行检查。 | 赵红胜 赵 波 | 第一周完成 |
| 2 | 教室电扇停用后，进行擦洗、保养。 | 各教学楼公共教室电扇停用后，进行擦洗、保养并加套防尘套。 | 赵红胜 赵 波 | 第二周完成 |
| 3 | 对中心职工进行标准化服务培训，强化服务意识，提高服务质量。 | 对中心员工进行岗位职责，服务范围、工作流程及相关知识培训。 | 赵红胜 赵 波 | 第三周完成 |
| 4 | 做好学校秋季运动会布置主席台所需的桌凳搬运工作。 | 根据学生处及后勤管理处统一安排，按时完成所需桌凳的搬运。 | 赵红胜 赵 波 | 第三周完成 |
| 5 | 对中心辖区所有教学楼、办公楼内及周围粘贴物，小广告进行全面清理。 | 按照区域划分清理，清理结束，中心质检组进行监督检查。 | 洪向营 冯 艳 | 第四周完成 |

九、水电暖服务中心2014年10月份工作计划一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作节水宣传版面 | 任国华、赵海 | 10.1—10.31 |
| 2 | 供暖前管网第一次试压调试 | 杨贵银、王殿岭 | 10.15 |
| 3 | 校验高压工具 | 段建勇 | 10.13—10.17 |
| 4 | 查抄全校公共部位、院系9月份水电表 | 和军、黄海峰 | 10.8—10.17 |
| 5 | 汇总、合算9月份公共部位、院系水电费 | 和军、黄海峰 | 10.20—10.25 |
| 6 | 整理、汇总2014年东、西校区、家属区和青年公寓暖气费，并报送后勤处、财务处 | 和军、黄海峰 | 10.26—10.31 |
| 7 | 东、西校区过路蒸汽管改架 | 王殿岭 | 10.1—10.5 |
| 8 | 东、西校区、家属院部分暖气管、阀门检修更换 | 王殿岭 | 10.1—10.15 |
| 9 | 家属院交换站自来水管改造 | 王殿岭 | 10.4—10.7 |
| 10 | 东、西校区、家属院供暖试压期间维修 | 王殿岭 | 10.15—10.31 |
| 11 | 西六楼西边自备井下沉 | 窦敬强 | 10.13—10.17 |
| 12 | 木场工作间防水处理 | 窦敬强 | 10.20—10.24 |
| 13 | 清理办公用房 | 杨贵银 | 10.1—10.7 |
| 14 | 完成日常供水、供电、供气、供开水、浴池服务保障及维修工作；完成学校、集团交办的其他工作。 | 赵海、和军、段建勇、高山、冷万丰、王殿岭、邢守印、朱命悦、窦敬强 | 10.1—10.31 |

十、物业服务中心2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强苑区治安综合治理工作，消除安全隐患，确保年度安全目标任务完成。1、组织各部门人员对中心和苑区综治各重点部位进行逐项检查，做好检查记录和整改。2、加强国庆期间安全管理工作，对重点目标和重点部位加大防控力度。3、抓好消防安全工作。 | 王汉兵 张文彬 | 第一周完成 |
| 2 | 对苑区文化墙文字进行加漆描模，使文化墙字体内容崭新醒目。1、办公室负责做好文字描模准备工作。2、中心统一安排各部门人员参加，共同做好文字描模工作。 | 吕 皓 张志成 | 第二周完成 |
| 3 | 组织保安人员学习培训，提高苑区保安人员整体素质和个人形象。1、组织保安人员采取集体讲课形式，进行服务礼仪和个人形象培训教育。2、安排保安人员学习保安服务条例和中心保安奖惩规定。 | 王汉兵 张文彬 | 第三周完成 |
| 4 | 做好苑区暖气管网检修工作，确保苑区冬季正常供暖。1、组织维修人员对苑区暖气管网进行检查，根据检查情况对苑区暖气管网实施检修或报修。2、搞好苑区冬季供暖宣传。3、落实好检修报修事项。 | 王汉兵 韩 林 | 第四周完成 |

十一、校园管理中心2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好东、西校区草坪的修剪及杂草清除工作；草坪树木的病虫害防治工作；继续做好垃圾桶消杀工作，加强环境卫生及楼内卫生清扫力度，消灭卫生死角；精心养护国庆花坛，增添节日气氛。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 10月第一周 |  |
| 2 | 做好东、西校区栾树等树木虫害防治工作，做好草坪养护工作，做好草坪绿蓠的修剪工作；保持校内环境整洁；对各类花卉养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 10月第二周 |  |
| 3 | 做好东、西校区树木病虫害防治工作，做好绿化养护工作，做好草坪、绿蓠修剪工作；做好秋季落叶清扫工作，保持校内环境整洁；对各类花卉养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 10月第三周 |  |
| 4 | 做好东、西校区树木病虫害防治工作，做好绿化养护工作，做好草坪、绿蓠修剪收尾工作；做好秋季落叶清扫工作，保持校内环境整洁；对各类花卉养护管理。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 10月第四周 |  |
| 5 | 对假山水池的垃圾进行清理。为确保假山及周围的卫生 。 | 物业公司安排一名保洁人员，确保假山水池表面无垃圾。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 10月1日至31日 |  |
| 6 | 根据树木、草坪生长和干旱情况，进行适时修剪和浇水；根据病虫害发生规律及发病情况，及时采取措施，进行防治。 | 制定了树木修剪、灌溉、养护和虫害防治等工作的计划。以使树木生长良好。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 10月1至31日 |  |

十二、运输中心2014年10月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆的定程保养 | 做好豫G69355、豫GJH068、豫G0W069的保养 | 司机 | 2014.10 |  |
| 2 | 会议保障 | 保持车辆良好状态，全力保障生物年会及物理系的学术会议 | 司机 | 2014.10 |  |
| 3 | 安全教育 | 对司机定期进行安全教育，确保全年无事故发生 | 吕振国 | 2014.10 |  |