河南省科技攻关计划（国际科技合作领域）项目结项要求

一、基本要求

（一）河南省科技攻关计划项目总结报告。总结报告原则上不少于3000字，要求按照编写提纲撰写。报告中要突出与合作方合作研究的内容、国际合作取得的成效等。主要完成人中要有合作方人员参与（需在主要完成人员名单中列明）。

（二）项目申请书复印件；

（三）立项通知文件的复印件；

（四）科技报告收录证书复印件（2016年及以后立项项目必须提供）；

（五）能够证明项目研究目标完成的附件材料。应包括两部分内容：一是研究成果，指的是项目研究报告、在项目实施期内发表的相关论文、申请的相关专利或取得的新工艺、新方法、新材料、新装置等的佐证材料；二是在项目实施期内与合作方开展的交流、互访、人才联合培养、举办或参加国际会议等的佐证材料；

（六）省财政经费支持的项目，必须提供经单位财务部门审核盖章的项目经费使用记账明细清单等财务凭证；如经费有结余，必须提供经单位财务部门审核盖章的结余经费用途明细。

二、关于项目重要事项变更

（一）项目负责人原则上不得变更，项目因研究工作确需对项目组成员进行变更的，应提前填写《河南省国际科技合作计划项目重要事项变更申请表》，由单位科研管理部门和主管部门审核盖章后，附于纸质结项材料中报送省科技厅对外科技合作处备案。项目组成员变更（含新加入和去掉的）不超过三人，新加入课题组成员在原课题组成员后依次顺延。

（二）项目因研究工作需要延期结项的，应提前填写《河南省国际科技合作计划项目重要事项变更申请表》，由单位科研管理部门和主管部门审核盖章后，附于纸质结项材料中报送省科技厅对外科技合作处备案，延期最长不超过一年。

三、项目存在下列情况之一者，不予结项：

（一）未按要求提交结项材料或提供的结项材料不真实、不完整的；

（二）对原《项目申请书》的相关内容进行擅自变更（包括研究目标、研究内容、负责人、课题组成员）的；

（三）在结项过程中弄虚作假、伪造结项材料的单位和个人，一经发现，取消其项目结项资格，并通过“河南科技网”进行公告。