## sheet
附件3.
2018年度河南省产业技术创新战略联盟推荐表
推荐单位/部门（盖章）：
序号 | 联盟名称 | 牵头单位 | 所属领域 | 推荐部门 | 成员总数 | 企业数量 | 高校数量 | 研究机构 数量 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注：所属领域中请填写工业、农业或社会发展

## "十二五"首批14项17课题 (hidden)
"十二五"首批重大科技专项情况汇总--2011.10.28
序号 | 数量 | 项目编号 | 启动年份 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 主管部门 | 专业处室 | 省拨经费额度（万元） | [6 empty] | 总投入（万元） | 研发投入（万元） | 新增产值（亿元） | 合同实施时间 | 合同开始时间 | 合同完成时间 | 中期评估 |  | 总结验收 |  | 验收到期判定 | 备注
[9 empty] | 小计 | 2010 | 2011(1) | 2011 (2) | 2011 (3) | 2011(传统） | 待安排 | [6 empty] | 时间 | 材料 | 时间 | 材料
1 | 1 |  | 2011 | 煤制乙二醇产业化技术研究与开发 | 河南煤业化工集团 |  | 省国资委 | 高新处 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 247659 | 10000 | 17.92 | 11.01-14.03
2 | 2 |  | 2011 | 铝冶炼综合节能与短流程连铸连轧技术的开发与应用 | 伊川电力集团 |  | 洛阳市 | 高新处 | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 5000 | 4720 |  | 11.03-13.03
3 | 3 |  | 2011 | 冷轧硅钢关键生产工艺研究及产品开发 | 安阳钢铁集团 |  | 安阳市 | 高新处 | 700 |  |  |  |  | 700 |  | 6500 | 6500 | 25.06 | 11.01-13.12
4 |  |  | 2011 | 轨道交通关键技术及装备研发 |  |  |  | 高新处
| 4 | 111100210100 | 2011 | 轨道交通信息集成与网络化运营调度系统关键技术研究 | 郑州市轨道交通有限公司 |  | 郑州市 | 高新处 | 500 |  |  | 200 | 200 |  | 100 | 6500 | 6500 |  | 11.01-13.12
| 5 | 111100210200 | 2011 | 城市轨道车辆关键技术研究与产业化 | 洛阳南车城市轨道车辆有限公司 |  | 洛阳市 | 高新处 | 500 |  |  | 200 | 200 |  | 100 | 24929.5 | 2128.5 | 14 | 10.10-12.09
| 6 | 111100210300 | 2011 | 地铁再生制动能量吸收装置研究与应用 | 郑州许继地铁工程有限公司 |  | 郑州市 | 高新处 | 500 |  |  | 200 | 200 |  | 100 | 30000 | 7500 | 3.4 | 11.01-13.12
| 7 | 111100211300 | 2011 | 硬岩盾构成套装备关键技术研究及应用 | 中铁隧道装备制造有限公司 |  | 郑州市 | 高新处 | 500 | 210 | 90 |  | 100 |  | 100 | 8100 | 8100 | 5 | 10.01-11.12
5 | 8 | 111100210400 | 2011 | 大容量锂离子动力电池全自动生产线研发 | 中航锂电（洛阳）有限公司 |  | 洛阳市 | 高新处 | 500 |  |  | 200 | 200 |  | 100 | 9200 | 4496 | 12.8 | 10.01-11.12
6 | 9 | 111100110100 | 2011 | BNS型杂交小麦优异亲本培育及强优势组合的创制与示范 | 河南科技学院 |  | 省教育厅 | 农村处 | 500 |  |  | 200 | 200 |  | 100 | 900 | 900 | 6 | 10.12-13.12
7 | 10 | 111100210500 | 2011 | 自升式海洋钻井平台钻机的研发及产业化 | 南阳二机石油装备（集团）有限公司 |  | 南阳市 | 高新处 | 500 |  |  | 200 | 200 |  | 100 | 9800 | 6900 | 10 | 10.08-12.12
8 | 11 |  | 2011 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 华兰生物工程股份有限公司 |  | 新乡市 | 社发处 | 500 | 189 | 81 |  |  |  | 230 | 8400 | 1862 | 0.6 | 09.03-11.03
9 | 12 |  | 2011 | 优质钢精炼用透气元件及其机构关键技术研究与产业化 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 |  | 濮阳市 | 高新处 | 300 | 182 | 78 |  |  |  | 40 | 10000 | 3000 | 8 | 09.05-12.06
10 | 13 | 111100110200 | 2011 | 优质专用型花生新品种选育与示范 | 河南省农科院 |  | 省农科院 | 农村处 | 500 |  |  | 200 |  |  | 300 | 1200 | 1200 | 1.75 | 11.03-13.12
11 | 14 | 111100310100 | 2011 | 半合成抗生素母核及系列产品开发和产业化 | 河南绿园药业有限公司 |  | 新乡市 | 社发处 | 500 |  |  | 200 |  |  | 300 | 25000 | 5000 | 20 | 07.10-10.10
12 | 15 | 111100110300 | 2011 | 生猪健康养殖及猪肉安全保障技术研究与示范 | 河南农业大学 |  | 省教育厅 | 农村处 | 500 |  |  | 200 |  |  | 300 | 1900 | 1900 | 1.43 | 11.07-14.06
13 | 16 | 111100310200 | 2011 | 清洁镀金新材料研究与产业化开发 | 三门峡恒生科技研发有限公司 |  | 三门峡市 | 社发处 | 500 |  |  | 200 |  |  | 300 | 24264.6 |  | 210 | 11.11-13.07
14 | 17 | 111100210600 | 2011 | 高品质钛加工材关键技术研究 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 |  | 洛阳市 | 高新处 | 500 |  |  | 200 |  |  | 300 | 29500 | 3500 | 1.5 | 11.06-13.06
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  | 9000 | 581 | 249 | 2200 | 1300 | 2200 | 2470 | 448853.1 | 74206.5 | 337.46
高新处小计 | [7 empty] | 高新处 | 6000 | 392 | 168 | 1200 | 1100 | 2200 | 940 | 387188.5 | 63344.5 | 97.68
社发处小计 | [7 empty] | 社发处 | 1500 | 189 | 81 | 400 | 0 | 0 | 830 | 57664.6 | 6862 | 230.6
农村处小计 | [7 empty] | 农村处 | 1500 | 0 | 0 | 600 | 200 | 0 | 700 | 4000 | 4000 | 9.18
合作处小计 | [7 empty] | 合作处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
成果处小计 | [7 empty] | 成果处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on M22: friends: 含高新技术产业化拨付249万
Note on T4: friends: 利税3.25
Note on T12: friends: 利税3亿
Note on T14: friends: 利润1亿
Note on T16: friends: 利税2亿
Note on T20: friends: 利润5.9 利税7.7
Note on T21: friends: 利润0.2亿

## “十一五”54项 (hidden)
2005—2010年重大科技专项情况汇总--2011.12.06
序号 | 数量 | 项目编号 | 启动年份 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 主管部门 | 专业处室 | 省拨经费额度（万元） | [11 empty] | 总投入（万元） | 研发投入（万元） | 新增产值（亿元） | 合同实施时间 | 合同开始时间 | 合同完成时间 | 中期评估 |  | 总结验收 |  | 验收到期判定 | 备注
[9 empty] | 小计 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011(1) | 2011 (2) | 2011 (3) | 2011(传统） | 待安排 | [6 empty] | 时间 | 材料 | 时间 | 材料
1 | 1 | 520010101 | 2005 | 超级小麦新品种选育 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 许为钢 | 省农科院 | 农村处 | 300 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 400 | 400 | 3.1 | 05.11－08.10 | 2005-11-01 | 2008-10-01 |  |  | 2008 | √
| 2 | 520010102 | 2005 | 超级小麦新品种选育 | 周口市农科院 | 郑天存 | 周口市 | 农村处 | 300 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 400 | 400 | 3.1 | 05.11－08.10 | 2005-11-01 | 2008-10-01 |  |  | 2008
2 | 3 | 520020100 | 2005 | TFT基板玻璃浮法生产设备和工艺研究与开发 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限公司 | 姜 宏 | 洛阳市 | 高新处 | 600 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 1652 | 1652 | 0.8387 | 05.－07. | 2005-01-01 | 2007-12-01 |  |  | 2009-12-15
3 | 4 | 520020200 | 2005 | 年产千吨级多晶硅生产线关键技术研究与开发 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 沈祖详 | 洛阳市 | 高新处 | 600 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 456301 | 1596 | 41.42 | 05.－07. | 2005-01-01 | 2007-12-01 |  |  | 2009 | √
4 | 5 | 620010200 | 2006 | 超高产玉米新品种选育 | 省农业科学院粮作所 | 房志勇 | 省农科院 | 农村处 | 600 |  | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 1200 | 1200 | 5 | 06.11－09.10 | 2006-11-01 | 2009-10-01 |  |  | 2010-03-26 | √
5 | 6 | 620010300 | 2006 | 家禽主要疫病新型诊断技术及新型疫苗研究与开发 | 洛阳普莱柯生物工程有限公司 | 张许科 | 洛阳市 | 农村处 | 500 |  | 300 | 100 | 100 | [7 empty] | 1888 | 1888 | 2.6 | 06.11－09.10 | 2006-11-01 | 2009-10-01 |  |  | 2009-03-30 | √
6 | 7 | 620020101 | 2006 | 特高压直流输电装备关键技术 | 许继集团有限公司 | 王定国 | 许昌市 | 高新处 | 1000 |  | 200 | 400 | 400 | [7 empty] | 9538 | 9538 | 55.237 | 06.01－08.12 | 2006-01-01 | 2008-12-01 |  |  | 2009-03-12 | √
7 | 8 | 620020102 | 2006 | 超高压交流输变电装备关键技术 | 河南平高电气股份有限公司 | 韩书谟 | 平顶山市 | 高新处 | 1000 |  | 200 | 400 | 400 | [7 empty] | 12531 | 9080 | 7.6381 | 06.05－08.12 | 2006-05-01 | 2008-12-01 |  |  | 2009-03-13 | √
8 | 9 | 620020200 | 2006 | “1+4”铝板带热连轧装备研制及关键技术研究 | 中色科技股份有限公司 | 刘劲波 | 洛阳市 | 高新处 | 800 |  | 300 | 200 | 300 | [7 empty] | 4640 | 1881 | 0 | 06.10－09.10 | 2006-10-01 | 2009-10-01 |  |  |  |  | 已超期!
9 | 10 | 620020300 | 2006 | 精密铜管四辊旋轧和四联拉装备及关键技术研究 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 李长杰 | 新乡市 | 高新处 | 1000 |  | 300 | 400 | 300 | [7 empty] | 35000 | 2873 | 39.12 | 05.07－09.03 | 2005-07-01 | 2009-03-01 |  |  | 2009-07-20 | √
10 | 11 | 620020400 | 2006 | 年产3000吨秸秆纤维乙醇关键技术研究及产业化示范 | 河南天冠企业集团有限公司 | 杜风光 | 南阳市 | 社发处 | 700 |  | 200 | 500 | [8 empty] | 7648 | 5927 | 70 | 06.01－08.12 | 2006-01-01 | 2008-12-01 |  |  | 2009-06-10 | √
11 | 12 | 81100210100 | 2007 | 6米以上大采高高可靠性液压支架及电液控制系统研制 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 焦承尧 | 省煤炭局 | 高新处 | 800 |  |  |  | 300 | 300 | 200 | [5 empty] | 13101.3 | 5101.3 | 30 | 07.10－09.12 | 2007-10-01 | 2009-12-01 |  |  | 2009-11-14 | √
12 | 13 | 81100310100 | 2007 | 治疗性乙肝疫苗研究与开发 | 华兰生物工程股份有限公司 | 安 康 | 新乡市 | 社发处 | 800 |  |  | 100 | 300 | 300 | 100 | [5 empty] | 15202 | 1090 | 39 | 07.10.－10.10 | 2007-10-01 | 2010-10-01 | 2009.12 | √ | 2010-11-23 | √
13 | 14 | 81100210200 | 2007 | 高效晶体硅太阳电池产业化技术研发 | 洛阳尚德太阳能大力有限公司 | 张光春 | 洛阳市 | 高新处 | 800 |  |  | 100 | 300 | 400 | [6 empty] | 55000 | 3320 | 52.9209 | 06.01－09.03 | 2006-01-01 | 2009-03-01 |  |  | 2009-04-01
14 | 15 | 81100610100 | 2007 | 大型高效节能活性石灰成套技术及关键装备推广应用 | 中信重型机械有限公司 | 王继生 | 洛阳市 | 成果处 | 600 |  |  |  | 200 | 400 | [6 empty] | 3320 | 3320 | 6 | 08.01－10.12 | 2008-01-01 | 2010-12-01 |  |  | 2010-03-17 | √
15 | 16 | 81100110100 | 2007 | 优质高产棉花新品种培育与示范 | 省棉花研究所（中棉所） | 李付广 | 安阳市 | 农村处 | 500 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | [5 empty] | 500 | 280 | 4.4935 | 08.01－10.12 | 2008-01-01 | 2010-12-01 | 2010.6 | √ | 2010-11-01
16 | 17 | 81100210300 | 2007 | 钠盐法生产高纯度L-乳酸关键技术 | 河南金丹乳酸有限公司 | 张 鹏 | 周口市 | 高新处 | 500 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | [5 empty] | 49556 | 4515.3 | 6.4142 | 07.10-10.06 | 2007-10-01 | 2010-06-01 | 2010.6 | √ | 2010-11-01 | √
17 | 18 | 81100110200 | 2007 | 超级小麦新品种百农矮抗58产业化研究与开发 | 河南科技学院 | 茹振钢 | 省教育厅 | 农村处 | 500 |  |  |  | 300 | 200 | [6 empty] | 600 | 600 | 7 | 08.08－12.07 | 2008-08-01 | 2012-07-01 | 2010.6 | √ |  |  | 已超期!
| 19 | 81100110300 | 2007 | 超级小麦新品种郑麦366产业化研究与开发 | 省农科院小麦研究中心 | 雷振生 | 省农科院 | 农村处 | 500 |  |  |  | 300 | 200 | [6 empty] | 600 | 600 | 7 | 08.08－12.07 | 2008-08-01 | 2012-07-01 | 2010.6 | √ |  |  | 已超期!
18 | 20 | 81100210400 | 2008 | 非晶硅薄膜太阳电池生产关键工艺技术研发 | 河南新能光伏有限公司 | 刘古岩 | 安阳市 | 高新处 | 1000 |  |  |  | 600 | 400 | [6 empty] | 49000 | 24908 | 2.63 | 08.08－10.07 | 2008-08-01 | 2010-07-01 | 2010.6 | √ | 2011-08-01 |  |  | 2008年11月申请追加项目
19 | 21 | 81100210500 | 2008 | 高速铁路供电系统成套设备关键技术 | 许继集团 | 于世新 | 许昌市 | 高新处 | 1000 |  |  |  | 600 | 400 | [6 empty] | 13700 | 4900 | 5.5971 | 08.01－10.12 | 2008-01-01 | 2010-12-01 | 2009.8.19 |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
20 | 22 | 81100210600 | 2008 | 大型甲醇和醋酸联合装置关键技术研究应用 | 永煤集团 | 陈雪枫 | 商丘市 | 高新处 | 1000 |  |  |  | 600 | 400 | [6 empty] | 470000 | 2700 | 25.96 | 08.10－11.10 | 2008-10-01 | 2011-10-01 | 2010.6 |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
21 | 23 | 81100310200 | 2008 | 喜树碱类抗癌药全合成工艺研究及产业化 | 河南东泰制药 | 苗 青 | 安阳市 | 社发处 | 600 |  |  |  | 500 | 100 | [6 empty] | 9091 | 1210 | 0.45 | 08.08－10.12 | 2008-08-01 | 2010-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
22 | 24 | 81100310300 | 2008 | 林可霉素关键工程技术研究与应用 | 南阳普康药业 | 张小贝 | 南阳市 | 社发处 | 600 |  |  |  | 500 | 100 | [6 empty] | 3600 | 3202 | 0.9212 | 08.01－11.06 | 2008-01-01 | 2011-06-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
23 | 25 | 81100310400 | 2008 | 多金属伴生矿资源高效综合利用技术研究与产业化示范 | 灵宝市金源矿业 | 王安理 | 三门峡市 | 社发处 | 1000 |  |  |  | 600 | 400 | [6 empty] | 69896 | 7700.089 | 6.6433 | 08.12－10.12 | 2008-12-01 | 2010-12-01 | 2010.1 |  | 2011-06-02 | √ |  | 2008年11月申请追加项目
24 | 26 | 81100110400 | 2008 | 玉米新品种浚单20产业化研究与开发 | 浚县农业科学研究所 | 程相文 | 鹤壁市 | 农村处 | 500 |  |  |  | 300 | 200 | [6 empty] | 500 | 500 | 49.172 | 08.10－11.09 | 2008-10-01 | 2011-09-01 | 2010.6 |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
25 | 27 | 81100210700 | 2008 | 8万立方米/时等级特大型空分设备研发及产业化 | 开封空分集团 | 王忠建 | 开封市 | 高新处 | 1000 |  |  |  | 600 | 400 | [6 empty] | 24590 | 13000 | 20 | 08.06－10.12 | 2008-06-01 | 2010-12-01 | 2010.6 |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
26 | 28 | 81100210800 | 2008 | 紫激光计算机直接制版（CTP）版材关键技术研究 | 乐凯集团第二胶片厂 | 腾方迁 | 南阳市 | 高新处 | 1000 |  |  |  | 600 | 400 | [6 empty] | 31996 | 4270 | 1.1 | 07.03－10.01 | 2007-03-01 | 2010-01-01 | 2010.3 |  | 2010-11-01 | √ |  | 2008年11月申请追加项目
27 | 29 | 81100210900 | 2008 | 20万吨/年醋酸装置集成创新 | 河南省煤气（集团）义马气化厂 | 张爱民 | 三门峡市 | 高新处 | 600 |  |  |  | 600 | [7 empty] | 114500 | 12760 | 17 | 08.03－09.12 | 2008-03-01 | 2009-12-01 | 2010.6 |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
28 | 30 | 81100310500 | 2008 | 矿井瓦斯抽采—发电—热害治理关键技术研究与工程示范 | 平顶山煤业（集团）有限责任公司 | 卫修君 | 平顶山市 | 社发处 | 600 |  |  |  | 600 | [7 empty] | 38829 | 785 | 3.7995 | 08.05－09.12 | 2010-05-01 | 2009-12-01 |  |  | 2009 | √ |  | 2008年11月申请追加项目
29 | 31 | 81100110500 | 2008 | 超级小麦新品种选育与示范 | 河南省农业科学院等 | 许为钢 | 省农科院 | 农村处 | 500 |  |  |  | 500 | [7 empty] | 600 | 600 | 14.2 | 08.11－11.10 | 2008-11-01 | 2011-10-01 | 2010.6 |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
30 | 32 | 81100310600 | 2008 | 国家一类抗癌新药OGP46的研究开发 | 辅仁药业集团有限公司 | 刘宏民 | 周口市 | 社发处 | 500 |  |  |  | 500 | [7 empty] | 5500 | 5500 | 10.8 | 08.12－11.12 | 2008-12-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
31 | 33 | 81100110600 | 2008 | 家禽骨血加工关键技术产业化研究与开发 | 河南大用实业有限公司 | 张相生 | 鹤壁市 | 农村处 | 600 |  |  |  | 600 | [7 empty] | 2500 | 900 | 0.65 | 08.10－11.09 | 2008-10-01 | 2011-09-01 | 2010.6 |  |  |  | 已超期! | 2008年11月申请追加项目
32 | 34 | 81100510100 | 2008 | 钼钨选矿及深加工关键技术研究 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 吴文君 | 洛阳市 | 合作处 | 600 |  |  |  | 600 | [7 empty] | 3489.82 | 2657.82 | 0.83603 | 08.03－10.12 | 2008-03-01 | 2012-12-01 | 2010.1 |  |  |  | 已超期! | 1.2008年11月申请追加项目 2.于2011年1月申请延期至2012年12月
33 | 35 | 81100211000 | 2008 | 核电厂用系列核级电动机关键技术研究 | 南阳防爆集团有限公司 | 靳 芝 | 南阳市 | 高新处 | 600 |  |  |  | 600 | [7 empty] | 8300 | 3557 | 0.9718 | 08.01－10.06 | 2008-01-01 | 2010-06-01 | 2010.2 |  | 2010-11-01 | √ |  | 2008年11月申请追加项目
34 | 36 | 81100211100 | 2008 | 兆瓦级风力发电机组轴承研发 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 庞碧涛 | 洛阳市 | 高新处 | 600 |  |  |  | 600 | [7 empty] | 15000 | 2880 | 3.018 | 09.01－10.12 | 2009-01-01 | 2010-12-01 | 2010.6 |  | 2011-09-22 |  |  | 2008年11月申请追加项目
35 | 37 | 81100211200 | 2008 | 数字化超深井石油钻井装备研制 | 南阳二机集团 | 张 勇 | 南阳市 | 高新处 | 500 |  |  |  | 500 | [7 empty] | 13270.7 | 10222.37 | 10.832 | 08.08－10.07 | 2008-08-01 | 2010-07-01 | 2010.7 |  | 2010-11-01 | √ |  | 2008年11月申请追加项目
36 |  |  | 2009 | 节能与新能源汽车 |  |  |  | 高新处 | 0 | [15 empty] | 2009-01-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期!
| 38 | 91100210100 | 2009 | 节能环保新能源电动车开发 | 郑州日产汽车有限公司 | 王冬生 | 郑州市 | 高新处 | 600 |  |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 7800 | 5300 | 0.392 | 09.1－11.9 | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  |  | 2011-09-01 |  |  | 通过高新技术产业化项目安排600万（09年200万，10年400万）
| 39 | 91100210200 | 2009 | 节能与新能源城市客车研发及产业化 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 李高鹏 | 郑州市 | 高新处 | 600 |  |  |  |  | 200 | 200 | 100 |  |  |  | 100 | 6300 | 3550 | 2.07 | 09.1－11.12 | 2009-01-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 通过高新技术产业化项目安排600万（09年200万，10年400万）
37 | 40 | 91100210300 | 2009 | 低热值褐煤提质新技术及装备 | 中信重工机械股份有限公司 | 王继生 | 洛阳市 | 社发处 | 1000 |  |  |  |  | 300 | 500 | 100 |  |  |  | 100 | 3329.45 | 2600 | 3.125 | 08.8－10.12 | 2008-08-01 | 2010-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 通过高新技术产业化项目安排1000万（09年300万）
38 |  |  | 2009 | 风力发电成套装备 |  |  | 许昌市 | 高新处 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2009-01-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期!
| 41 | 91100210800 | 2009 | 兆瓦级系列双馈异步风电整机集成技术研究及产业化 | 许继集团有限公司、河南科技大学 | 王大为 | 许昌市 | 高新处 | 800 |  |  |  |  | 500 |  | 200 |  |  |  | 100 | 28000 | 14970 | 0.52 | 09.1-11.12 | 2009-01-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 42 | 91100210900 | 2009 | 兆瓦级风力发电机组控制系统与并网关键技术研究及产业化 | 许继集团有限公司 | 王大为 | 许昌市 | 高新处 | 800 |  |  |  |  | 500 |  | 200 |  |  |  | 100 | 14000 | 6000 | 0.8073 | 09.1-11.12 | 2009-01-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
|  | 91100211000 | 2009 | 兆瓦级紧凑型风电齿轮箱研究及产业化 | 河南远达传动设备股份有限公司、郑州机械研究所 |  | 郑州市 | 高新处 | 500 |  |  |  |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 公司未成立无法拨款
| 43 | 91100211100 | 2009 | 兆瓦级风力发电机组叶片先进制造技术研究与产业化 | 洛阳双瑞风电叶片有限公司 | 王满昌 | 洛阳市 | 高新处 | 500 |  |  |  |  | 300 |  | 100 | 100 |  |  |  | 20000 | 2400 | 2.2221 | 09.6-11.12 | 2009-06-01 | 2011-12-01 |  |  | 2011-09-22 |  |  | 2009年12月申请追加项目
| 44 | 91100211200 | 2009 | 兆瓦级风力发电机关键技术研究及产业化 | 南阳防爆集团股份有限公司、南阳防爆研究所 | 靳 芝 | 南阳市 | 高新处 | 500 |  |  |  |  | 300 |  | 100 |  |  |  | 100 | 9500 | 3500 | 0 | 09.5－11.12 | 2009-05-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 45 | 91100211300 | 2009 | 兆瓦级风力发电机组关键轴承开发及产业化 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 吴宗彦 | 洛阳市 | 高新处 | 300 |  |  |  |  | 300 | 0 | [5 empty] | 15870 | 1850 | 0 | 09.6-10.12 | 2009-06-01 | 2010-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 46 | 91100211400 | 2009 | 兆瓦级风力发电机组吊装技术与装备研制及产业化 | 郑州大方桥梁机械有限公司 | 黄耀怡 | 郑州市 | 高新处 | 300 |  |  |  |  | 300 | 0 | [5 empty] | 3150 | 2850 | 1.5 | 09.6-11.6 | 2009-06-01 | 2011-06-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 47 | 91100211500 | 2009 | 兆瓦级低速永磁直驱风力发电机设计及产业化技术 | 河南瑞发水电设备有限责任公司、南阳防爆研究所 | 李 辰 | 南阳市 | 高新处 | 300 |  |  |  |  | 300 | 0 | [5 empty] | 19800 | 5000 | 0.53 | 09.1-11.6 | 2009-06-01 | 2011-06-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 48 | 91000211900 | 2009 | 低温铸件制造工艺及产业化 | 郑州纺织机械股份有限公司 | 汤其伟 | 郑州市 | 高新处 | 300 |  |  |  |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 100 | 3420 | 800 | 0.065 | 09.8-11.12 | 2009-08-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 49 | 91000212000 | 2009 | 兆瓦级风力发电机组弹性支撑设计制造技术 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 闫作为 | 洛阳市 | 高新处 | 300 |  |  |  |  | 0 | 200 |  | 100 |  |  |  | 1160 | 690 | 0 | 09.6-11.7 | 2009-06-01 | 2011-07-01 |  |  | 2011-09-22 |  |  | 2009年12月申请追加项目
39 |  |  |  | 动力锂离子电池 |  |  |  | 高新处 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2009-06-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期!
| 50 | 91100211600 |  | 动力锂离子电池及隔膜材料研发与产业化 | 新乡市中科科技有限公司 | 杨书廷 | 新乡市 | 高新处 | 800 |  |  |  |  | 300 | 200 | 200 |  |  |  | 100 | 32000 | 2500 | 1.4 | 09.6-11.12 | 2009-06-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 51 | 91100211700 |  | 动力锂离子电池及正极材料研发与产业化 | 河南环宇集团有限公司 | 李中东 | 新乡市 | 高新处 | 800 |  |  |  |  | 300 | 200 | 200 | 100 |  |  |  | 6310 | 2450 | 0.52 | 09.6-11.7 | 2009-06-01 | 2011-07-01 |  |  | 2011-09-20 |  |  | 2009年12月申请追加项目
40 |  |  |  | 名优花卉苗木产业化开发 |  |  |  | 农村处 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2009-04-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 52 | 91100110100 |  | 牡丹产业化技术研究与开发 | 洛阳市农业科学研究院 | 张灿军 | 洛阳市 | 农村处 | 350 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 150 | 700 | 350 | 0.1 | 09.6-12.5 | 2009-06-01 | 2012-05-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 53 | 91100110200 |  | 菊花产业化技术研究与开发 | 开封市新天地市政园林有限公司 | 徐颂文 | 开封市 | 农村处 | 350 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 150 | 720 | 280 | 0.16 | 09.4-12.4 | 2009-04-01 | 2012-04-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
| 54 | 91100110300 |  | 花木产业化技术研究与开发 | 河南鑫地生态科技有限公司 | 李蕊 | 许昌市 | 农村处 | 300 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 100 | 1000 | 1000 | 10.2 | 09.4-12.3 | 2009-04-01 | 2012-03-01 |  |  |  |  | 已超期! | 2009年12月申请追加项目
41 | 55 | 91100210400 | 2009 | 超高压及特高压直流隔离开关 | 河南平高电气股份有限公司 | 赵鸿飞 | 平顶山 | 高新处 | 800 |  |  |  |  | 300 | 200 | 200 | 100 |  |  |  | 10070 | 4070 | 1.5 | 08.1－10.12 | 2008-01-01 | 2010-12-01 |  |  | 2011-07-22 |  |  | 通过高新技术产业化项目安排800万（09年300万）
42 | 56 | 91100210600 | 2009 | 新型光学引擎及数字投影机 | 利达光电股份有限公司 | 李智超 | 南阳市 | 高新处 | 800 |  |  |  |  | 300 | 200 | 200 |  |  |  | 100 | 4800 | 2100 | 10 | 09.5－11.4 | 2009-05-01 | 2011-04-01 |  |  |  |  | 已超期! | 通过高新技术产业化项目安排500万（09年300万）
43-1 | 57 | 91100211800 | 2009 | 优质钢精炼用关键耐火材料 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 李红霞 | 洛阳市 | 高新处 | 300 |  |  |  |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 100 | 3100 | 1781 | 1.35 | 09.6－11.12 | 2009-06-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期!
43-2 | 58 |  | 2011 | 优质钢精炼用透气元件及其机构关键技术研究与产业化 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 |  | 濮阳市 | 高新处 | 260 | [5 empty] | 182 | 78 |  |  |  |  | 10000 | 3000 | 8 | 09.06-11.12 | [7 empty] | 高新技术产业化项目
44 | 59 | 91100210500 | 2009 | 大直径聚晶金刚石复合片 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 王裕昌 | 许昌市 | 高新处 | 600 |  |  |  |  | 200 | 200 | 100 |  |  |  | 100 | 26000 | 4080 | 3.5 | 08.1－11.12 | 2008-01-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | 已超期! | 通过高新技术产业化项目安排500万（09年200万）
45 | 60 | 91100110500 | 2009 | 猪主要疫病防控关键技术研究与新型疫苗开发 | 洛阳普莱柯生物工程有限公司 | 张许科 | 洛阳市 | 农村处 | 600 |  |  |  |  | 0 | 300 |  |  |  |  | 300 | 5600 | 3300 | 1.4 | 09.4－12.3 | 2009-04-01 | 2012-03-01 |  |  |  |  | 已超期!
46 | 61 | 91100310200 |  | 甲型H1N1流感病毒裂解疫苗研制及产业化 | 华兰生物工程股份有限公司 | 林小军 | 新乡市 | 社发处 | 600 |  |  |  |  | 0 | 600 | 0 |  |  |  |  | 13364 | 963 | 12.7 | 09.6-10.8 | 2009-06-01 | 2010-08-01 |  |  | 2010-11-23 | √ |  | 华兰提前验收后，2011年的300万提前到2010年拨付
47 | 62 | 91100310100 | 2009 | 熔池熔炼直接炼铅新工艺技术 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 杨安国 | 济源市 | 社发处 | 500 |  |  |  |  | 200 | 300 | [5 empty] | 41408.4 | 3500 | 19.76 | 08.10－10.10 | 2008-10-01 | 2010-10-01 |  |  | 2010-11-30 | √ |  | 通过高新技术产业化项目安排500万（09年200万）
48 | 63 | 91100610100 | 2009 | 数字化变电站技术推广应用 | 河南省电力公司 | 李同智 | 省电力公司 | 成果处 | 500 |  |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 100 |  |  |  | 8800 | 300 | 7 | 09.5-10.12 | 2009-05-01 | 2010-12-01 |  |  | 2011-08-13
49 | 64 | 91100510100 | 2009 | 亩产800公斤超级小麦新品种培育与示范 | 河南天民种业有限公司 | 沈天民 | 开封市 | 合作处 | 600 |  |  |  |  | 0 | 300 | 200 |  |  |  | 100 | 2100 | 2100 | 1.62 | 09.6－11.12 | 2009-06-01 | 2011-12-01 | 2011-05-30 | √ |  |  | 已超期!
50 | 65 | 91100210700 | 2009 | 工业蓄电池在线安全预警系统的研究 | 科学院物理所 | 赵兰普 | 省科学院 | 高新处 | 400 |  |  |  |  | 400 | 0 | [5 empty] | 2600 | 860 | 0.18 | 08.2－11.3 | 2008-02-01 | 2011-03-01 |  |  | 2011-08-19 |  |  | 通过高新技术产业化项目安排500万（09年300万）
51 |  | 91100110400 | 2009 | 超级稻新品种选育与示范 |  |  |  | 农村处 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2009-06-01 | 2012-12-01 |  |  |  |  | 已超期!
| 66 | 91100110401 | 2009 | 超级杂交稻新组合选育与示范 | 郑州大学 | 秦广雍 | 省教育厅 | 农村处 | 200 |  |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | 260 | 260 | 0.18 | 10.3－12.12 | 2010-03-01 | 2012-12-01 |  |  |  |  | 已超期!
| 67 | 91100110402 | 2009 | 超级粳稻新品种选育与示范 | 河南省农科院 | 尹海庆 | 省农科院 | 农村处 | 200 |  |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | 300 | 120 | 2.4 | 09.6－12.6 | 2009-06-01 | 2012-06-01 |  |  |  |  | 已超期! |  | 720.93
| 68 | 91100110403 | 2009 | 超级籼稻新品种选育与示范 | 信阳市农科所 | 王青林 | 信阳市 | 农村处 | 200 |  |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 | 265 | 220 | 2.91 | 09.8－12.8 | 2009-08-01 | 2012-08-01 |  |  |  |  | 已超期!
52 | 69 | 111100211300 | 2011 | 硬岩盾构成套装备关键技术研究及应用 | 中铁隧道装备制造有限公司 |  | 郑州市 | 高新处 | 300 | [5 empty] | 210 | 90 |  |  |  |  | 8100 | 8100 | 5 | 10.01-12.12 | [7 empty] | 高新技术产业化项目
53 | 70 |  | 2011 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 华兰生物工程股份有限公司 |  | 新乡市 | 社发处 | 270 | [5 empty] | 189 | 81 |  |  |  |  | 8400 | 1862 | 0.6 | 09.03-11.03 | [7 empty] | 高新技术产业化项目
54 | 71 |  | 未下文 | 高温气冷堆核电锻件技术研究与产业化 | 中信重工机械股份有限公司 |  |  | 高新处 | 250 | [5 empty] | 175 | 75 | [15 empty] | 高新技术产业化项目
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  | 41980 | 600 | 2300 | 3000 | 13800 | 11100 | 5756 | 2524 | 600 | 0 | 0 | 2100 | 1864851.67 | 253404.879 | 662.1748
高新处小计 | [7 empty] | 高新处 | 25510 | 400 | 1400 | 1900 | 7500 | 7900 | 2867 | 1943 | 500 | 0 | 0 | 900 | 1609656 | 194604.97 | 360.2542
社发处小计 | [7 empty] | 社发处 | 7170 | 0 | 200 | 600 | 3000 | 1400 | 1689 | 181 | 0 | 0 | 0 | 100 | 216267.85 | 34339.089 | 167.799
农村处小计 | [7 empty] | 农村处 | 7000 | 200 | 700 | 500 | 2500 | 1400 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18033 | 12898 | 113.6655
合作处小计 | [7 empty] | 合作处 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5589.82 | 4757.82 | 2.456
成果处小计 | [7 empty] | 成果处 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12120 | 3620 | 13
Formulas:
验收到期判定 = IF([合同完成时间]="","",IF(AND(YEAR([合同完成时间])=YEAR(TODAY()),[总结验收]=""),"今年应验收",IF(AND(YEAR([合同完成时间])<YEAR(TODAY()),[总结验收]=""),"已超期!","")))
合同完成时间 = IF([总投入（万元）]="","",IF(AND(YEAR([总投入（万元）])=YEAR(TODAY()),[合同实施时间]=""),"今年应验收",IF(AND(YEAR([总投入（万元）])<YEAR(TODAY()),[合同实施时间]=""),"已超期!","")))
Note on K81: friends: 包含中信重机的"高温气冷堆核电锻件技术研究与产业化"
Note on M9: 2008年经费暂缓
Note on N14: 2007年下达经费200万元，追加300万元
Note on O12: 2008年经费暂缓
Note on P73: 2009年下达的400万元，其中100万元由条财处另行安排，实际下达经费300万元。
Note on Q81: friends: 含高新技术产业化756万
Note on R69: friends: 华兰提前验收后，2011年的300万提前到2010年拨付
Note on R81: friends: 含高新技术产业化拨付324万
Note on Y66: friends: 利税2亿