附件1        学校教育实践活动“整改落实、建章立制”环节近期工作明细一览表
	序号
	工作内容
	主要措施
	责任单位
	完成时间

	1
	按照上级要求，继续开展党的群众路线教育实践活动
	召开新学期工作会议，进行重点部署
	学校活动
领导小组
	8.31

	2
	以上率下、压茬进行，推动基层单位教育实践活动开展
	9月9日召开基层单位整改落实、建章立制环节工作推进会，要求各单位于9月15日前上报单位领导班子整改落实方案等5项材料，并认真抓好落实工作
	学校活动办
	9.15

	3
	按照上级要求，公示学校领导班子及其成员的整改落实方案和整改问题台帐、学校制度建设计划及台帐、学校专项整治方案，作出整改承诺，接受群众监督
	在校园网主页发布通知，通过OA系统对有关材料进行公示
	学校活动办
	9.9

	4
	加大督导检查工作力度，确保活动有效推进、取得实效
	对照整改台帐，“每周一盘点，边改边验收，合格即销号”。对那些有问题不整改、大问题小整改、小问题视而不见的，对那些避重就轻、避实就虚甚至边整改边反弹的，要约谈提醒、批评指出、督促问责
	学校活动办

督导组
	本学期

	5
	落实周调度制度，每周总结梳理整改进展情况和整改台帐
	通过相关责任单位，每周总结梳理整改进展情况和整改台帐；按照要求及时将学校领导班子和领导干部整改事项周报表报送省委督导组
	学校活动办

组织组
	每周一前

	6
	适时公示完成的整改事项
	在每周总结梳理的基础上，每两周左右对已经完成的整改事项在校园网主页上进行公示
	学校活动办
	适时

	7
	坚持每周信息上报制度
	每周四上午之前向省委督导组报送教育实践活动有关信息
	学校活动办

组织组
	每周四前

	8
	抓好专题学习教育，重点学习总书记重要讲话精神和郭庚茂书记在全省领导干部会议上的重要讲话精神
	召开党委中心组（扩大）会议，专题学习习近平总书记和郭庚茂书记重要讲话精神
	学校活动办

宣传组
	9月中旬

	
	
	杨林副校长专题辅导
	学校活动办
	9月下旬

	9
	按照省委高校工委、省教育厅关于开展教育领域损害群众利益行为专项治理的通知要求，完成相应工作
	召开会议进行部署，要求相关部门分别于9月12日和9月27日前提交自查自纠情况报告，学校分别于9月15日和9月30日前上报自查自纠情况报告
	学校活动办
	9.15

9.30

	10
	做好基层组织生活会和民主评议党员的总结收尾工作
	形成基层组织生活会和民主评议党员工作情况专题报告，经省委督导组审核后，于9月18日前报省委活动办联络四组备案
	学校活动办

组织组
	9.18

	11
	开展整改落实、建章立制环节群众

评判工作
	形成整改落实、建章立制情况综合报告，经省委督导组审核通过后，于群众评判大会召开前在规定范围内进行公示
	学校活动办
	群众评判

大会前

	
	
	按照上级要求，适时召开“整改落实、建章立制”环节群众评判大会
	
	适时

	
	
	形成群众评判报告，并报送省委督导组审阅
	
	会后

	12
	做好教育实践活动总结工作
	通过多种方式，继续听取意见
	学校活动办
	9月中旬

	
	
	总结提炼教育实践活动中好的做法和成效，形成相关材料，报送省委活动办联络四组
	
	9.15-30

	
	
	按照上级要求，形成教育实践活动总结报告，适时召开教育实践活动总结大会，对活动开展情况进行民主评议
	
	适时


