河南师范大学文件

师大教〔2024〕6号

关于印发《河南师范大学本科教育教学审核评估工作方案》的通知

校内各单位：

《河南师范大学本科教育教学审核评估工作方案》已经学校研究通过，现予以印发，请认真贯彻实施。

河南师范大学

2024年4月10日

河南师范大学本科教育教学审核评估

工作方案

为贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》精神，根据《教育部关于印发<普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）>的通知》（教督〔2021〕1号），以及《河南省教育厅关于印发<河南省普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）>的通知》（教高〔2023〕232号）文件要求，我校将于2024年11月接受教育部普通高等学校本科教育教学审核评估，为着力提高学校本科人才自主培养质量，全面检阅本科教育教学水平，确保新一轮教育教学审核评估顺利开展，结合我校实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，坚持“以本为本”，推进“四个回归”，坚决破除“五唯”顽瘴痼疾，科学实施教育评价，确保本科人才培养中心地位和本科教育教学核心地位。坚持以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，推动学校积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，健全本科教育教学质量保障体系，不断深化以质量为导向的体制机制改革，促进学校内涵发展、特色发展、创新发展，提升学校人才培养能力，提高学校人才培养质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、工作目标

通过新一轮本科教育教学审核评估工作，全面落实立德树人根本任务，进一步确立人才培养在学校工作中的中心地位，突出“以本为本”和“四个回归”，深入查找学校本科教育教学工作的问题不足，强化学生中心、产出导向、持续改进，全面提高办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度、人才培养目标与培养效果的达成度、教师和教学资源对学校人才培养的保障度、教育教学质量保障体系运行的有效度以及学生和社会用人单位的满意度，构建我校高质量发展体系，加快“双一流”创建进程，全面建设高水平大学。

三、评估类型

新一轮教育部教育教学审核评估共有两类四种，第一类审核评估针对具有世界一流办学目标、一流师资队伍和育人平台，培养一流拔尖创新人才，服务国家重大战略需求的普通本科高校；第二类审核评估针对高校不同的办学定位和办学历史，具体分为三种：一是适用于已参加过上轮审核评估，重点以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校；二是适用于已参加过上轮审核评估，重点以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校；三是适用于已通过合格评估5年以上，首次参加审核评估、本科办学历史较短的地方应用型普通本科高校。我校已于2018年参加过上一轮审核评估，同时，根据《河南师范大学章程》和发展规划，结合办学定位、人才培养目标和质量保障体系建设情况等办学实际，参照教育部审核评估实施方案要求，确定我校是重点以学术型人才培养为主要方向的普通本科高校，因此，我校本次教育教学审核评估参评类型为第二类第一种。

四、评估重点

新一轮教育教学审核评估第二类评估重点是考查学校办学定位和本科地位、培养过程、资源条件与利用、教师队伍、学生发展、质量保障、教学成效等。即：强化学校办学方向，引导学校加强党的领导，落实立德树人根本任务，突出人才培养的中心地位；注重本科教育的时代要求，引导学校以学生发展为中心，深入教育教学改革，构建本科人才培养体系；强化质量保障体系建设，引导学校建立持续改进机制，形成“五自”质量文化。

五、组织机构与主要职责

为高效、高质量开展新一轮教育教学审核评估工作，学校成立本科教育教学审核评估工作组织机构，明确主要工作职责，形成全校通力协作、一体化推进的工作格局，组织架构图见附件1（如遇人员岗位调整变动，由对应人员自然接替，履行对应职责，不再另行发文通知）。机构组成人员和主要职责如下：

（一）评估领导小组

组  长：冯淑霞

副组长：张尚字 江智勇 宋  晔 聂国兴 杨亚东

王玉良 秦法跃 苗  雨 杨玉珍

成  员：各职能部门主要负责人、各学院（部）

党委书记、院（部）长

主要职责：

1.统筹领导学校本科教育教学审核评估工作；

2.审定学校审核评估工作实施方案、自评报告、教学基本状态数据等重要文件和主要材料；

3.定期召开工作会议，听取审核评估工作进展情况汇报，审议、决策审核评估重大事项；

4.为新一轮审核评估工作提供政策支持和条件保障，落实审核评估专项经费，完善各类教育教学资源和育人环境建设等；

5.负责指导、督促分管单位和联系学院（部）做好迎评和建设工作；通畅评估工作领导小组与分管单位、联系学院（部）评估信息的沟通渠道；每月至少听课一次，并做好听课记录。

（二）评估办公室

本科教育教学审核评估工作领导小组下设评估工作办公室（简称评估办），设立专门办公地点，其组成人员和主要职责如下：

主  任：聂国兴

副主任：王  宁 梁存良

成  员：寇玉鹏 史  璞 李亚贺 蒋晋光 鲁鹏飞

孙士超 崔振成 秦朝朝 王  霄 董  乐

孟利艳 孙  晓 刘炳辉 丁雪莲 连亚锋

除以上人员外，根据工作需要从全校范围抽调人员。

主要职责：

1.贯彻落实学校审核评估工作领导小组的工作部署；

2.负责审核评估日常综合行政事务，协调各专项工作组、各职能部门及学院（部）之间的工作；

3.及时了解评估动态，主动向上级教育主管部门以及教育部和河南省高等学校教育教学评估管理服务中心汇报学校评估工作进展情况，加强与其他院校的工作联系；

4.制定审核评估工作实施方案及工作计划，分解评建任务、落实目标责任，督办各种材料的撰写、整理、建档等工作；

5.组织宣传学习审核评估工作实施方案及评估指标体系的内容、要求和内涵及审核评估相关内容；

6.布置、检查、指导各职能部门、各学院（部）的评估工作；

7.安排、协调专家线上和入校审核评估相关事务。

（三）评估专项工作组

为方便开展工作，根据新一轮教育教学审核评估范围、内容及工作需要，评估办下设职能部门评估组、教学单位评估组、评估项目组、材料与数据组、报告撰写组、特色案例组、宣传组、保障与接待组等8个评估专项工作组。各专项工作组除工作职责外，负责完成评估办交办的其他工作任务。

1.职能部门评估组

责任领导：张尚字

组    长：李永贤

副 组 长：郭文芳 王令耀 郑方方 娄玉珍

成员单位：各职能部门

主要职责：

（1）贯彻落实学校评估工作方案和部署，制定职能部门评估工作安排，检查评估任务落实情况；

（2）负责组织职能部门修订完善规章制度，形成制度汇编；

（3）负责组织各职能部门自评自建工作；

（4）准备专家访谈时本部门汇报稿及PPT；

（5）各职能部门将本单位审核评估负责人及联系人信息报评估办备案；

（6）完成评估办交办的其他任务。

2.教学单位评估组

责任领导：聂国兴

组    长：梁存良

副 组 长：崔振成 贾光瑞 李亚贺 周社刚

成员单位：各教学单位

主要职责：

（1）贯彻落实学校评估工作方案和部署，制定学院（部）评估工作安排，及时组织观摩、检查评估任务落实情况；

（2）负责组织学院（部）修订教学管理制度，整理教学档案，推进试卷、毕业设计（论文）、实习实训基地、实验室建设、教师课堂教学等各教学环节自查、自评和自建；

（3）负责落实学院（部）教学基本状态数据的采集、上报及整改；

（4）负责审定学院（部）自评报告，教学单位自评指标体系可参考附件2；

（5）负责组织学院（部）教育教学研究与改革、人才培养特色与亮点的培育与凝炼工作，形成汇报材料及PPT；

（6）负责协调学院（部）教师和学生落实贯彻审核评估理念，加强教风学风建设，切实提高人才培养质量；

（7）各教学单位将本单位审核评估负责人及联系人信息报评估办备案；

（8）完成评估办交办的其他任务。

3.评估项目组

责任领导：宋  晔

组    长：王  宁 刘  栋 苏现伐 梁存良 葛照金

康海军 范黎林

牵总单位：党政办公室、发展规划处、党委教师工作部、党委学生工作部、教务处、招生就业处、信息化建设与管理办公室

成员单位：各职能部门

评估项目组依据审核评估指标体系一级指标分为办学方向与本科地位组、培养过程组、教学资源与利用组、师资队伍组、学生发展组、质量保障组、教学成效组等7个小组，各小组牵总单位、二级指标牵头单位、协同单位工作任务分解见附件3。

主要职责：

（1）二级指标牵头单位根据任务分工撰写自评报告对应内容、收集相应支撑材料，协同单位做好配合；

（2）各小组牵总单位根据任务分工完成本小组对应自评报告内容的汇总、凝练和提升，整理相应支撑材料（包括电子版及纸质材料）并转交材料与数据组；

（3）各小组牵总单位负责配合材料与数据组后续材料的收集与整理；

（4）各小组牵总单位将本组负责人及工作人员信息报评估办备案；

（5）完成评估办交办的其他任务。

4.材料与数据组

责任领导：杨亚东

组    长：范黎林

副 组 长：贾光瑞 董文可 史  璞 张兴乾 海本斋

成    员：王  林 柴旭清 丁雪莲 王  林 连亚锋

郑燏涛

除以上人员外，根据工作需要从全校范围抽调人员。

主要职责：

（1）依据评估指标体系任务分工，审核各单位自评报告材料；

（2）负责7个评估项目小组自评报告及其支撑材料的收集、汇总、整理，形成自评报告初稿后提交报告撰写组；

（3）负责工作组之间材料的调取和借用，保证数据入口和出口的唯一性，确保各项材料之间的一致性；

（4）负责线上考查材料（自评报告和支撑材料）数字化处理；

（5）负责配合专家组开展线上线下评估并实时补充完善相关材料；

（6）负责准备评估专家组案头材料；

（7）负责评估材料系统上传；

（8）完成评估办交办的其他任务。

5.报告撰写组

责任领导：聂国兴

组    长：李志前

副 组 长：贺科伟 史  璞 李亚贺 蒋晋光 张兴乾

鲁鹏飞 崔振成 宋艳兵

成    员：根据工作需要由评估办从全校范围抽调人员

主要职责：

（1）在审核评估项目组汇总、整理的自评报告基础上，研讨、提炼、撰写学校自评报告；

（2）负责专家进校考查校长报告的撰写、汇报PPT制作；

（3）负责结合专家意见，在各学院（部）、职能部门提交的整改工作总结材料的基础上形成学校整改报告；

（4）负责撰写审核评估期间各类会议议程及领导讲话稿；

（5）完成评估办交办的其他任务。

6.特色案例组

责任领导：宋  晔

组    长：罗红艳

成    员：曲  嘉 肖亮亮 苗学杰 崔振成

主要职责：

凝练学校教师教育、思政育人、产教融合、科教融汇等方面的特色示范案例。

7.宣传组

责任领导：张尚字

组    长：孙红艳

副 组 长：肖亮亮 冀虹飞 刘吉磊 王灵修 闫  娟

成    员：根据工作需要由评估办从全校范围抽调人员

主要职责：

（1）制定评估宣传工作计划，建设评估工作专题网站；

（2）编制有关评估工作的人员手册（线上、线下专家工作手册等）、宣传材料（职能部门、教师和学生应知应会等），开展对内对外宣传工作；

（3）制作河南师范大学教育教学成果展及宣传片，营造审核评估氛围；

（4）组织学习动员、对外交流等工作；

（5）编辑印发《教育教学审核评估工作简报》；

（6）完成评估办交办的其他任务。

8.保障与接待组

责任领导：秦法跃

组    长：王  宁

副 组 长：孟  超 卢  鑫 杨  磊 陈新辉 庞成营

海本斋 董文可

成    员：根据工作需要由评估办从全校范围抽调人员

主要职责：

（1）负责协调、督促、检查各类教育教学资源建设、育人环境建设、校园环境整治等工作，为审核评估工作提供条件保障；

（2）制定《线上评估工作方案》，负责线上评估工作的技术支持（包括线上看课听课、线上访谈座谈、线上调阅材料等）和网络布局；

（3）负责线上评估和入校评估期间的专家工作条件保障等；

（4）负责学校审核评估工作专家组及上级主管单位领导的接待事宜；

（5）负责审核评估期间各类会议会场的准备及布置；

（6）完成评估办交办的其他任务。

（四）评估督察组

本科教育教学审核评估工作领导小组下设评估工作督察组（简称督察组），其组成人员和主要职责如下：

责任领导：王玉良

组    长：李清富

副 组 长：李  杰 侯  帅

成    员：李  沛 杨明俊 张东亮 娄玉珍

主要职责：负责对各工作组、职能部门、学院（部）审核评估工作进展和成效进行督察，对工作不力的单位和个人予以批评、问责。

六、工作进程与主要任务

为做到重点突出、任务明确、推进有序，评估工作分为学习动员、自评自建、预评诊断、线上评估、入校评估、整改提高六个阶段，各阶段工作进程与主要任务如下：

（一）学习动员阶段（2023年12月—2024年3月）

1.认真学习，充分调研，成立专项工作组，分解任务，落实责任；

2.召开校、院（部）两级审核评估工作动员大会，全面部署审核评估工作；

3.发布审核评估学习材料，各职能部门、教学单位认真学习，根据学校审核评估工作方案，制定实施本单位审核评估工作计划，落实目标、要求、责任人和时限。

（二）自评自建阶段（2024年3月—2024年7月）

1.评估项目组对照评估方案，于2024年4月30日前对照指标体系，完成本项目组分配的自评报告内容的撰写及相应支撑材料的收集和整理；

2.职能部门评估组完成各职能部门自评自建工作，完成规章制度修订完善工作；

3.教学单位评估组完成本教学单位教学档案材料，包括毕业论文/设计、试卷、实习实践报告、教学大纲、教案（课堂设计）等的自查工作，并在此基础上形成规范的教学档案；各学院（部）撰写并完成院级审核评估自评报告及支撑材料；

4.材料与数据组完成《自评报告》初稿及其支撑材料的收集和汇总；

5.报告撰写组完成《自评报告》的研讨与提炼；

6.宣传组完成评估工作专题网站建设，编制完成有关评估工作的各种宣传、培训手册等；

7.保障与接待组完善教育教学资源检查与校园环境整治等相关条件保障工作，完成线上评估技术支持（包括线上访谈座谈、线上看课听课、线上调阅材料等）和网络布局。

（三）预评诊断阶段（2024年8月—2024年10月）

1.自评报告定稿，支撑材料完备，教学单位教学档案规范齐全；

2.完成《线上评估工作方案》，组建线上评估工作网络；与项目管理员联系明确线上评估准备工作；

3.完成诊断评估。

（四）线上评估阶段（2024年11月）

1.评估办负责全面协调线上评估工作；

2.材料与数据组根据专家线上评估意见和存疑问题清单，及时完善《自评报告》补充说明，为入校评估做好准备;及时补充支撑材料和线上评估材料，根据专家需要及时提供相关材料；

3.保障与接待组根据线上评估工作需要，做好线上评估启动大会及线上评估期间各方面条件保障。

（五）入校评估阶段（2024年11月）

接受教育部审核评估专家组进校评估，配合专家做好服务保障工作，为专家提供便利的工作条件，制定入校评估工作方案，认真做好专家组实地评估和意见交流会等各项工作。

（六）整改提高阶段（2024年12月—2025年12月）

对照审核评估报告（含问题清单）及专家现场考查提出的意见和建议，学校成立整改工作领导小组，制定学校审核评估整改方案，坚持问题导向，找准问题原因，排查薄弱环节，提出解决举措，全面落实整改任务，确保整改取得实效，促进学校本科人才培养质量整体提升。

七、条件保障

（一）制度保障

学校成立本科教育教学审核评估工作组织机构，建立新一轮教育教学审核评估工作责任追究制度，加强对审核评估工作的制度保障。

（二）经费保障

学校分阶段对评估工作予以经费支持，前期安排评估工作启动经费、审核评估网建设经费和评估办运行经费等，后续根据工作进展进行经费支持。

（三）后勤保障

学校对新一轮教育教学审核评估工作予以办公场地、设施、网络等支持，保障评估办、各工作组有序推进工作。

八、工作要求

（一）高度重视，精心组织

新一轮本科教育教学审核评估不是另起炉灶，而是上一轮审核评估的延续、改进与升级，是贯彻落实中央《深化新时代教育评价改革总体方案》和《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》的重要举措，是教育部对学校本科人才培养效果与培养质量状况的又一次全面评判，也是全面检验和提高我校本科人才培养能力和人才培养质量的重要途径和抓手，对于我校专业结构调整优化、创建“双一流”大学具有重要意义。各级领导干部和全校师生员工必须提高认识、转变观念、积极参与，做好迎评促建的各项工作。

（二）以评促强，重在建设

审核评估的核心目的是提高本科人才培养质量，提升高校本科教育教学的基础能力和整体办学水平。各部门、各学院（部）要以审核评估工作为契机，总结凝练评建工作中形成的新理念、新思路、新方法、新措施，并应用于实际工作中。针对评估工作中发现的问题，要认真总结，深刻分析，找准原因，抓好落实。要持续巩固和扩大审核评估工作的效果，形成辐射示范带动效应，促进学校构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，锻强本科人才培养供给侧，提升学校本科人才培养能力。在迎评过程中，各部门、各学院（部）要结合国家、省相关政策要求，科学谋划、立足长远，为“十四五”的建设与发展奠定坚实基础。

（三）凝心聚力，协同推进

审核评估是对我校教学工作的全面总结、审视和诊断，是学校深化教育教学改革、推进教学建设的一次大好机遇。各部门、各学院（部）要牢固树立大局意识和集体意识，积极配合、通力协作，以平常心、正常态正确对待评估，以学习心、开放态积极开展评建。将审核评估工作与学校综合改革、教育教学改革等工作结合起来，树立全校一盘棋的思想，加强协作，互相支持，密切配合，互相补台，共同促进审核评估的顺利完成，为深化以质量为导向的本科人才培养体制机制改革、学校“双一流”创建奠定基础。

附件1

河南师范大学本科教育教学审核评估组织机构架构图

附件2

河南师范大学各教学单位本科教育教学审核评估

自评指标体系

（各教学单位自评报告撰写依据）

| 一级指标 | 二级指标 | 审核重点 |
| --- | --- | --- |
| 1.办学方向与本科地位 | 1.1 党的领导 | 1.1.1 学院坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务、把立德树人成效作为检验一切工作根本标准情况 |
|  | 1.2 思政教育 | 1.2.1 思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况 |
|  |  | 1.2.2 加强思想政治理论课教师队伍（马克思主义学院必选）和思政课程建设情况，按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程情况（马克思主义学院必选） 【马院必选】思政课专任教师与折合在校生比例≥1:350 【必选】专职党务工作人员和思想政治工作人员总数与全院师生人数比例（全校标准≥1:100供参考） |
|  |  | 1.2.3 “课程思政”建设与成效， 课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心以及课程思政教学名师和团队的建设及选树情况 |
|  |  | 1.2.4 学院对教师、学生出现思想政治、道德品质等负面问题能否及时发现和妥当处置情况 |
|  | 1.3 本科地位 | 1.3.1 “以本为本”落实情况，院党委重视、院长落实的本科教育良好氛围形成情况 |
|  |  | 1.3.2 “四个回归”的实现情况，推进学生刻苦读书学习、教师潜心教书育人、学院倾心培养社会主义建设者和接班人等方面的举措与成效 |
|  |  | 1.3.3 教学经费、教学资源条件、教师精力投入等优先保障本科教育教学的机制建设情况 【必选】生均年本科教学经费支出 【必选】生均年本科教学经费支出占学院年经费总支出的比例 |
|  |  | 1.3.4 本科教育教学工作在学院教师年度考核中的比重情况 |
| 2.培养过程 | 2.1 培养方案 | 2.1.1 培养目标符合学校定位、适应社会经济发展需要、体现学生德智体美劳全面发展情况 |
|  |  | 2.1.2 培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向理念情况 【必选】学生毕业必须修满的公共艺术课程学分数≥2 学分 【必选】劳动教育必修课或必修课程中劳动教育模块学时总数≥32 学时 |
|  |  | 2.1.3 培养方案强化理论基础、突出科教融合、注重培养学生创新能力情况 |
|  | 2.2 专业建设 | 2.2.1 专业设置、专业建设与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求的契合情况 【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例 【可选】近三年新增专业数 【可选】近三年停招专业数 |
|  |  | 2.2.2 围绕国家和区域经济发展需求，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况 |
|  |  | 2.2.3 学院通过主辅修、微专业和双学士学位培养等举措促进复合型人才培养情况 |
|  | 2.3 实践教学 | 2.3.1 强化实践育人、构建实践教学体系、推动实践教学改革情况 【必选】实践教学学分占总学分（学时）比例（人文社科类专业≥ 15%，理工农医类专业≥25%） 【必选】国家级、省级实践教学基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、临床教学培训示范中心、工程实践基地、农科教合作人才培养基地等）数 |
|  |  | 2.3.2 学校（学院）与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况 【可选】与行业企业共建的实验教学中心数 |
|  |  | 2.3.3 毕业论文（设计）选题来自教师专业实践、科研课题情况及完成质量 【必选】以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文（设计）比例≥50% |
|  | 2.4 课堂教学 | 2.4.1 实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学，开展以学生学习成果为导向的教学评价情况 |
|  |  | 2.4.2 推进信息技术与教学过程融合、加强信息化教学环境与资源建设情况 |
|  |  | 2.4.3 建立健全教材管理机构和工作制度情况，依照教材审核选用标准和程序选用教材情况；推进马工程重点教材统一使用情况；对教材选用工作出现负面问题的处理情况 【必选】使用马工程重点教材课程数量与学校应使用马工程重点教材课程数量的比例 【可选】近五年公开出版的教材数 |
|  | K2.5 卓越培养 | K 2.5.1 科教协同拔尖人才培养模式改革及其实践效果 【可选】基础学科拔尖学生培养计划学生数 |
|  |  | K 2.5.2 加强课程体系整体设计， 优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，提高课程建设规划性、系统性情况 【必选】本科生生均课程门数 【可选】与行业企业共建、共同讲授的课程数 |
|  |  | K 2.5.3 新工科、新农科、新医科、新文科建设以及围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设的举措及实施成效 |
|  |  | K 2.5.4 一流专业“双万计划”建设举措及成效 |
|  |  | K 2.5.5 一流课程“双万计划”建设举措及成效 |
|  |  | K 2.5.6 优秀教材建设举措及成效 |
|  | 2.6 创新创业教育 | 2.6.1 创新创业教育工作体系与创新创业教育平台建设情况 |
|  |  | 2.6.2 将创新创业教育贯穿于人才培养全过程、融入专业教育的举措与成效 |
|  |  | 2.6.3 学生参与创新创业教育积极性及创新创业教育成果 【必选】本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比例 【必选】“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数 【可选】省级以上学科竞赛获奖学生人次数占学生总数的比例 |
| 3.教学资源与利用 | 3.1 资源建设 | 3.1.1 优质教学资源建设及其共享情况 |
|  |  | 3.1.2 面向国家、行业领域需求的高水平教材建设举措与成效 |
|  |  | K3.1.3 适应“互联网+”课程教学需要的智慧教室、智能实验室等教学设施和条件建设及使用效果 |
|  |  | K3.1.4 学科资源、科研成果转化为教学资源情况 |
| 4.教师队伍 | 4.1 师德师风 | 4.1.1 保障把教师思想政治建设放在首位、把师德师风作为评价教师的第一标准，强化师德教育、加强师德宣传、严格考核管理、加强制度建设，落实师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的情况 |
|  |  | 4.1.2 教师在争做“四有”好老师、四个“引路人”，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》等方面的情况 |
|  | 4.2 教学能力 | 4.2.1 专任教师的专业水平、教学能力、科研水平和能力 |
|  |  | 4.2.2 提升教师教书育人能力和水平的措施 |
|  | 4.3 教学投入 | 4.3.1 教师投入教学、教授全员为本科生授课的激励与约束机制建立情况及实施效果 【必选】主讲本科课程教授占教授总数的比例 【必选】教授主讲本科课程人均学时数 |
|  |  | 4.3.2 教师特别是教授和副教授开展教学研究、参与教学改革与建设情况及成效 【必选】教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数的比例 |
|  | 4.4 教师发展 | 4.4.1 重视教师培训与职业发展， 把习近平总书记关于教育的重要论述作为核心培训课程，把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为核心培训教材，加强思政与党务工作队伍建设的举措与成效 |
|  |  | 4.4.2 加强基层教学组织和青年教师队伍建设举措与成效 【必选】设有基层教学组织的专业占专业总数的比例 |
|  |  | 4.4.3 提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施 |
|  |  | 4.4.4 教师队伍分类管理与建设情况 |
|  |  | K 4.4.5 教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究等情况 |
| 5.学生发展 | 5.1 理想信念 | 5.1.1 学生理想信念和品德修养 |
|  |  | 5.1.2 加强学风建设，教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况 |
|  | 5.2 学业成绩及综合素质 | 5.2.1 学生基础理论、知识面和创新能力 【可选】本科生以第一作者/通讯作者在公开发行期刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数 |
|  |  | 5.2.2 开展通识教育、体育、美育、劳动教育的措施与成效 【必选】体质测试达标率 |
|  |  | 5.2.3 社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等活动开展情况及育人效果 【可选】省级以上艺术展演、体育竞赛参赛获奖学生人次数占学生总数的比例 |
|  | K5.3 国际视野 | K 5.3.1 与国（境）外大学合作办学、合作育人以及与本科教育相关的国际交流活动和来华留学生教育开展情况 |
|  |  | K 5.3.2 国际先进教育理念、优质教育资源的吸收内化、培育和输出共享情况 |
|  |  | K 5.3.3 学生赴国（境）外交流、访学、实习、竞赛、参加国际会议、合作研究等情况 【可选】在学期间赴国（境）外交流、访学、实习的学生数占在校生数的比例 |
|  | 5.4 支持服务 | 5.4.1 领导干部和教师参与学生工作的情况 |
|  |  | 5.4.2 学院开展学生指导服务工作（学业、职业生涯规划、就业、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等）情况，学业导师、心理辅导教师、校医等配备及师生交流活动专门场所建设情况 【必选】专职辅导员岗位与在校生比例≥1:200 【必选】专职从事心理健康教育教师与在校生比例≥1:4000 且至少2名 【必选】专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生比例≥1:500 |
|  |  | 5.4.3 与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度、辅修专业制度、双学士学位制度建设情况 |
|  |  | K 5.4.4 探索学生成长增值评价，重视学生学习体验、自我发展能力和职业发展能力的具体措施及实施成效 |
| 6.质量保障 | 6.1 质量管理 | 6.1.1 学院质量标准、质量管理制度、质量保障机构及队伍建设情况 |
|  |  | 6.1.2 加强考试管理、严肃考试纪律、完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度、严把考试和毕业出口关的情况 |
|  | 6.2 质量改进 | 6.2.1 学院内部质量评估制度的建立及接受外部评估（含院校评估、专业认证等）情况 |
|  |  | 6.2.2 质量持续改进机制建设与改进效果 |
|  | 6.3 质量文化 | 6.3.1 自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况 |
| 7.教学成效 | 7.1 达成度 | 7.1.1 学院各专业人才培养目标的达成情况 |
|  |  | 7.1.2 毕业生质量持续跟踪评价机制建立情况及跟踪评价结果 |
|  | 7.2 适应度 | 7.2.1 学院本科生源状况 |
|  |  | 7.2.2 毕业生面向国家和经济社会发展需要就业情况、就业质量和职业发展情况 【可选】升学率（含国内国外） 【可选】应届本科生初次就业率及结构 |
|  | 7.3 保障度 | 7.3.1 学院本科教学经费等资源条件满足教学需要情况 【必选】生均本科实验经费（元） 【必选】生均本科实习经费（元） |
|  |  | 7.3.2 教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入等满足人才培养需要情况 【必选】生师比（要求见备注 2） 【必选】具有硕士学位、博士学位教师占专任教师比例≥50% |
|  | 7.4 有效度 | 7.4.1 学院人才培养各环节有序运行情况 |
|  |  | 7.4.2 学院人才培养工作持续改进、持续提升情况 |
|  |  | 7.4.3 近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验 |
|  | 7.5 满意度 | 7.5.1 学生（毕业生与在校生）对学习与成长的满意度 |
|  |  | 7.5.2 教师对学院教育教学工作的满意度 |
|  |  | 7.5.3 用人单位的满意度 |

备注：

1.表中标识“K”为“特色可选项”，学院可根据办学定位和人才培养目标自主选择。

2.生师比=折合在校生数/专任教师总数，综合、师范、民族院校，工科、农、林院校和语文、财经、政法院校≤18:1；医学院校≤16:1；体育、艺术院校≤11:1。

其中：折合在校生数=普通本专科在校生数+硕士研究生在校生数*1.5+博士研究生在校生数*2+普通本专科留学生在校生数+硕士留学生在校生数*1.5+博士留学生在校生数*2。

专任教师总数=本校专任教师数+本学年聘请校外教师数*0.5+临床教师数*0.5；

其中：本校专任教师须承担教学任务且人事关系在本校（原则上须连续 6个月缴纳人员养老险等社保或人员档案在本校）；校外教师须承担本校教学任务、有聘用合同和劳务费发放记录，聘请校外教师折算数（本学年聘请校外教师数*0.5）不超过专任教师总数的四分之一；临床教师须承担教学任务且人事关系在本校或直属附属医院。

3.本指标体系中学院包括学部、书院。

附件3

河南师范大学普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系及任务分工

（评估类型：第二类第一种）

| 一级指标 | 二级指标 | 审核重点 | 考察关注点 (自评报告主要内容) | 支撑材料要求（建议） | 主要评建任务 | 责任 校领导 | 牵头单位 | 协同单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.办学方向与本科地位（牵总单位：教务处） | 1.1党的领导 | 1.1.1学校坚持党的全面领导，依法治教、依法办学、依法治校，围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人情况 | 学校各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，依法治校，围绕国家战略需求培养担当民族复兴大任的时代新人，所采取的举措及取得的成效，特别是党的全面领导对学校高质量发展的引领作用。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各单位在加强党的领导方面出台的工作要点、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③学校和各单位在依法治校方面出台的制度文件等。 ④学校和各单位贯彻落实党的全面领导方面的成果、典型案例等。 ⑤学校和各单位党委（总支）党建工作、政治理论学习及会议记录等材料。 ⑥学校党委常委会和校长办公会相关会议纪要，与本科教育教学相关材料。 ⑦学校和各单位党委（总支）民主生活会会议制度及记录等材料。 ⑧相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③学校党委常委会和校长办公会需定期研究本科教育教学改革工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 党政办公室 党委组织部 党委宣传部 党委学生工作部 校团委 发展规划处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 1.1.2学校坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务、把立德树人成效作为检验学校一切工作根本标准情况 | 学校是如何坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务的，是否把立德树人成效作为检验学校工作的根本标准，所采取的举措及取得的成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各单位在坚持社会主义办学方向、贯彻落实立德树人根本任务方面出台的工作要点、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③学校和各学院（部）思想政治工作专题报告、主题教育、社会实践等材料。 ④学校和各单位在贯彻落实立德树人根本任务方面的成果、典型案例等。 ⑤学校和各单位出台的各类“十四五”规划等重要纲领性文件。 ⑥学校党委常委会和校长办公会、各学院（部）党政联席会议等会议制度及会议记录纪要等材料。 ⑦相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，出台把立德树人内化到学校建设和管理的具体举措和相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 党政办公室 党委学生工作部 发展规划处 校团委 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 1.2思政教育 | 1.2.1思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局建立情况 | 学校落实中共中央办公厅印发的《关于加强新时代马克思主义学院建设的意见》精神，马克思主义学院建设情况及成效；学校贯彻落实《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》（教思政〔2020〕1号）精神，构建思想政治教育工作体系情况、学校开展“三全育人”工作情况及成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校在思政教育方面的工作要点（规划）、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③学校思想政治工作体系建设实施方案以及成效等材料。 ④学校“三全育人”方面的工作要点（规划）、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ⑤各学院（部）思想政治工作制度及有关记录等。 ⑥各职能部门及各学院（部）“三全育人”方面的各类工作材料。 ⑦相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委宣传部 | 党政办公室 党委教师工作部 党委学生工作部 校团委 发展规划处 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 1.2.2加强思想政治理论课教师队伍和思政课程建设情况，按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程情况 | 学校在思想政治理论课教师队伍和思政课程建设方面的做法及成效；按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程、落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的指示、《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校在思想政治理论课教师队伍和思政课程建设方面的工作要点（规划）、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③思想政治理论课教师队伍和思政课程建设方面的统计分析资料。 ④开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程的相关材料。 ⑤开设思想政治理论课程的情况汇总、重要文件等材料。 ⑥相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委宣传部 | 党委教师工作部 党政办公室 党委组织部 党委学生工作部 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】思政课专任教师与折合在校生比例≥1:350 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②思政课专任教师名录清单。 | ①按比例逐一明确思政课专任教师身份。 ②补齐思政课专任教师各类授课材料。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 发展规划处 教务处 马克思主义学院 | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】专职党务工作人员和思想政治工作人员总数与全校师生人数比例≥1:100 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②专职党务工作人员名录清单。 ③思想政治工作人员名录清单。 | ①按比例逐一明确专职党务工作人员及思想政治工作人员身份。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委组织部 | 党委教师工作部 党委学生工作部 校团委 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费≥20元 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年思政工作和党务工作队伍建设专项经费预决算、支出明细等材料。 | ①按标准，落实思政工作和党务工作队伍建设专项经费支出。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 财务处 | 党委组织部 党委学生工作部 | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】生均网络思政工作专项经费≥40元 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年网络思政工作专项经费预决算、支出明细等材料。 | ①按标准，落实网络思政工作专项经费支出。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 财务处 | 党委学生工作部 马克思主义学院 | 2024.4.30 |
|  |  | 1.2.3“课程思政”建设与成效，课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心以及课程思政教学名师和团队的建设及选树情况 | 学校贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》（教高〔2020〕3号）精神，在课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心建设、教学名师和团队的建设方面的举措及成效（包括经费投入、教师进修培养、激励机制等）。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）在课程思政建设方面的工作要点（规划）、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③学校和各学院（部）课程思政的典型案例材料。 ④学校课程思政示范课程、课程思政教学研究示范中心建设、课程思政教学名师和团队建设等材料。 ⑤各学院（部）课程思政建设成果材料等。 ⑥相关会议或宣传报道材料。 | ①全面梳理、修订各本科课程教学大纲、教师教案、讲义材料等，做到课程思政全覆盖，并严格审核。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 1.2.4学校对教师、学生出现思想政治、道德品质等负面问题能否及时发现和妥当处置情况 | 学校在师生思想政治、道德品质等方面负面问题的预警机制、应对处置措施及实施情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）在教师思想政治、道德品质等方面的工作要点（规划）、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③学校和各学院（部）在学生思想政治、道德品质等方面的工作要点（规划）、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ④近三年学校师生在思想政治、道德品质等方面出现负面问题情况应对及处理情况等过程性材料。 ⑤相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委宣传部 | 党政办公室 党委组织部 党委教师工作部 党委学生工作部 教务处 | 2024.4.30 |
|  | 1.3本科地位 | 1.3.1“以本为本”落实情况，党委重视、校长主抓、院长落实的本科教育良好氛围形成情况 | 学校在坚持“以本为本”，把本科教育放在人才培养的核心地位、教育教学的基础地位、新时代教育发展的前沿地位情况；学校在营造党委重视、校长主抓、院（部）长落实的本科教育良好氛围方面所采取的举措及实施成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）在落实本科地位方面的工作要点（规划）、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③党委常委会、校长办公会专题研究本科教育教学工作的会议记录、各级领导听课记录。 ④学校和各学院（部）开展新时代教育发展研究、讨论等方面的相关材料。 ⑤各学院（部）党政联席会议专题研究本科教育教学工作的会议制度、会议记录、领导听课记录等材料。 ⑥相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各职能部门 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 1.3.2“四个回归”的实现情况，推进学生刻苦读书学习、教师潜心教书育人、学校倾心培养社会主义建设者和接班人等方面的举措与成效 | 学校落实“四个回归”的实现情况；学校在引导学生求真学问，引导教师热爱教学、倾心教学、研究教学，潜心教书育人方面所采取的举措及取得的成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校在落实“四个回归”方面的工作要点（规划）、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③各学院（部）狠抓本科教育教学的主要制度、文件、措施等材料。 ④相关会议或宣传报道材料。 | ①对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ②对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 党政办公室 党委教师工作部 党委学生工作部 校团委 发展规划处 | 2024.4.30 |
|  |  | 1.3.3教学经费、教学资源条件、教师精力投入等优先保障本科教学的机制建设情况 | 学校把本科教育教学工作放在优先发展地位的体现，包括领导精力、经费安排、师资力量、资源配置、职称评聘、绩效考核等方面，均体现以教学为中心、以学生为中心，做到“八个首先”的举措与成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校在本科教学方面的经费投入情况，包括预决算文件、支出明细等。 ③学校师资引进、职称评聘方面的制度文件、过程性材料等。 ④学校和各学院（部）对专任教师年度考核、教学绩效发放等方面的过程性材料。 ⑤学校在教育资源优先保障本科教育方面出台的各类制度文件、措施材料等。 ⑥相关会议或宣传报道材料 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 财务处 | 党委教师工作部 国有资产与实验室管理处 后勤管理处 | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】生均年教学日常运行支出≥1200元（备注4） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校在教学日常运行支出方面的经费预决算、支出明细等材料。 | ①按标准，落实教学日常运行支出经费。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至一级指标牵总单位。 | 聂国兴 | 财务处 |  | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款（205类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例≥13%（教学日常运行支出统计要求见备注4） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校在教学日常运行支出方面的经费预决算、使用等材料 | ①按标准，落实教学日常运行支出经费。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 财务处 |  | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】年新增教学科研仪器设备值所占比例（要求见备注5） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校教学科研仪器设备清单目录。 ③近三年学校新增教学科研仪器设备采购、招投标、合同等材料。 | ①按标准，完成教学科研仪器设备年度新增采购。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨亚东 | 国有资产与实验室管理处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】生均教学科研仪器设备值 （要求见备注6） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校教学科研仪器设备清单目录。 ③近三年学校新增教学科研仪器设备采购、招投标、合同等材料。 | ①按标准，完成教学科研仪器设备年度新增采购。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨亚东 | 国有资产与实验室管理处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 1.3.4学校各职能部门服务本科教育教学工作情况，本科教育教学工作在学校年度考核中的比重情况 | 学校各职能部门落实“以本为本”，围绕教学中心地位开展服务工作情况、年度考核情况；本科教学工作在学院（部）、教师年度考核中所占比重情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校各职能部门服务本科教育教学工作的制度、文件等材料。 ③近三年学校对职能部门服务本科教育教学工作的考核材料。 ④近三年学校对各学院（部）年度考核情况等材料。 ⑤近三年学校对专任教师教学业绩考核材料。 ⑥相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 杨玉珍 | 党委组织部 人力资源部 | 各职能部门 | 2024.4.30 |
| 2.培养过程（牵总单位：教务处） | 2.1培养方案 | 2.1.1培养目标符合学校定位、适应社会经济发展需要、体现学生德智体美劳全面发展情况 | 学校人才培养总目标与学校办学定位、社会经济发展需要间的契合度；人才培养方案中体现德智体美劳全面发展的要求情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②河南师范大学章程及本科生培养总目标制（修）订等材料。 ③学校各本科专业建设与发展规划等材料。 ④学校各本科专业培养目标论证、评价标准与实施办法等材料。 ⑤学校各本科专业最新一次人才培养需求调研报告等材料。 ⑥学校各本科专业培养目标达成情况报告等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 党政办公室 发展规划处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 2.1.2培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向理念情况 | 学校本科人才培养方案是否符合国家专业类标准；培养方案是否体现了产出导向理念，即根据培养目标制定毕业要求、根据毕业要求构建与之相适应的课程体系，据此建立培养目标与毕业要求以及毕业要求与课程体系的支撑矩阵关系。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校各本科专业人才培养方案指导、论证、制（修）订、汇编等材料。 ③学校各本科专业人才培养方案满足国家专业类标准的情况材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】学生毕业必须修满的公共艺术课程学分数≥2学分 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年来公共艺术课程开课情况材料。 | ①按要求，完成公共艺术课程学分在人才培养方案中的设置实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】劳动教育必修课或必修课程中劳动教育模块学时总数≥32学时 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年来劳动教育课程开课情况材料。 | ①按要求，完成劳动教育模块课程学分在人才培养方案中的设置实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 校团委 后勤管理处 | 2024.4.30 |
|  |  | 2.1.3培养方案强化理论基础、突出科教融合、注重培养学生创新能力情况 | 专业培养方案是否突出学校学术型人才培养特色，强化学生的理论基础，将教学与科研紧密结合，培养学生的创新意识和创新能力。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校人才培养方案指导、论证、制（修）订、汇编等材料。 ③各本科专业人才培养方案突出学术型人才培养方向的材料。 | ①各本科专业要明确学术型人才培养属性。 ②专业人才培养方案须突出强化学生的理论基础，将教学与科研紧密结合，培养学生的创新意识和创新能力。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 2.2专业建设 | 2.2.1专业设置、专业建设与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求的契合情况 | 对于学术型人才培养，专业设置与专业建设应与国家重大发展战略及社会对创新型人才需求相契合。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校各本科专业建设与发展规划等材料。 ③学校制订出台的本科专业建设方面的制度文件等材料。 ④学校省级、国家级一流本科专业建设点建设举措与成效等材料。 ⑤相关会议和宣传报道材料 | ①根据社会需求和学校实际，对本科专业进行结构调整。 ②出台对学术型专业建设的扶持政策和措施，强化学科专业交叉建设力度。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】通过认证（评估）的专业占专业总数的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校通过专业认证（评估）的清单、文件等材料。 | ①做好学校师范类专业认证工作。 ②做好学校工科专业参与工程教育认证的准备工作。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各职能部门 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】近三年新增专业数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校新增专业清单、审批文件等材料 | ①严格专业设置备案审批条件。 ②严控应用型专业数量。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】近三年停招专业数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校取消、停招、调整专业清单、审批文件等材料。 | ①按照学校专业发展规划加大结构调整力度。 ②原则上停招、隔年招生专业一律撤销。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 2.2.2围绕国家和区域经济发展需求，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系情况 | 学校深化本科专业供给侧改革，建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一专业设置管理体系、专业设置标准和专业动态调整机制情况；对于学术型人才培养要阐述如何围绕国家和社会经济发展需求设置专业、建设专业、调整专业。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校专业设置、布局情况统计分析等材料。 ③学校专业建设的相关规章制度文件等材料。 ④学校学科专业十四五发展规划等材料。 | ①开展学校本科专业人才培养契合度分析，以学术型人才培养为主，形成决策报告。 ②对十四五期间学校本科专业布局，按照学术型人才培养要求，作出整体规划和设计。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 发展规划处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 2.2.3学校通过主辅修、微专业和双学士学位培养等举措促进复合型人才培养情况 | 学校主辅修、微专业和双学士学位培养制度建设、学生数量等情况；复合型人才培养的成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年学生转专业、辅修、微专业和双学士学位学生人数、清单等材料。 ③学校在学生转专业、主辅修、微专业、双学位等方面的管理规定、文件制度。 ④学校和各学院（部）复合型人才培养的相关政策、文件、总结、教育成果等材料。 ⑤相关会议或宣传报等材料。 | ①修订学校学生转专业、主辅修、微专业、双学位等方面的管理规定、文件制度，加大支持力度。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 2.3实践教学 | 2.3.1强化实践育人、构建实践教学体系、推动实践教学改革情况 | 学校实践教学体系的建设思路与主要内容,推进实践教学改革措施及实施效果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）制订的实践教学方面的规划、制度、政策、文件、教育成果等材料。 ③学校和学院（部）加强实践环节教学质量监控制度及成效等材料。 ④相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 国有资产与实验室管理处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】实践教学学分占总学分 （学时）比例（人文社科类专业≥15%，理工农医类专业≥25%） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校本科人才培养方案等。 | ①严格本科人才培养方案把关审核，确保实践教学学分占比达标。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】国家级、省级实践教学基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、临床教学培训示范中心、工程实践基地、农科教合作人才培养基地等）数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校国家级、省级实践教学基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、工程实践基地等）名录清单、获批文件等材料。 ③学校国家级、省级实践教学基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、工程实践基地等）建设制度、文件、措施、成效等材料 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 国有资产与实验室管理处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 2.3.2学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况 | 学校与科研院所或企业、行业单位合作共赢、开放共享的实践育人机制建设，支撑本科人才培养的效果情况；对于学术型人才培养，要阐述学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地名录清单、协议等材料。 ③学校与科研院所、企业共建科研实践、实习实训基地建设制度、文件、措施、成效等材料。 ④相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 国有资产与实验室管理处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】与行业企业共建的实验教学中心数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校与行业企业共建的实验教学中心名录清单、协议等材料。 ③学校与行业企业共建的实验教学中心建设制度、文件、措施、成效等材料。 ④相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 国有资产与实验室管理处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 2.3.3毕业论文（设计）选题来自教师专业实践、科研课题情况及完成质量 | 学校对毕业设计（论文）选题、开题、答辩等环节的全过程管理要求，对形式、内容、难度的严格监控情况及实际完成质量情况。对于学术型人才培养，要阐述毕业论文（设计）选题来自教师专业实践和科研课题情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校本科毕业论文（设计）清单。 ③近三年学校本科毕业论文全过程管理留痕、分析报告等材料。 ④近三年学校本科毕业论文选题来源情况统计分析等材料。 ⑤学校保障本科生毕业论文（设计）选题来自教师专业实践和科研课题的制度文件、措施、成效等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文（设计）比例≥50% | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文（设计）情况清单、统计分析等材料。 | ①出台保障本科生毕业论文（设计）以实验、实习、工程实践和社会调查等学术型实践性工作为基础的制度文件并实施落实。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 2.4课堂教学 | 2.4.1实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学，开展以学生学习成果为导向的教学评价情况 | 学校推动课程教学从“以教为中心”向 “以学为中心”的转变，促进教与学、教学与科研的紧密结合情况；以学生学习成果为导向，推进教学内容及考试评价方法改革情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校在课堂教学改革方面出台的制度文件、实施方案、成效等材料。 ③近三年各学院（部）教师完成听课的课堂教学评价表汇总目录、听课情况汇总反馈、持续改进情况等材料。 ④相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 |  | 2024.4.30 |
|  |  | 2.4.2推进信息技术与教学过程融合、加强信息化教学环境与资源建设情况 | 学校推动互联网、大数据、人工智能、虚拟现实等现代技术在教学和管理中的应用，推动“互联网+高等教育”新形态信息技术与教学过程融合，以及加强信息化教学环境与资源建设情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校教学信息化系统名录清单、建设效果等材料。 ③学校各类教学信息化环境及资源建设规划、制度、文件、总结、协议等材料。 ④近三年学校和各学院（部）开展“互联网+”教学、线上教学、线上线下混合式教学的制度文件、措施、成效等相关材料。 ⑤相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②加大本科课程混合式教学开展力度，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨亚东 | 信息化建设与管理办公室 | 教务处 | 2024.4.30 |
|  |  | 2.4.3建立健全教材管理机构和工作制度情况，依照教材审核选用标准和程序选用教材情况；推进马工程重点教材统一使用情况；对教材选用工作出现负面问题的处理情况 | 学校建立健全教材管理机构和工作制度，依照教材审核选用标准和程序选用教材情况；推进马工程重点教材统一使用情况；以及在教材选用工作出现负面问题的处理情况 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）教材管理机构情况，教材审核选用标准和选用程序的制度文件等材料。 ③近三年学校马工程教材使用名录清单和全覆盖使用等材料。 ④近三年学校教材选用工作负面问题预警、工作预案、处理留痕等材料。 | ①严格马工程教材选用，做到全覆盖。 ②严控教师不按照选用标准私自使用自编教材、讲义。 ③根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ④对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ⑤按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑥对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 教务处 | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】使用马工程重点教材课程数量与学校应使用马工程重点教材课程数量的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近三年学校马工程重点教材使用名录清单等材料。 | ①严格马工程教材选用，做到全覆盖。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】近五年公开出版的教材数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近五年公开出版教材名录清单及样书等材料。 | ①梳理近五年学校公开出版教材，收集样书。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | K2.5卓越培养 | K2.5.1科教协同拔尖人才培养模式改革及其实践效果 | 学校在人才培养模式改革方面所开展的工作及其取得的成效；对于学术型人才培养，要阐述如何推进科教协同拔尖人才培养模式改革与实践。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校科教协同拔尖人才培养模式改革与实践的制度、方案、文件等材料。 ③学校和各学院（部）加强科教协同拔尖人才培养模式改革及实践项目运行过程支撑材料（合作协议，培养方案，教学安排以及教学管理相关材料等）。 ④相关会议或宣传报道材料。 | ①出台科教协同拔尖人才培养模式指导性意见或文件，遴选立项建设科教协同人才培养模式项目，并加大支持力度。 ②推动学校现代产业学院建设落地实施。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】基础学科拔尖学生培养计划学生数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校基础学科拔尖学生培养计划在校生名录清单等材料。 | ①梳理基础学科拔尖学生培养计划相关文件，强化学生选拔、退出、补入机制建设，单独编制人才培养方案，重组教学内容和教学方法，深化拔尖学生培养工作机制。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K2.5.2加强课程体系整体设计，优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，提高课程建设规划性、系统性情况 | 学校课程体系整体设计的思路；公共课、专业基础课、专业课等各类课程结构的优化情况，以及课程建设规划建设情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校本科专业建设、课程建设方面的建设规划和制度文件等材料。 ③学校课程体系建设整体规划文件、制度、论证、措施、成效等材料。 ④各学院（部）各类课程规划、开课情况等材料。 | ①基于学术型人才培养，重新规划设置学校各专业课程结构模块，并开展调研论证并实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】本科生生均课程门数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年课程开课清单、情况分析等材料。 | ①切实增加学校本科课程开课门数，达到国内同类高校平均水平（生均至少0.13门）。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】与行业企业共建、共同讲授的课程数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）与行业企业共建、共同讲授课程名录清单、协议、教学大纲、教案（教学设计）等材料。 | ①出台鼓励学校教师同行业企业共建、共讲课程的制度文件，强化与行业企业共建、共同讲授的课程立项建设，加大支持力度。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K2.5.3新工科、新农科、新医科、新文科建设以及围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设的举措及实施成效 | 学校在新工科、新农科、新文科建设以及围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设的举措及实施成效 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）在新工科、新农科、新文科建设方面的规划、方案、文件等材料。 ③学校和各学院（部）培育高水平教学成果的制度、文件、成效说明、获得证明等材料。 ④学校和各学院（部）近三年建设立项本科教研教改项目的名录清单、支持制度等材料。 ⑤相关会议或宣传报道等材料。 | ①强化新工科、新农科、新文科方案的落地实施工作。 ②优先支持新工科、新农科、新文科专业建设。 ③强化本科教育教学改革项目立项建设，培育“高水平教学成果”。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K2.5.4一流专业“双万计划”建设举措及成效 | 学校推动一流专业建设的举措及取得的建设成效 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校省级以上一流专业“双万计划”获批名录清单、文件等。 ③学校和各学院（部）在一流专业建设方面的规划与建设方案、文件等材料。 ④学校省级以上各一流专业建设成效、年度建设报告说明等材料。 ⑤相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K2.5.5一流课程“双万计划”建设举措及成效 | 学校推动一流课程建设的举措及取得的建设成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校省级及以上一流课程“双万计划”获批名录清单、文件。 ③学校和各学院（部）在一流课程建设方面的规划与建设方案、文件等材料。 ④学校省级及以上各一流课程建设成效说明、年度建设报告说明等材料。 ⑤相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K2.5.6优秀教材建设举措及成效 | 学校推动出台的优秀教材建设举措及实施成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）优秀教材建设规划、方案、文件等材料。 ③学校获批或评选的校级以上优秀教材样书、文件等材料。 ④学校和各学院（部）建设校级以上优秀教材的成效说明等材料。 ⑤相关会议或宣传报道等材料。 | ①出台学校优秀教材建设制度，加大校本教材立项建设力度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 2.6创新创业教育 | 2.6.1创新创业教育工作体系与创新创业教育平台建设情况 | 学校构建创新创业教育工作体系情况，以及是否有效运行；创新创业教育平台建设情况，包括科研基地向大学生开放情况、大学生创新创业与社会需求对接平台等。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）在创新创业教育方面制订出台的规划方案、支持政策、制度文件等材料。 ③学校和各学院（部）获批或建设的各类创新创业教育平台名录清单、获批文件等材料。 ④学校和各学院（部）创新创业教育工作体系、平台建设、开展、成效说明等材料。 ⑤相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 校团委 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 2.6.2将创新创业教育贯穿于人才培养全过程、融入专业教育的举措与成效 | 学校将创新创业教育融于人才培养方案，面向全体学生所开展的因材施教、强化创新实践情况、推动举措与实施成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）高水平教师指导本科生开展创新创业教育或训练的有关材料。 ③学校和各学院（部）将双创教育贯穿人才培养过程、融入专业教育的制度、政策、文件、成效说明等材料。 ④相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 校团委 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 2.6.3学生参与创新创业教育积极性及创新创业教育成果 | 学校创新创业的氛围情况；学生参与创新创业教育的积极性以及所取得的成果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）本科生参与双创教育的支持政策、文件、制度等材料。 ③学校近三年本科生参与双创教育取得的各类成果证明、成效说明等材料。 ④学校和各学院（部）开展创新创业教育各类活动材料。 ⑤创新创业教育覆盖面情况或学生参与率情况等支撑材料 ⑥各学院（部）梳理本科生双创教育典型案例等材料。 ⑦相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 校团委 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年学生参加各级各类创新创业实践活动名录清单、场次、人数范围、项目文件等。 ③学校近三年学生参加校级以上大学生创新创业训练计划项目名录清单、项目文件等材料。 | ①出台强化本科生参加各级各类创新创业实践活动的制度和文件，提升本科生参与创新创业实践活动的覆盖面。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 校团委 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年“互联网+”大学生创新创业大赛获奖项目名录清单、获奖文件证明等材料。 | ①出台强化本科生参加各级各类创新创业实践活动的制度、文件，并落地实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】省级以上学科竞赛获奖学生人次数占学生总数的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年本科生参加省级以上学科竞赛的获奖项目名录清单、获批文件等材料。 | ①出台或修订鼓励本科生参加省级以上学科竞赛的制度、文件，并落地实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 校团委 | 教务处 招生就业处 各学院（部） | 2024.4.30 |
| 3.教学资源与利用（牵总单位：信息化建设与管理办公室） | 3.1资源建设 | 3.1.1优质教学资源建设及其共享情况 | 对于学术型人才培养，学校要阐述推动优质课程资源开发建设和开放共享情况，包括教材、课程资源库、案例库以及网络资源、学科与科研资源等辅助教学资源建设等。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）校本教材建设方面的制度文件、成效说明等材料。 ③学校和各学院（部）校本课程、优质课程资源库和案例库建设方面的制度文件、成效说明等材料。 ④学校和各学院（部）共享和使用优质网络教学资源方面的制度文件、成效情况等材料。 ⑤学校学科资源转化为本科教学资源的制度政策、成效情况等材料。 ⑥学校科研资源转化为本科教学资源的制度政策、成效情况等材料 | ①建设学校优质教学资源共享平台，包括不限于教学资源网络信息平台（超星、智慧树等）、线上精品课程、教学案例库。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨亚东 | 信息化建设与管理办公室 | 教务处 财务处 图书与档案信息中心 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 3.1.2面向国家、行业领域需求的高水平教材建设举措与成效 | 学校教材建设情况；对于学术型人才培养，要阐述如何鼓励和支持高水平教师面向国家、行业领域需求，编写高水平教材。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）教材建设方面的规划、制度、政策、文件、成效说明等材料。 ③学校省级及以上优秀高水平教材建设名录清单、获批文件、样书等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 3.1.3适应“互联网+”课程教学需要的智慧教室、智能实验室等教学设施和条件建设及使用效果 | 学校促进学生个性化学习、开放式学习和泛在学习，借助物联网技术、云计算技术和智能技术，建设适应“互联网+”课程教学需要的智慧教室、智能实验室建设情况及其使用效果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）“互联网+” 教学资源建设方面的制度文件、成效说明等材料。 ③学校和各学院（部）智慧教室建设的现状情况、制度文件、成效说明等材料。 ④学校和各学院（部）智能实验室建设的现状情况、制度文件、成效说明等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨亚东 | 信息化建设与管理办公室 | 教务处 财务处 后勤管理处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 3.1.4学科资源、科研成果转化为教学资源情况 | 学校采取有效措施，积极开拓和有效利用各类教学资源情况；对于学术型人才培养，要阐述促进学科资源、科研成果转化为教育教学资源情况，包括将最新科研成果融入教学内容，转化为实验项目。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）优质学科资源转化为本科教学资源的制度政策、成效情况等材料。 ③学校和各学院（部）优质科研资源转化为本科教学资源的制度政策、成效情况等材料。 ④相关会议或宣传报道等材料。 | ①出台学校学科资源、科研成果转化为教学资源的制度，落地实施。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 苗 雨 杨玉珍 | 科技处 社会科学处 | 学科建设办公室 教务处 财务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
| 4.教师队伍（牵总单位：党委教师工作部） | 4.1师德师风 | 4.1.1保障把教师思想政治建设放在首位、把师德师风作为评价教师的第一标准，强化师德教育、加强师德宣传、严格考核管理、加强制度建设，落实师德考核贯穿于教育教学全过程等方面的情况 | 学校教师评价标准的建设情况；师德师风要求体现在学校政策文件中情况，特别是把师德师风作为评价教师第一标准的情况；学校将师德考核标准贯穿于教育教学全过程的措施与成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）在师德师风建设方面出台的工作要点、领导讲话、重要文件（制度、规定、总结）等材料。 ③学校和各学院（部）教师行为规范准则、教学业绩考核实施细则、学院其他相关的管理制度文件、落实情况等材料。 ④学校和各学院（部）执行师德一票否决情况支撑材料。 ⑤相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 党委宣传部 教务处 | 2024.4.30 |
|  |  | 4.1.2教师在争做“四有”好老师、四个“引路人”，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》等方面的情况 | 学校促进教师争做“四有”好老师、四个“引路人”，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》等方面的制度、举措与成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）促建教师争做“四有”好老师等方面的制度文件、成效说明等材料。 ③各学院（部）梳理师德师风先进典型案例。 ④相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 党委宣传部 教务处 | 2024.4.30 |
|  | 4.2教学能力 | 4.2.1专任教师的专业水平、教学能力、科研水平和能力 | 学校专任教师队伍的专业水平和教学能力，说明能否很好地胜任教育教学工作；对于学术型人才培养，阐述教师的科研能力和水平，以及满足学生创新意识和创新能力培养需要情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）关于教师专业水平方面的制度文件、成效说明等材料。 ③学校和各学院（部）关于教师教学能力方面的制度文件、成效说明等材料。 ④学校和各学院（部）关于教师科研水平方面的制度文件、成效说明等材料。 ⑤相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 学科建设办公室 教务处 科技处 社会科学处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 4.2.2提升教师教书育人能力和水平的措施 | 学校提升教师教书育人能力和水平的举措及成效，包括教师培训，建立基层教学组织，开展教育教学研究活动等。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）制订的提升教师教学能力方面的制度文件、成效说明等材料。 ③近三年学校和各学院（部）开展各类教师教育教学培训、教学竞赛活动、教师指导学生参加各类比赛或双创活动方面的制度文件、成效情况等材料。 ④近三年各学院（部）基层教学组织（教研室）建设方面的制度文件、教研活动记录、成效情况等材料。 ⑤相关会议或新闻报道等材料。 | ①出台加强基层教学组织（教研室、教学团队）建设的制度，落地实施。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 4.3教学投入 | 4.3.1教师投入教学、教授全员为本科生授课的激励与约束机制建立情况及实施效果 | 学校在推动高水平教师投入本科教育教学、推动教授给本科生上课方面所采取的激励与约束机制；学校制定的激励与约束机制实施效果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）出台的鼓励教师投入教学的激励与约束制度文件、成效说明等材料。 ③学校和各学院（部）执行教授全员给本科生上课制度的现状、政策要求等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】主讲本科课程教授占教授总数的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校教授全员给本科生上课情况等材料。 | ①严格执行教授全员给本科生上课制度，实行一票否决制。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】教授主讲本科课程人均学时数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校教授主讲本科课程情况说明等材料。 | ①按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ②对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 4.3.2教师特别是教授和副教授开展教学研究、参与教学改革与建设情况及成效 | 广大教师，特别是教授、副教授开展教学研究、参与教学改革与建设，包括教学改革、专业建设、课程建设和教材建设等实际情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）教学改革激励举措材料。 ③学校教师（特别是教授、副教授）承担教改及各类教学质量工程项目、教学成果奖获奖情况统计材料、原始申报材料等。 ④学校高水平教学成果建设的制度文件、获奖情况等材料。 ⑤各学院（部）教师（特别是教授、副教授）发表教改论文和教改专著情况。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 党委教师工作部 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校专业负责人制度建设情况等材料。 ③学校各专业负责人名录清单等材料。 | ①出台专业负责人制度，明确专业负责人工作职责和内容，严格排查非高级职称教师担任专业负责人情况，落实教授、副教授担任专业负责人要求。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 党委教师工作部 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 4.4教师发展 | 4.4.1重视教师培训与职业发展，把习近平总书记关于教育的重要论述作为核心培训课程，把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为核心培训教材，加强思政与党务工作队伍建设的举措与成效 | 学校制定教师培训与职业发展规划、培训工作计划及执行情况；是否按要求把习近平总书记关于教育的重要论述作为核心培训课程、把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为核心培训教材；广大教师是否学深悟透，并能自觉运用；学校重视并加强思政与党务工作队伍建设所采取的举措与成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）制定教师培训与职业发展规划、培训工作计划及执行情况、培训场次、参与人数等材料。 ③学校和各学院（部）把习近平总书记关于教育的重要论述作为核心培训课程、把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为核心培训教材的说明材料。 ④学校和各学院（部）思想政治工作队伍建设的制度文件、成效情况等材料。 ⑤学校和各学院（部）党务工作队伍建设方面的制度文件、成效情况等材料。 ⑥相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 党委组织部 教务处 马克思主义学院 | 2024.4.30 |
|  |  | 4.4.2加强教师教学发展中心、基层教学组织和青年教师队伍建设举措与成效 | 学校重视教师教学发展与培训，在加强教师教学发展中心、基层教学组织（或教学团队）和青年教师队伍建设等方面的措施与成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校制订出台的加强教师教学发展与培训的规划、制度文件、成效情况等材料。 ③学校教师教学发展中心设置现状、建设、教研活动、建设情况等材料。 ④各学院（部）基层教学组织（教研室）制度文件、设置、现状、建设、教研活动、会议记录材料。 ⑤学校青年教师队伍建设方面的制度文件、现状、建设、教研活动、成效情况等材料。 ⑥相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③以教研室为单位组织开展集体备课等活动，推动各学院（部）全面开展说课、讲课、磨课等教学技能提升和研讨活动。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】设有基层教学组织的专业占专业总数的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校基层教学组织（教研室）名录清单等材料。 | ①学校和学院（部）出台或修订严格规范基层教学组织定期开展教研活动的制度文件，并落地实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】教师发展中心培训本校教师的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年培训本校教师情况、场次、参与人数、活动记录等材料。 | ①各类教学培训全覆盖，分时、分段做到学校专任教师参训。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 4.4.3提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施 | 学校在提升教师教学能力、信息技术应用能力方面制定的政策、实施的措施及取得的成效；对于学术型人才培养，要阐述如何培养教师的科研能力和实践能力。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）提升教师教学能力水平方面的制度文件、成效说明等材料。 ③学校和各学院（部）提升教师实践能力方面的制度文件、成效说明等材料。 ④学校和各学院（部）提升教师科研水平方面的制度文件、成效说明等材料。 ⑤学校和各学院（部）提升教师信息技术应用能力方面的制度文件、成效说明等材料。 ⑥相关会议或宣传报道等材料。 | ①出台学校提升教师教学能力、实践能力、科研能力、信息技术应用能力的政策措施，并落地实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 教务处 科技处 社会科学处 信息化建设与管理办公室 | 2024.4.30 |
|  |  | 4.4.4教师队伍分类管理与建设情况 | 学校教师分类管理和分类评价办法，分类分层次分学科设置的评价内容和评价方式 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）教师分类管理、分类评价方面的制度文件、成效说明等材料。 | ①出台学校教师分类管理和分类评价办法，分类分层次分学科设置的评价内容和评价方式。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K4.4.5教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究等情况 | 学校鼓励教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究的政策、实施情况和效果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）鼓励教师赴外交流、访学、合作研究等方面的政策文件、成效说明等材料。 ③学校和各学院（部）近三年教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、合作研究情况等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 宋 晔 | 国际合作与交流处 | 党委教师工作部 科技处 社会科学处 各学院（部） | 2024.4.30 |
| 5.学生发展（牵总单位：党委学生工作部） | 5.1理想信念 | 5.1.1学生理想信念和品德修养 | 学校在加强学生理想信念和提高品德修养方面的举措及成效；广大学生的理想信念、道德品质和行为习惯情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）制订的加强学生理想信念和品德修养的制度文件、成效说明等材料。 ③相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生 工作部 | 校团委 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 5.1.2加强学风建设，教育引导学生爱国、励志、求真、力行情况 | 学校深入学习贯彻习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话精神，教育引导学生为国家发展，为追求真理而勤奋学习、奋发图强情况；学校加强学风建设的举措及成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。②学校和各学院（部）制订的加强学风建设的制度文件、成效情况等材料。③学校和各学院（部）开展教育引导学生爱国、励志、求真、力行活动的制度文件、成效证明等相关材料。 ④相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生 工作部 | 校团委 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 5.2学业成绩及综合素质 | 5.2.1学生基础理论、知识面和创新能力 | 学校如何重视学生的理论知识学习和综合能力培养，以及学生的学业成绩及综合素质表现情况；对于学术型人才培养，要阐述学生的基础理论、知识面和创新能力情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）加强学生综合素质培养方面的制度文件、成效说明等材料。 ③学校强化学生基础理论学习、学习知识面的制度文件、成效说明等材料。 ④学校和各学院（部）强化学生创新能力培养方面的制度文件、成效说明等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生 工作部 | 校团委 教务处 招生就业处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】本科生以第一作者/通讯作者在公开发行期刊发表的论文数和本科生获批国家发明专利数 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年本科生发表论文的名录清单和论文稿件等材料。 ③学校近三年本科生获批专业的名录清单和专利证书等材料。 | ①出台或修订鼓励本科生公开发表论文、参评专利的制度、文件，并落地实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生 工作部 | 校团委 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 5.2.2开展通识教育、体育、美育、劳动教育的措施与成效 | 学校贯彻落实教育部等四部门《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》（2012年）、教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（教体艺〔2019〕2号）和中共中央国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（2020年）精神，推进体育、美育、劳动教育教学改革的措施及其取得的成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）通识教育方面的制度文件、成效情况等材料。 ③学校和各学院（部）体育教育方面的制度文件、成效情况等材料。 ④学校和各学院（部）美育教育方面的制度文件、成效情况等材料。 ⑤学校和各学院（部）劳动教育方面的制度文件、成效情况等材料。 ⑥各学院（部）各年级本科生通识教育、体育、美育、劳动教育课程设置情况一览表。 ⑦相关会议或宣传报道等材料。 | ①全面落实学校劳动教育、美育工作方案。 ②出台相关措施政策，强化学校体育俱乐部改革成效。③按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ④对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】体质测试达标率 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校当年度各专业体质测试达标成绩记录等材料。 | ①按专业开展体质达标测试，切实提升达标率。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 校体育运动委员会办公室 | 2024.4.30 |
|  |  | 5.2.3社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等活动开展情况及育人效果 | 学校为培养学生综合素质所开展的社团活动、校园文化建设、社会实践、志愿服务活动等情况以及所取得的效果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）第二课堂建设方面的制度文件、成效说明等材料。 ③各学院（部）近三年学生参加社团活动、校园文化、社会实践、志愿服务等一览表清单、活动资料等。 ④相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 校团委 | 党委宣传部 党委学生工作部 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】省级以上艺术展演、体育竞赛参赛获奖学生人次数占学生总数的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②各学院（部）近三年本科生参加省级以上艺术展演获奖名录清单和证明材料。 ③各学院（部）近三年本科生参加省级以上体育竞赛获奖名录清单和证明材料。 | ①出台或修订鼓励本科生参加自治区级以上艺术展演、体育竞赛的制度、文件，并落地实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 校团委 | 党委宣传部 党委学生工作部 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | K5.3国际视野 | K5.3.1与国（境）外大学合作办学、合作育人以及与本科教育相关的国际交流活动和来华留学生教育开展情况 | 学校主动服务国家对外开放战略，积极融入“一带一路”建设，推动国际交流与合作，与国外（境外）高水平大学开展联合办学、联合培养等具体做法、采取的举措与取得的成效；学校吸引外国留学生来华学习的举措及来华留学生教育质量情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校国际化发展战略规划或相关制度文件等材料。 ③学校国际合作办学、联合培养的制度文件、合作协议、成效说明等材料。 ④学校吸引来华留学生的政策文件、成效说明等材料。 ⑤学校近三年来华留学生教育质量情况等。 ⑥相关会议或宣传报道材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 宋 晔 | 国际合作与交流处 | 国际教育学院 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K5.3.2国际先进教育理念、优质教育资源的吸收内化、培育和输出共享情况 | 学校将国际先进教育理念贯彻落实到人才培养过程中的情况；吸收利用国外（境外）优质教育资源（教材、网络课程、专业设计软件等）以及输出共享情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）吸纳和输出共享国外优质教育资源的制度文件、成效说明等材料。 ③学校和各学院（部）激励教师、本科生开展国际合作交流方面的制度文件、成效说明等材料。 ④相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 宋 晔 | 国际合作与交流处 | 国际教育学院 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K5.3.3学生赴国（境）外交流、访学、实习、竞赛、参加国际会议、合作研究等情况 | 学校鼓励学生赴国（境）外高校交流、访学，实习、竞赛、参加国际会议、开展合作研究的激励政策及提供的国（境）外跨校和跨文化学习交流的机会，以及实施的实际效果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）鼓励学生赴外交流、访学、学习、竞赛、研究等活动的激励政策文件和成效情况等材料。 ③相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 宋 晔 | 国际合作与交流处 | 国际教育学院 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】在学期间赴国（境）外交流、访学、实习的学生数占在校生数的比例 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②各学院（部）近三年本科生在校期间赴国外交流、访学、实习名录清单和证明材料。 | ①出台保障和鼓励本科生参与国（境）外交流、访学的制度政策，并落地实施。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 宋 晔 | 国际合作与交流处 | 党委学生工作部 国际教育学院 | 2024.4.30 |
|  | 5.4支持服务 | 5.4.1领导干部和教师参与学生工作的情况 | 学校贯彻落实《中共教育部党组关于加强和改进高校领导干部深入基层联系学生工作的通知》（教党函〔2019〕34号）要求，推动领导干部和教师参与学生工作的举措及效果，包括参与面、参与程度和参与效果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各单位推动领导干部和教师参与学生工作（如领导干部联系学生宿舍等）制度文件、成效说明等材料。 ③领导干部和教师参与学生管理工作的汇总表。 ④相关会议或宣传报道等材料。 | ①出台加强和改进领导干部参与学生工作的制度，落地实施。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生 工作部 | 党政办公室 党委组织部 校团委 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 5.4.2学校开展学生指导服务工作（学业、职业生涯规划、就业、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等）情况，学业导师、心理辅导教师、校医等配备及师生交流活动专门场所建设情况 | 学校的学生指导服务体系及场地设施建立情况，包括配备专门教师和校医，提供必须的场地、必要的设备和条件等；学业指导、职业生涯规划指导、就业指导和大学生健康心理咨询的开展情况；对家庭经济困难学生的资助情况等。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）制订的学生发展支持服务方面的制度文件、成效情况等材料。 ③学校和各学院（部）本科生学业导师制度文件、配备和落实情况等材料。 ④学校和各学院（部）与学生学业指导、职业生涯指导相关的课程开设情况或专题活动情况。 ⑤学校和各学院（部）心理辅导教师配置情况、学生心理健康咨询或普查相关材料。 ⑥学校校医配置情况等材料。 ⑦学校学生指导服务、交流场地建设和使用情况等材料。 | ①出台本科专业学业导师制度，做到全覆盖。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位 | 张尚字 | 党委学生工作部 | 校团委 教务处 招生就业处 基建处 国有资产与实验室管理处 校医院 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】专职辅导员岗位与在校生比例≥1:200 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校专职辅导员和兼职辅导员名录清单等材料。 | ①按比例逐一明确专职辅导员身份。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生工作部 | 党委教师工作部 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】专职从事心理健康教育教师与在校生比例≥1:4000且至少2名 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校专职心理健康教育教师名录清单等材料。 | ①按比例逐一明确专职从事心理健康教育教师身份。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生工作部 | 党委教师工作部 教育学部 | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生比例≥1:500 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校专职就业指导教师和专职就业工作人员名录清单等材料。 | ①按比例逐一明确专职就业指导教师和专职就业工作人员身份。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 党委教师工作部 | 2024.4.30 |
|  |  | 5.4.3与学分制改革和弹性学习相适应的管理制度、辅修专业制度、双学士学位制度建设情况 | 学校推进学分制改革和弹性学习的具体措施和相适应的管理制度；开展辅修专业、双学士学位专业学习情况及其学生受益面等。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）学分制改革和弹性学习、辅修专业、双学士学位专业学习的制度文件、改革措施、成效等材料。 ③各学院（部）学生提前毕业情况、主辅修等制度执行情况汇总表等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | K5.4.4探索学生成长增值评价，重视学生学习体验、自我发展能力和职业发展能力的具体措施及实施成效 | 阐述学校探索学生成长增值评价，不仅关注学生学习过程的最后产出，更看重学习过程所带来的增长情况；学校注重学生学习体验，培养学生自我发展能力和职业发展能力的具体措施与实施成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）开展学生综合素质评价方面的制文件、成效情况等材料。 ③学校和各学院（部）探索生成长增值评价方面的政策文件、探索情况等材料。 ④学校和各学院（部）培养自我发展能力、职业发展能力面的制度文件、成效情况等材料。 ⑤相关会议或宣传报道等材料。 | ①学生综合素质评价档案的建立与规范并电子化（含在校课业成绩和各类第二课堂材料）。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生工作部 | 校团委 教务处 招生就业处 各学院（部） | 2024.4.30 |
| 6.质量保障（牵总单位：教务处） | 6.1质量管理 | 6.1.1学校质量标准、质量管理制度、质量保障机构及队伍建设情况 | 学校根据自身办学定位和人才培养目标，构建的各教学环节（课堂教学、实习、实验、毕业设计等）的质量标准情况；质量管理制度文件的制订及执行情况；学校质量保障机构设置及质量监控、督导队伍建设情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）制定的质量管理、质量标准体系制度文件、执行落实情况等材料。 ③学校和各学院（部）本科教学质量保障机构设置（文件）情况和质量监控开展情况等材料。 ④学校和各学院（部）本科教育教学督导建设方面的制度文件、工作开展等材料。 | ①完善本科教育教学各环节质量标准以及质量评价与监控机制。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 6.1.2加强考试管理、严肃考试纪律、完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度、严把考试和毕业出口关的情况 | 学校加强考风建设，出台的加强考试管理、严肃考试纪律的制度文件及执行情况；学校加强过程性考核与结果性考核有机结合，能力与知识考核并重的多元化学业考核评价体系情况；对毕业论文（设计）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，严把毕业出口关等情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）强化考试管理、严格考试纪律、端正考纪考风方面的制度文件、成效说明等材料。 ③学校和各学院（部）开展过程性考核，建立多元化学业考核评价体系方面的制度文件、成效说明等材料。 ④学校和各学院（部）对本科生毕业论文（设计）进行全过程管理方面的制度文件、成效说明等材料。 ⑤各学院（部）近三年本科课程试卷档案材料清单目录。 ⑥各学院（部）近三届本科毕业论文（设计）档案材料清单目录。 | ①修订学校考试管理制度，持续加大严格考试纪律、端正考纪考风力度。 ②本科课程过程性考核实现全覆盖。 ③对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ④对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ⑤按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑥对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 6.2质量改进 | 6.2.1学校内部质量评估制度的建立及接受外部评估（含院校评估、专业认证等）情况 | 学校内部质量监测与评估机制建设及运行情况，包括定期开展的评教、评学以及二级学院教学工作评估、专业评估、课程评估等；学校参加教育行政部门、社会第三方组织的外部教学评估，包括院校评估和专业认证等情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）内部质量监测与评估（评教、评学、二级教学单位教学考核）方面的制度文件及运行情况等材料。 ③学校上一轮审核评估开展及整改工作情况材料。 ④学校接受第三方专业认证（评估）的制度文件、开展情况等材料。 ⑤学校和各学院（部）专业、课程自我评价方面的制度文件、开展情况等材料。 ⑥相关会议或宣传报道等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 6.2.2质量持续改进机制建设与改进效果 | 学校建立的质量评价-反馈-持续改进机制及运行情况；学校对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施及落实效果。学校建立的质量持续改进机制并持续运行情况；对内部、外部教学评估中存在的问题，制定纠正与改进方案和措施，配备资源，进行质量改进，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价情况；质量改进取得的成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）在质量持续改进方面（评估整改、专业认证改进）的制度文件、改进运行情况等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②做好学校领导干部、教学督导听评课安排。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 6.3质量文化 | 6.3.1自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况 | 学校加强自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况；将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理等落实到教育教学各环节措施与取得的成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）制订的加强质量文化建设的制度文件。 ③学校和各学院（部）在质量文化建设方面的宣传、报道材料等。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 6.3.2质量信息公开制度及年度质量报告 | 学校质量信息，包括招生情况、教师队伍与教学条件、学生就业情况等公开制度建立与执行情况；学校年度《本科教学质量报告》《就业质量年度报告》发布以及信息内容的真实、准确、及时和全面性情况；培养目标、毕业要求、课程教学大纲公开的举措及面向学生宣讲和贯彻落实的成效。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校信息公开方面的制度文件、信息公开网的更新情况、近三年信息公开报告等材料。 ③学校近三年发布的《本科教学质量报告》《就业质量年度报告》。 ④学校各本科专业培养目标、毕业要求、课程教学大纲公开的载体、过程记录及体现宣贯成效的证明材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 党政办公室 招生就业处 各学院（部） | 2024.4.30 |
| 7.教学成效 （牵总单位：招生就业处） | 7.1达成度 | 7.1.1学校各专业人才培养目标的达成情况 | 学校专业人才培养目标的达成评价方法、评价重点以及评价的结论。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校制定的本科专业人才培养目标达成评价制度文件、开展情况等材料。 ③各学院（部）制定的本科专业人才培养目标达成评价实施细则等材料。 ④各本科专业的人才培养目标达成情况报告。 ⑤各学院（部）本科课程目标达成分析材料。 | ①参照师范类专业认证要求，开展学校各本科专业人才培养目标达成评价和本科课程目标达成评价。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 发展规划处 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 7.1.2毕业生质量持续跟踪评价机制建立情况及跟踪评价结果 | 学校毕业生质量持续跟踪评价机制建立及实施情况；近三年毕业生质量持续跟踪评价结果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校对毕业生质量持续跟踪评价的制度文件。 ③学校和各学院（部）近三年毕业生质量持续跟踪评价报告。 ④学校和各学院（部）对毕业生职业发展、用人单位以及相关各方的跟踪调查等原始资料。 | ①出台学校本科毕业生质量持续跟踪评价制度，并开展毕业生质量持续跟踪调查工作。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 发展规划处 | 2024.4.30 |
|  | 7.2适应度 | 7.2.1学校本科生源状况 | 学校近三年本科生生源情况分析。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年本科生招生简章、招生情况等资料。 ③学校近三年本科生生源质量分析报告。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 7.2.2毕业生面向国家和经济社会发展需要就业情况、就业质量和职业发展情况 | 学校近三年本科毕业生的就业情况、就业质量分析。对于学术型人才培养，要阐述毕业生面向国家和经济社会发展需要就业情况、就业质量和职业发展情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）近三年本科生就业质量分析报告。 ③学校和各学院（部）近三年本科生就业情况留痕资料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】升学率（含国内国外） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）近三年升学率情况分析等材料。 | ①出台有力措施，力争大幅提升学校本科生升学率。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【可选】应届本科生初次就业率及结构 | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年本科生初次就业率及结构比较情况资料。 | ①出台有力措施，力争提升学校本科生初次就业率。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 7.3保障度 | 7.3.1教学经费以及教室、实验室、图书馆、体育场馆、艺术场馆等资源条件满足教学需要情况 | 学校近三年教学经费投入情况；学校教室、实验室、图书馆、体育场馆、艺术场馆等资源条件满足教学需要情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年本科教学经费投入预决算、支出明细等材料。 ③学校教室现状、近三年新增情况统计清单。 ④学校实验室现状、近三年新增统计清单。 ⑤学校图书馆馆藏情况、近三年图书新增情况、图书使用情况等材料。 ⑥学校艺术场馆现状、建设、使用情况等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨亚东 | 国有资产与实验室管理处 | 教务处 财务处 后勤管理处 图书与档案信息中心 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】生均本科实验经费（元） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年本科实验经费预决算、支出明细材料。 ③学校近三年生均本科实验经费变化情况分析材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 财务处 | 国有资产与实验室管理处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】生均本科实习经费（元） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年本科实习经费预决算、支出明细材料。 ③学校近三年生均本科实习经费变化情况分析材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 财务处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 7.3.2教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入等满足人才培养需要情况 | 学校教师的数量、结构、教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入情况及满足人才培养需要情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校专任教师名录清单和数量结构分析等材料。 ③学校专任教师队伍建设发展规划、制度文件、落实成效等材料。 ④学校专任教师教学水平、产学研用能力、国际视野、教学投入现状和提升政策文件、成效等材料。 | ①根据审核重点，查漏补缺，补充完善各类相关规章制度。 ②对照审核重点，查漏补缺，补齐涉及的各类材料记录。 ③对照审核重点，完成未开展的各类活动、专项检查、会议等工作。 ④按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ⑤对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 教务处 科技处 社会科学处 国际合作与交流处 财务处 | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】生师比（要求见备注7） | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校专任教师名录清单和数量结构分析等材料。 | ①按要求逐一明确专任教师身份。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 宋 晔 | 党委教师工作部 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 【必选】具有硕士学位、博士学位教师占专任教师比例≥50% | 定量指标，提供学校数据和教育部常模数据比较情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校专任教师名录清单和数量结构分析等材料。 | ①按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ②对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 7.4有效度 | 7.4.1学校人才培养各环节有序运行情况 | 学校人才培养各环节运行情况、质量情况。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校和各学院（部）人才培养各环节质量监控、检查等相关资料。 | ①按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ②对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各职能部门 | 2024.4.30 |
|  |  | 7.4.2学校人才培养工作持续改进、持续提升情况 | 学校针对质量监控、质量评估和质量分析中发现的问题持续改进情况，可分析比较学校近三年人才培养核心数据的变化态势，判别人才培养工作持续改进、持续提升的效果。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校近三年本科教学质量分析报告。 ③学校近三年本科人才培养核心数据统计资料。 | ①按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ②对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 教务处 | 各职能部门 | 2024.4.30 |
|  |  | 7.4.3近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例及培养经验 | 列出近五年专业领域的优秀毕业生十个典型案例，总结其培养经验。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②近五年各本科专业优秀毕业生案例及总结材料。 ③学校和各学院（部）优秀毕业生宣传报道材料。 | ①按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ②对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 发展规划处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  | 7.5满意度 | 7.5.1学生（毕业生与在校生）对学习与成长的满意度 | 学校开展的对毕业生和在校生学习与成长满意度的调查情况及结论。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校开展毕业生和在校生学习成长调研的相关制度文件。 ③学校定期开展的毕业生座谈会、问卷调查、学习成长满意度调查报告、对学校管理服务提出的意见和建议等材料。 ④学校定期开展的在校生座谈会、问卷调查、学习成长满意度调查报告、对学校管理服务提出的意见和建议等材料。 | ①出台学校本科毕业生和在校生学习与成长满意度调查制度，开展2022年毕业生和在校生学习与成长满意度调查工作。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 张尚字 | 党委学生工作部 | 招生就业处 | 2024.4.30 |
|  |  | 7.5.2教师对学校教育教学工作的满意度 | 开展的教师对学校教育教学工作满意度的调查情况及结论。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校开展教师教育教学调研的相关制度文件。 ③学校定期开展的专任教师座谈会、问卷调查、对学校教育教学工作满意度调查报告、对学校管理服务提出的意见和建议等材料。 | ①出台学校教师对学校教育教学工作满意度调查制度，开展2023年教师对学校教育教学工作满意度调查工作。 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 杨玉珍 | 党委教师工作部 | 教务处 各学院（部） | 2024.4.30 |
|  |  | 7.5.3用人单位的满意度 | 开展的用人单位对毕业生满意度调查情况及结论。 | ①列出能够证明该项考察关注点的相关材料目录索引。 ②学校开展用人单位调研的相关制度文件。 ③学校定期开展的用人单位座谈会、问卷调查、用人单位满意度调查报告等材料。 ④社会用人单位对毕业生的评价及其对专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、教学方法改进提出的意见等材料。 | ①出台用人单位对本科毕业生满意度调查制度，开展2023年用人单位对本科毕业生满意度调查工作 ②按照自评报告行文要求，起草该项指标内容。 ③对照支撑材料要求，指定专人负责完成材料的收集、整理、汇编、电子化归档（Word和PDF格式），并交至评估项目组各小组牵总单位。 | 聂国兴 | 招生就业处 | 各学院（部） | 2024.4.30 |

备注：

1.表中标识“K”为“特色可选项”，高校可根据办学定位和人才培养目标自主选择。

2.审核重点中定量指标的具体要求可参考国家相关标准。其中，【必选】是指该定量指标学校必须选择；【可选】是指该定量指标学校可根据自身发展需要和实际情况自主选择至少8项。

3.表中定量指标计算原则上参照《中国教育监测与评价统计指标体系（2020年版）》（教发〔2020〕6号）。

4.生均年教学日常运行支出=教学日常运行支出/折合在校生数。教学日常运行支出：指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出（302类）（不含教学专项拨款支出），具体包括：教学教辅部门发生的办公费（含考试考务费、手续费等）、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费（含体育维持费等）、劳务费、其他教学商品和服务支出（含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等）。取会计决算数。

5.年新增教学科研仪器设备所占比例（参照教育部教发〔2004〕2号文件）：年新增教学科研仪器设备所占比例≥10%。凡教学仪器设备总值超过1亿元的高校，当年新增教学仪器设备值超过1000万元，该项指标即为合格。

6.生均教学科研仪器设备值=普通高校教学与科研仪器设备总资产值/折合在校生数（参照教育部教发〔2004〕2号文件），综合、师范、民族院校，工科、农、林院校和医学院校≥5000元/生，体育、艺术院校≥4000元/生，语文、财经、政法院校≥3000元/生。

7.生师比=折合在校生数/专任教师总数（参照教育部教发〔2004〕2号文件），综合、师范、民族院校，工科、农、林院校和语文、财经、政法院校≤18:1；医学院校≤16:1；体育、艺术院校≤11:1。

其中：

折合在校生数=普通本专科在校生数+硕士研究生在校生数*1.5+博士研究生在校生数*2+普通本专科留学生在校生数+硕士留学生在校生数*1.5+博士留学生在校生数*2+普通预科生注册生数+成人业余本专科在校生数*0.3+成人函授本专科在校生数*0.1+网络本专科在校生*0.1+本校中职在校生数+其他（占用教学资源的学历教育学生数，例如成人脱产本专科在校生数）。

专任教师总数=本校专任教师数+本学年聘请校外教师数*0.5+临床教师数*0.5；其中：本校专任教师须承担教学任务且人事关系在本校（原则上须连续6个月缴纳人员养老险等社保或人员档案在本校）；校外教师须承担本校教学任务、有聘用合同和劳务费发放记录，聘请校外教师折算数（本学年聘请校外教师数*0.5）不超过专任教师总数的四分之一；临床教师须承担教学任务且人事关系在本校或直属附属医院。

河南师范大学党政办公室　　                 2024年4月10日印发