河南师范大学文件

校字〔2015〕91号

关于印发《河南师范大学2015年

防汛工作方案》的通知

校内各单位：

《河南师范大学2015年防汛工作方案》已经学校研究通过，现印发给你单位，请认真贯彻执行。

河南师范大学

2015年6月24日

河南师范大学2015年防汛工作方案

新乡市全年降雨量70%以上集中在汛期6月至9月，且多集中在“七下八上”时期。我校濒临卫河，处于低洼易涝地带，排水设施不够完善；大型精密仪器、图书资料、易燃易爆等贵重物品较多，防汛形势严峻。随着汛期到来，为做好我校的防汛减灾工作，按照国家防汛法律法规和上级要求，结合我校实际，制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则，立足于“防大汛、抢大险、救大灾”，切实保障师生生命和公私财产安全，保障学校顺利度过汛期。

二、工作目标

1.做好汛前准备工作，做到未雨绸缪，有备无患。

2.做好汛期值守和抢护工作，最大限度减少损失。

3.做好汛后善后工作，尽快恢复正常工作生活秩序。

三、组织领导

学校成立防汛指挥部，负责防汛工作部署、协调与督导。人员名单如下：

政    委：王新生

指 挥 长：马治军

副指挥长：朱华北  张永胜  周营军  张进江  王庆国

李建坡

成    员：来俊军  聂立清  闫留义  孙玉珍  任永利

李庆广  马协印  徐燕鹏  张向战  宋鲁伟

吕玉广  李  浩

指挥部下设办公室，办公地点在后勤管理处。职责如下：负责传达、落实上级通知要求，与市防汛指挥部密切配合、互通信息、做好联动；协调全校各部门防汛工作一体化、科学化，形成防汛合力；密切关注天气、雨情、水情、灾情动态变化，做好汛情分析，提出应对措施，主动做好各项防汛抗汛工作；抢险期间，统一调动校内各单位公务车辆，确保人员和重要物资、设备得到及时安全转移；及时发布防汛工作信息，做好宣传工作；完成领导交办的其他相关工作。

办公室主任：张进江（兼）

办公室成员：段红伟  张向东  郑其腾  张新文  张海涛

陈军涛  金峰

四、相关单位职责

1.校内各单位要配合学校指挥部负责本单位人员疏散、安置，重要仪器、档案资料的保护、转移工作；完成校防汛指挥部部署的各项防汛工作。

2.后勤管理处：负责填堵、关闭校东西区向卫河排水涵闸口、闸门，防止河水倒流；负责校东西区和家属区污、雨水管道排水疏通工作，汛前对全校区及家属区污雨水管道进行一次全面彻底的疏浚，保证排水通畅；好防汛救灾期间全校师生员工和临时安置人员食品供应、防汛用车保障、重点部位值班，要准备好充足的防汛物资，为防汛抢险提供保障；保障供电线路畅通。

3.武装部：做好人防工程汛前检查，制定防汛预案。近期应组织相关单位对全校人防工程进行防汛安全检查，清理疏通地下排水管道，调试地下排水泵等设施，人防工程出入口应设立警示标志等，对检查中发现的问题要及时处理，切实消除安全隐患。

4.保卫处：负责校园的安全巡逻、校园秩序维护，以及学校各大门及围墙倒塌口等处的值班工作，对乘机抢盗或搞破坏的不法分子及时予以处理，坚决给予打击。负责协调逃难临时安置工作。

5.学生处：负责在校学生的疏散等工作。督促各学院成立由学生组成的防汛机动队，汛期待命抢险。

6.校医院：组织一支救护队，做好抢险救护工作，发现病员及时救治；负责抢险期间组织伤病员的救护和重病员的安置工作。

五、具体措施

1.建立健全防汛组织，实行防汛责任制

各学院和各分党委、党总支成立由党政一把手为组长的3—5人防汛工作领导小组暨人防工程防汛责任小组，具体负责本单位人员的疏散、物资转移、人防工程和安全保卫等工作。各单位要摸清本单位防汛重点、险点底数，采取有效应对措施，要有专人负责本单位老弱病残及妇幼人员的疏散、转移工作。各单位要确定第一、第二防汛抢险突击队人员（名额分配见附件1：河南师范大学防汛抢险突击队名额分配表），随时听候调遣。6月29日前，各单位将防汛工作领导小组成员名单和联系方式、值班电话、汛期值班表及第一、第二抢险突击队成员名单签字盖章后报后勤管理处房产科（文渊楼136室，电话3325904）。

学校抢险突击队由各单位第一抢险突击队人员组成，武装部部长王庆国同志担任队长，具体职责是：听从市防汛指挥部统一调遣，负责共产主义渠堤防地段的防护抢险和校园的排涝、重点部位抢险支援等。第二抢险突击队分为甲、乙两队（各占一半），甲队归学校调动，乙队由各单位调动，情况紧急时，第一抢险突击队及第二抢险突击队乙队也要执行学校任务。各单位的抢险突击队要以青年教职工为主，共产党员要站在防汛抢险的前列。当险情发生时，抢险突击队要按照学校防汛指挥部的命令，以最快的速度迅速到位，投入抢险救灾。

2.开展汛前汛中安全检查，及时消除安全隐患

按照“谁管理、谁负责”、“谁检查、谁负责”的原则，实行防汛检查负责制和全过程跟踪制。各单位对各类防汛排涝设施、对防汛薄弱环节、防汛重点部位、单位人防工程进行系统的防汛安全排查。建立隐患信息资料库（文字、图片齐全），制定消险方案、明确度汛措施、整改期限、责任单位、责任人等基本信息，及时消除隐患。修订完善度汛应急预案，提高预案的针对性、科学性、可操作性，完善防汛防洪应急反应措施，不断完善防汛预案，逐步形成“纵向到底、横向到边”的预案体系。加强对涉汛责任人的培训，使其熟悉职责任务、相关预案、工作流程，提高防汛指挥决策和应急处置能力。协调市有关部门对校园周边河流、道路、地下管网进行清理，加强防汛排涝设施的管理与维护，清除河道违章建筑，及时疏浚河道、疏通排水管道，保障行洪排涝通畅，完善城市防汛排涝工程体系，系统提高防汛抗洪能力。

3.高度警惕，安排专人看护卫河排水涵闸口

为防止卫河河水上涨时，洪水由我校校东西区向卫河排放污雨水的两个涵闸口发生倒灌，危及学校安全，根据新乡市牧野区通知，要求我校汛期安排专人值班，看护两个排水涵闸口，发现险情及时上报，并采取措施临机处置。两个涵闸口具体位置为：1．校西区卫河排水涵闸口在学校东大门卫河桥以北约200米处卫河西坡。2. 校东区卫河排水涵闸口位置在学校卫河桥以北约50米处卫河东坡（东区浴池西南角河边）。各单位从6月29日起至9月30日安排防汛值班人员看护两个卫河排水涵闸口。（见附件2：2015年汛期看护卫河排水涵闸口值班表）。

4.防患未然，做好人防工程防汛安全工作

我校校东西区及家属区，均处于低洼易涝地带，地下人防工程多，防护能力低，排水设施不够完善，遇有强降雨，极易造成人防工程淹没，进而威胁到学校和师生、家属的生命财产安全。具体分工如下：教学办公楼、公寓楼人防工程由后勤相关中心负责；图书馆人防工程由图书馆负责；外语楼由外国语学院负责；生物西楼由生命科学学院负责。第一家属区人防工程防汛工作由保卫处、师大社区和后勤管理处共同负责；第二家属区人防工程防汛工作由后勤相关中心负责。各单位要设立专人负责人防工程，组织人员立即清理规整地下室存放的物品杂件，调试运行地下排水泵等设施，清理疏通地下排水管道；人防工程出入口要有安全封闭防范措施，并在显要处设立警示标志等，严禁闲散无关人员出入地下工事内部，谨防发生意外事故。

5.未雨绸缪，明确应急保障措施

（1）遇有大雨、暴雨或其它汛情出现危险时，各单位防汛工作领导小组成员要及时到岗到位，对本单位所在办公地点及所负责区域实地巡查，发现问题及时解决。老房屋内居民均由所属单位或相关部门负责疏散，并安排临时住宿。楼内居民由一楼向上层迁移。学术交流中心南楼宾馆作为受灾人员临时安置点（电话：7050006）

（2）当河水上涨、水位越过警戒线时，经请示东干道办事处防汛指挥部后，由后勤水电暖服务中心负责填堵关闭学校东西校区通向卫河的排水涵闸口和排水闸门。当校外街道积水涌向校园时，由保卫处负责学校各大门及家属院大门前设堰拦堵，并负责校园内的治安保卫工作，确保学校资产和师生员工生命财产不受损失。

（3）汛情来临，武装部的枪支弹药和有关单位的重要仪器设备及文件资料，由各单位自行负责及时转移至图书馆楼、田家炳楼、二号教学楼等处妥善保管。

（4）防汛救灾期间，如险情难以控制或发生其他难以预料的情况，由各单位根据实际，本着维护大局、坚决避免人员伤亡、最大限度减少财产损失原则临机处置，并及时上报校防汛指挥部。

6.积极配合，完成校外防汛任务

根据新乡市、牧野区和东干道办事处防汛指挥部的布置，我校承担的校外防汛任务主要有：（1）负责共产主义渠200米堤段的防护，要求每10米备一个“土牛”，每个“土牛”备25立方米好土；（2）做好段内残堤修复加固防守工作，确保责任堤段汛期不决口、无漏洞、不漫溢，安全行洪；（3）看护好校东西区向卫河排水涵闸口，备好防堵物资，防止河水上涨造成倒灌；（4）做好校内人防工程防汛工作；（5）组织好防汛抢险队伍；（6）备好防汛器材、物料及防汛用车辆，保证责任段行洪畅通、大堤安全和防洪值班车辆调用；（7）完成白小屯斜沟300米河段清淤任务，清淤工作可以资代劳；（8）由校医院组建一支不少于10人的精干医疗救护队，听从市防汛指挥部统一调遣，做好抢险救护准备。

7.善始善终，做好汛后检查总结工作

汛期结束后，各单位要组织开展汛后检查，做好防汛总结,制定和落实消险工程、易积淹片区改造等计划。一是认真分析汛情、灾情，评估灾害影响及防汛减灾效益，总结年度防汛工作。二是开展汛后大检查，对汛期出现险工险段、低洼易淹易涝片区、防汛重点部位制定除险加固计划和实施方案；积极协调市有关部门校园周边防汛措施进行完善，营造良好的周边防汛环境。三是调查、总结汛期防汛物资的使用、消耗情况，制定下年度需要补充的防汛物资设备品种、数量等计划。四是完善防汛工作体系、修订补充防汛方案、调整补充应急队伍。

五、相关要求

1.提高认识，高度重视。防汛工作事关生存发展大计，“宁可十年不汛，不可一年不防”要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，扎扎实实做好各项准备工作，防患于未然。

2.统一指挥，顾全大局。全校防汛工作一盘棋，要通力合作，各司其职、各负其责，各单位和广大师生要顾全大局、服从指挥、听从调遣、坚守岗位。

3.生命至上，防重于抢。救灾抢险，生命重于泰山。防汛工作重在预防，突出三早：工作早安排，物资早准备，隐患早排除。汛情发展有个过程，出险前多有预兆，要强化值班，见微知著。

4.科学防汛，杜绝盲目。加强防汛知识学习，按照客观规律防汛救灾。堤防渗漏险情抢护原则是临河截、背河排;护岸抢护主要是固根防冲;穿堤建筑物两侧渗漏，前堵、后排；对于滑动险情，主要是加重阻滑，延缓泛滥。

5.通讯畅通，政令顺畅。所有涉汛人员在防汛期间一律24小时保持通讯畅通，确保随叫随到、政令畅达。情况紧急时，启用保卫处无线电或其它通讯设施。指挥部人员要坚守岗位，及时通报汛情，全力做好防汛指挥工作。

6.严明纪律，严肃责任。对玩忽职守、擅离岗位、不服从防汛指挥部领导指挥、调配而贻误战机，使国家、学校和人民生命财产遭受损失的单位或个人，将依法追究其行政责任或法律责任。

附件：1.河南师范大学防汛抢险突击队名额分配表

2.2015年汛期看护卫河排水涵闸口值班表

附件1

河南师范大学防汛抢险突击队名额分配表

| 序号 | 单位 | 第一突击队（人） | 第二突击队（人） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 10 | 16 | 26 |
| 2 | 化学化工学院 | 10 | 16 | 26 |
| 3 | 物理与电子工程学院 | 10 | 16 | 26 |
| 4 | 生命科学学院 | 10 | 16 | 26 |
| 5 | 水产学院 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | 环境学院 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | 计算机与信息工程学院 | 6 | 8 | 14 |
| 8 | 法学院 | 5 | 8 | 13 |
| 9 | 外国语学院 | 7 | 10 | 17 |
| 10 | 教育与教师发展学院 | 6 | 8 | 14 |
| 11 | 文学院 | 6 | 10 | 16 |
| 12 | 社会事业学院 | 5 | 8 | 13 |
| 13 | 政治与公共管理学院 | 6 | 10 | 16 |
| 14 | 商学院 | 6 | 10 | 16 |
| 15 | 历史文化学院 | 6 | 8 | 14 |
| 16 | 旅游学院 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 国际教育学院 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | 美术学院 | 5 | 8 | 13 |
| 19 | 音乐舞蹈学院 | 5 | 8 | 13 |
| 20 | 体育学院 | 6 | 10 | 16 |
| 21 | 新联学院 | 5 | 10 | 15 |
| 22 | 继续教育学院 | 4 | 4 | 8 |
| 23 | 图书馆 | 8 | 10 | 18 |
| 24 | 机关一总支 | 12 | 12 | 24 |
| 25 | 机关二总支 | 10 | 10 | 20 |
| 26 | 机关三总支 | 6 | 6 | 12 |
| 27 | 离退休职工管理处 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | 校医院抢险救护队 | 8 | 8 | 16 |
| 29 | 后勤党委 | 12 | 12 | 24 |
| 30 | 学生机动队若干 | 若干 | 若干 |  |
|  |  | 187 | 270 | 457 |

附件2

2015年汛期看护卫河排水涵闸口值班表

| 序号 | 值班单位 | 值班时间 | 负责人 | 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关一总支 | 6月29日上午8:00—7月1日上午8:00 | 任永利 | 3325492 |
| 2 | 机关二总支 | 7月2日上午8:00—7月5日上午8:00 | 李庆广 | 3329159 |
| 3 | 机关三总支 | 7月5日上午8:00—7日上午8:00 | 马协印 | 3325628 |
| 4 | 后勤党委 | 7月7日上午8:00—11日上午8:00 | 张进江 | 3329107 3326301 |
| 5 | 数学与信息科学学院 | 7月11日上午8:00—15日上午8:00 | 刘文安 | 3326148 3326149 |
| 6 | 物理与电子工程学院 | 7月15日上午8:00—19日上午8:00 | 董建民 | 3326151 3329017 |
| 7 | 化学化工学院 | 7月19日上午8:00—23日上午8:00 | 孔国庆 | 3326335 3328936 |
| 8 | 环境学院 | 7月23日上午8:00—25日上午8:00 | 包卫忠 | 3325971 3328627 |
| 9 | 生命科学学院 | 7月25日上午8:00—29日上午8:00 | 段建章 | 3326340 3329093 |
| 10 | 水产学院 | 7月29日上午8:00—7月31日上午8:00 | 彭富旗 | 3328682 3328681 |
| 11 | 外国语学院 | 7月31日上午8:00—8月4日上午8:00 | 宋霞 | 3326170 3329264 |
| 12 | 旅游学院 | 8月4日上午8:00—6日上午8:00 | 李清富 | 3328658 3328698 |
| 13 | 体育学院 | 8月6日上午8:00—10日上午8:00 | 刘献国 | 3326352 3326354 |
| 14 | 政治与公共管理学院 | 8月10日上午8:00—14日上午8:00 | 杜灵来 | 3326366 3328612 |
| 15 | 文学院 | 8月14日上午8:00—18日上午8:00 | 王宏伟 | 3326363 3328533 |
| 16 | 商学院 | 8月18日上午8:00—22日上午8:00 | 朱建 | 3326367 3325185 |
| 17 | 计算机与信息工程学院 | 8月22日上午8:00—26日上午8:00 | 谢华 | 3326271 3326278 |
| 18 | 教育与教师发展学院 | 8月26日上午8:00—30日上午8:00 | 白鑫刚 | 3326163 3329305 |
| 19 | 社会事业学院 | 8月30日上午8:00—9月3日上午8:00 | 高中建 | 3325064 3328201 |
| 20 | 历史文化学院 | 9月3日上午8:00—7日上午8:00 | 王霞 | 3326384 3328167 |
| 21 | 音乐学院 | 9月7日上午8:00—11日上午8:00 | 陈俊杰 | 3326385 3326386 |
| 22 | 美术学院 | 9月11日上午8:00—15日上午8:00 | 杜晓田 | 3326392 3328095 |
| 23 | 法学院 | 9月15日上午8:00—19日上午8:00 | 张银富 | 3326396 3326418 |
| 24 | 校医院 | 9月19日上午8:00—21日上午8:00 | 张贺领 | 3326285 3325432 |
| 25 | 图书馆 | 9月21日上午8:00—25日上午8:00 | 石军红 | 3326220 3326227 |
| 26 | 继续教育学院 | 9月25日上午8:00—27日上午8:00 | 郭玉 | 3325953 3326512 |
| 27 | 新联学院 | 9月27日上午8:00—29日上午8:00 | 韩占良 | 3325484 3329351 |
| 28 | 国际教育学院 | 9月29日上午8:00—10月1日上午8:00 | 端木庆一 | 3329199 3329009 |
| 要求1．各单位接班后，要立即安排值班人员到现场查看确认排水涵闸口位置。2．值班人员应坚守岗位，认真履行职责，随时到现场察看卫河水情，发现异常及时报告校办或校防汛指挥部办公室。校办值班电话：3325865，校防汛指挥部办公室电话：3325190、3325904。3．单位之间要按时间要求，做好值班交接工作，按时交接，不得漏班。 |  |  |  |  |

河南师范大学校长办公室　　               2015年6月29日印发