河南师范大学青年科学基金管理办法

校科字〔2014〕11号

第一章  总则

第一条  为了鼓励我校青年教师积极投身于科学研究，为申报国家级和省级项目打好良好基础，促进青年教师脱颖而出，全面提高我校学术水平，特设立河南师范大学青年科学基金。

第二条  本基金资助自然科学、人文社会科学中基础研究、应用基础研究和应用研究的有关项目。申请项目需符合以下要求：

1．针对国民经济与社会发展中的重点、难点问题，适应我校学科建设的发展要求，具有重要理论意义或应用价值；

2.学术思想新颖，在理论或技术中有明确创新点，立题依据充分，研究目标明确，研究方法科学，技术路线、研究思路合理可行，有望取得理论或技术研究的重要进展；

3．申请人应为我校重点学科或科研平台团队成员，申报项目一般需与申请人所在重点学科、科研平台的研究方向相一致；

4.申请人和项目组成员具有较高研究水平和充足时间保证，并能够形成相对稳定、结构合理的研究团队；

5．申请人所在单位能确保提供完成项目所必需的实验室、仪器设备等硬件设施或必要的图书资料等研究条件。

6．经费预算合理。

第三条  学校维护青年科学基金项目的严肃性。项目的评审由河南师范大学青年科学基金专家评审组按照评审程序独立进行，其项目组织管理的主管部门是科技处和社科处。

第四条  青年科学基金的申请一般每年受理一次。

第五条  青年科学基金项目的申请人只能获得一次资助。

第六条  青年科学基金实行校、院（系、所）两级管理体制。

第二章  申请条件

第七条  申请人（项目负责人）必须是年龄不超过40周岁的我校在职教师。

第八条  已主持国家级项目或地厅级以上重大重点项目尚未结题人员不得作为项目负责人进行项目申请。

第九条  申请材料必须属实、完备。国家法律、法规禁止的领域不得作为研究内容。

第三章  申请程序

第十条  申请人认真填写《河南师范大学青年科学基金申请书》；所在重点学科或科研平台负责人对申请项目与学科平台方向的一致性进行审核并签署推荐意见。

第十一条  各院（系、所）分学术委员会对申请项目进行综合评议，保证申请书各项内容实事求是，切实可行，并按照学术水平排出顺序进行申报。

第十二条  主管部门在规定时间内受理由各院（系、所）统一上报的申请材料（纸质材料和电子文档各1份），不受理个人直接递交的申请材料。

第四章  项目评审

第十三条  申报项目的评审工作由河南师范大学青年科学基金评审专家组按评审程序独立完成。

第十四条  河南师范大学青年科学基金评审专家组由校内各主要学科的专家和校学术委员会部分成员组成。

第十五条  项目评审程序为：

1.根据申报项目所属学科，分为若干学科评议组。各学科评议组经初步筛选，投票，按照一定比例确定初选项目。

2.各学科评议组将其初选项目推荐至评审专家组，经评审专家组投票，最终确定拟资助项目名单。

3.评审专家组签署评审意见。

第十六条  评审通过的项目须经校学术委员会审定并经主管校长签批后以学校文件形式下达。

第五章  计划实施与管理

第十七条  项目执行期一般为3年。

第十八条  项目下达后，项目负责人及项目组成员要积极开展科学研究。项目研究要按原申请计划进行，一般不得随意更改研究目标，减少研究内容。如因政策、人员、材料变动及不可预料等原因确实需要进行预定目标、研究内容调整或中止项目实施的，项目负责人须经所在院（系、所）上报主管部门，经主管部门审核并签署意见后，方可更改或中止研究。

第十九条  项目负责人和项目组成人员要保持稳定，一般不得随意变更，确需变更的，要通过院（系、所）提出申请报请主管部门批准，并办理变更登记手续。

有下列情况之一者，应更换项目负责人或中止研究：

1.项目负责人调出我校的；

2.项目负责人因出国、进修、病休等原因一年以上不能主持项目工作的；

3.项目负责人提出更换中止的。

项目负责人需更换的，可由本项目组符合本办法第七条的参加人员担任项目负责人，并办理有关手续。如无合适人员担任项目负责人的，应提出项目中止申请。

项目负责人因各种原因半年以上、一年以内不能实际主持项目的，应由项目组其它符合本办法第七条的参加人员临时负责项目的实施，并办理有关手续。

第二十条  项目组成员在发表、报道本项目研究成果时，应注明“河南师范大学青年科学基金资助项目”字样。

第二十一条  在项目实施中，项目负责人每年需填写河南师范大学项目进展报告，并于每年12月份报送主管部门。对不按时报送年度进展报告的，项目负责人要在一个月之内予以补报，逾期不补的，对项目负责人提出警告，暂停项目的执行。对其后两个月内仍不补报的，将项目予以中止或撤销。

第二十二条  学校根据工作需要，对资助项目进行检查。对项目计划执行不力、实施效果不好，难以取得研究结果的项目，将会同所属院（系、所）中止项目的执行，并收回剩余经费。

第六章  结题总结

第二十三条  项目结束后，项目负责人要认真填写《河南师范大学青年科研项目总结报告》一份，内容包括研究工作总结、研究成果目录、完成论文论著、取得专利及其它相关材料，经所在院（系、所）审查并签署意见后，报送主管部门。

第二十四条  项目结项成果要求：

1. 论文署注有“河南师范大学青年科学基金资助”字样；我校为第一作者单位。

2.自然科学类项目研究成果应具有明显的创新性，一般应由项目主持人以第一作者身份在本学科SCI、EI（工科）源期刊发表与本项目相关的论文2篇；人文社科类项目应由项目主持人以独著身份至少在本学科CSSCI、SSCI、A&HCI源期刊上发表与本项目相关的论文2篇。

3工程技术应用研究类项目主持人获得横向项目、成果转化到账经费20万元以上，或作为第一完成人且以河南师范大学为第一专利权人获得与本项目相关的国家发明专利授权1项；人文社科应用研究类项目主持人获得横向到账经费10万元以上，或1项以上调研报告、决策咨询建议被市级以上政府部门领导批示并有采用证明。

第二十五条  中止、撤消的项目，凡有经费支出的，也按结题要求写出报告，经所在院（系、所）审查并签署意见后，报送主管部门。

第二十六条  对已完成的项目，学校将组织河南师范大学青年科学基金评审委员会进行综合评议，对完成质量优秀的项目，将重点推荐申报省级项目和国家级项目。

第七章 财务管理

第二十七条  财务管理部门根据学校文件对获资助的青年科学基金项目拨付研究经费，单立账本，专款专用。其中，自然科学类项目每项资助3万元，人文社科类项目每项资助2万元。

第二十八条  青年科学基金资助项目经费支出和使用严格按照《河南师范大学科研项目经费管理办法》执行。开支票据由项目负责人签字，经学院科研副院长审批后，到财务处办理报销手续。在项目执行期内，经费报销总额不能超过资助额的三分之二，其余部分在项目结项后报销。

第二十九条  在科研、财务管理部门的监督下，项目负责人按计划自主支配使用，任何单位和个人无权截留和挪用。

第三十条  经检查，项目组未开展工作或开展工作不力，不能完成目标的或未提交年度进展报告的项目，已中止或撤销的项目，将暂停资助经费的使用。

第三十一条  项目完成后，项目负责人要填写项目经费支出决算表，报财务管理部门审核，财务管理部门汇总后编制《河南师范大学青年科学基金财务决算表》。

第三十二条  项目结项后剩余的科研经费按《河南师范大学科研项目经费管理办法》有关规定执行。

第八章  罚则

第三十三条  对项目负责人及所在单位对受资助项目因管理不善、违反项目管理规定，造成项目进展不力，学校将其视情节轻重予以警告、严重警告；对在项目申报和实施过程中弄虚作假、剽窃他人的研究成果等严重违反学术道德行为规范的，学校将对资助项目予以撤消，并通报批评。

第三十四条  撤销项目的负责人，不得再次申报青年科学资助项目。

第三十五条  连续两年不按时报送青年科学基金项目进展报告或总结报告的单位，不得继续申报青年科学基金项目。

第九章  附则

第三十六条  本办法由科技处、社科处负责解释。

第三十七条  本办法自发布之日起执行。