后勤管理处、后勤服务集团各科室、各中心2014年9月工作计划明细一览表

一、办公室2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标、任务及主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面了解新学期开学各项后勤保障工作运行情况，供处领导决策参考。 | 王志宏、赵波、徐光耀 | 第1周完成 |
| 2 | （1）协助处领导督促检查迎新工作准备进展情况。（2）协调迎新期间工作人员就餐、饮水、迎新物品采购、调配以及车辆等后勤保障工作。 | 王志宏、赵波、徐光耀、程震 | 第1周至第2周 |
| 3 | 配合党委办公室统计报送后勤党政管理办公用房使用情况。 | 赵波、徐光耀 | 第1周至第第2周 |
| 4 | 完成实体中心后勤岗位工资经费申请及材料报送的全部手续。 | 程震、徐光耀 | 第1周至第2周 |
| 5 | 起草、修订、完善、报送《后勤管理处、后勤服务集团2014年度下半年计划明细一览表（9月版）》及其附件《后勤管理处、后勤服务集团群众路线教育实践活动近中期及远期整改计划一览表》，并传达至后勤各单位。 | 王志宏 | 第1周至第3周 |
| 6 | 做好后勤黄标车清理的摸排、统计以及材料的收集整理和上报工作。 | 徐光耀、赵波 | 第1周至第4周 |
| 7 | 配合党委办公室做好群众路线教育活动的整改落实方案和整改台账梳理、整改措施落实工作。 | 王志宏 | 第2周至第3周 |
| 8 | 按照人事处要求，做好工勤技能岗位聘任的组织工作，收集、填报、审核相关聘任材料报人事处。材料主要包括《河南师范大学工勤技能岗位聘任申请表》、《河南师范大学工勤技能聘任量化考核表》及相关证件。 | 徐光耀 | 第2周至第3周 |
| 9 | 起草《关于明确后勤实体中心财务报账权限的请示》并做好协调落实工作。 | 王志宏 | 第2周至第5周 |
| 10 | 做好后勤人员信息的最新分类统计工作。 | 赵波 | 第3周 |
| 11 | 配合有关部门做好原劳动服务公司分流3名员工的合同、待遇落实以及档案移交工作。 | 徐光耀 | 第3至第4周 |
| 12 | 摸清后勤各项经费运行情况，针对可能出现的问题提出建议供领导决策参考，并做好相关的沟通协调工作。 | 王志宏 | 第3至5周 |
| 13 | 做好上级临时下达的各项工作任务，妥善处理各类突发事件。 | 王志宏、徐光耀、赵波、程震 | 第1周至第5周 |
| 14 | 做好校长办公会议题、行政审批材料撰写、修改、报送以及财务报销、材料流转、人力资源、档案整理、会议组织、沟通协调等日常管理、服务和保障工作。 | 王志宏、徐光耀、赵波、程震 | 第1周至第5周 |

二、党委办公室2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标任务措施 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好新学期开学各单位工作亮点宣传 | 韩舒 | 第一周 |
| 2 | 起草后勤党委领导班子整改问题和制度建设方案台账 | 韩舒 | 第二周 |
| 3 | 做好若干稳定问题的排查报送，完成安全稳定的各项任务 | 韩舒 | 第三周 |
| 4 | 收缴第三季度党费 | 韩舒 | 第三周 |
| 5 | 根据学校安排完成党的群众路线教育实践活动第三阶段工作的收尾和总结 | 韩舒 | 第四周 |
| 6 | 定稿、付印、发放本学期第一期《师大后勤之窗》报纸 | 韩舒 | 第四周 |

三、质量监督与采供科2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织质检员培训 | 组织质检员培训质检工作标准和服务质量标准，修订完善质量监督程序以及质检周报形式，突出整改成效的追踪。 | 原弘 张万里 | 2014.9.11-2014.9.12 |
| 2 | 完善各实体中心合同及科室岗位目标责任书 | 结合岗位职能，对各中心的合同书、各科室的责任书内容进行补充完善，突出对阶段性重点工作的关注度，突出对群众路线整改问题的关注度，量化指标。 | 原弘 张万里 | 2014.9.1-2014.9.15 |
| 3 | 完成关于“利用职务插手招标采购问题”专项治理工作自查自纠情况报告 | 会同各相关部门组织自查，起草报告，报请领导审批后提交组织部。 | 原弘 张万里 | 2014.9.10-2014.9.12 |
| 4 | 完成门面房招租方案 | 实地勘察门面房的使用面积，收集招租基础数据，完善招租方案，提交后勤处领导以及招标小组单位负责人评审，发布招标公告，组织招标工作及合同签订工作。 | 原弘 张万里 | 2014.9.1-2014.9.30 |
| 5 | 完成招标合同档案的整理工作 | 对招标合同进行整理，建立项目档案，编制后勤合同汇总表，提交后勤处及招标小组领导。 | 原弘 张万里 | 2014.9.15-2014.9.30 |
| 6 | 完成行风评议的资料准备工作 | 对食堂、宿舍、超市的资质以及制度落实情况进行专项检查，并将制度汇编、资料图片等汇总整理，迎接省教育厅民主评议学校行风督导检查组评审。 | 原弘 张万里 | 2014.9.9-2014.9.18 |
| 7 | 完成招标的暑期工程项目的验收工作 | 编制验收记录，组织现场勘查、测量以及验收工作，形成验收报告。 | 张万里 原弘 | 2014.9.1—2014.9.20 |
| 8 | 推动职工生活广场整体招租工作 | 完善职工广场整体招租方案，提交主管领导审议；起草招标公告，启动招标竞标程序。 | 原弘 张万里 | 2014.9.3-2014.9.30 |
| 9 | 自动门二期改造工作推进 | 收集改造基础数据，完善方案，报招标小组审议，组织施工并完成验收工作。 | 张万里 原弘 | 2014.9.1-2014.9.30 |
| 10 | 推进食品原材料联采验收工作 | 编制食品原材料验收表，组织驻新高校进行食品原材料集中验收，检验、总结联采成果。 | 原弘 张万里 | 2014.9.20-2014.10.20 |

四、综合科2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 进度 | 具体责任人 | 起止时间 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校医院消防设施改造 | 已完成省政府采购，现正实施 | 王永强 | 8月第4周至10月第2周 | 加强监督、管理，积极协调 |
| 2 | 物理南楼实验室装修 | 已完成招标，现正实施。 | 王永强 | 8月第4周至10月第1周 | 加强监督、管理，积极协调 |
| 3 | 河南省动力电源中心配电室建设 | 设备安装施工已完成，现根据供电局安排验收送电。 | 王永强 | 9月第2周至第4周 | 加强监督、管理，积极协调 |
| 4 | 物理南楼、网络中心扩容 | 已立项。协调供电局、物理学院、网络中心，制定方案预算。设备采购、安装省政府招标。 | 王永强 | 1、9月第2周至第3周，制定方案，报供电局审批。 2、9月第4周至10月第2周，设计图纸，报供电局审核。 |  |
| 5 | 六院系配电室变压器更换 | 经查可检修 | 王永强 | 9月第2周检修，9月第3周方案费用报批，拟定于10月1周安装。 |  |
| 6 | 假期完成工作验收、交接 | 准备验收材料报质检科 | 王永强 | 9月第1周至第4周 | 积极协调 |

五、房产管理科2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 周次 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一周 | 西六楼、东一楼公寓床的安装 | 加强监督，按时间要求安装到位 | 李树桢 冯圣堂 |
| 2 |  | 西四楼加长铁床的调整安装 | 及时安装更换 |  |
| 3 |  | 日常工作的处理 | 按工作要求办理 |  |
| 4 | 第二周 | 外语楼地下室的修缮 | 加强监督，保质保量完成 | 李树桢 冯圣堂 |
| 5 |  | 署期维修工作的验收 | 按规程实施 |  |
| 6 |  | 日常工作的处理 | 按工作要求办理 |  |
| 7 | 第三周 | 第二家属区门面商铺租售方案的完善 | 协调论证、逐步完善 | 李树桢 冯圣堂 |
| 8 |  | 东区教学A楼303教室的收回调配工作 | 办理手续、及时到位 |  |
| 9 |  | 老图书馆书库、群体楼等房屋使用情况摸底排查 | 联系相关单位现场查看 |  |
| 10 |  | 日常工作的处理 | 按工作要求办理 |  |
| 11 | 第四周 | 与市房管局产权处沟通协调，查询博士房办理房产证办理所需资料 | 沟通协调、查询资料 | 李树桢 冯圣堂 |
| 12 |  | 外语楼地下室的初步调配工作 | 按学校领导计划执行 |  |
| 13 |  | 日常工作的处理 | 按工作要求办理 |  |

六、餐饮服务中心2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迎新工作 | 1、在餐厅周围悬挂条幅，欢迎新老师生到餐厅就餐。 2、各餐厅提前上班，加班加点做好迎接新生的就餐准备工作。 3、对各餐厅内部及周围进行彻底消毒。 4、做好迎新工作人员就餐配送工作。 | 王富刚、王志璞、狄涛、马学海 | 9月第一周 |
| 2 | 驻新高校食品原材料联合采购工作 | 1、修订食品需求计划表，实现网上传送。 2、加大质检检查力度，确保联采食品质量。 3、妥善处理供方、商户关系，稳定餐饮秩序。 4、邀请学生代表参与质量监督，确保公开公平公正的选择供应商。 | 王富刚、王志璞 | 9月1-4周 |
| 3 | 文明餐桌示范食堂创建活动 | 省委宣传部、文明办、教育厅下发通知，9月底进行评比 | 王富刚、王志璞 | 9月1-4周 |
| 4 | 学校争创全国文明单位 | - 做好餐饮卫生，确保餐饮安全。 - 配合学校做好相关工作。 | 王富刚 | 9月1-4周 |
| 5 | 蔬菜生产基地建设 | 1、对我校蔬菜生产基地进行考察；2、制定我校蔬菜生产基地方案。 | 王富刚、王志璞 | 9月第四周 |

七、学生公寓服务中心2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开学前部分员工岗位调整工作 | 1、根据中心工作需要和员工实际，对正式工、占地工岗位进行调整； - 对新进员工进行岗前培训。 | 张鼎肃 | 第一周 |
| 2 | 2014年新生住宿安排工作 | 1、落实原有空房间、空床位，制定2014年新生入学住宿分配方案； 2、利用学生公寓数字化管理系统，安排新生住宿； 3、做好与各学院新生辅导员的协调工作。 4、配合做好迎新期间学生宿舍内的安全工作。 | 毛建军 | 第一周 |
| 3 | 东一楼、西六楼以及其它新生房间卫生保洁开荒工作 | 根据东一楼、西六楼改造时间紧、任务重、交叉施工等特点，组织东西校区大量保洁人员突击、交叉、昼夜开荒保洁。 1、明确任务分工、展开劳动竞赛。东区仁和物业负责东一楼、西区星湖物业负责西六楼； 2、从东区调动50余名保洁人员充实西区保洁力量； 3、保洁开荒与公寓床安全、水管安装、网线安装同时交叉进行，推进保洁进度； 4、9月4日晚，两个物业员工连夜加班开荒保洁，确保新生住宿环境优美 | 王宏斌 | 第一周 |
| 4 | 配合做好东一楼、西六楼改造、暑假新生房间维修的验收、保修工作 | 1、根据综合科、房产科工作安排，做好工程验收工作； 2、配合、协调做好工程质量保修工作 | 王宏斌 | 根据综合科、房产科时间安排 |
| 5 | 2015年学生住宿情况预测 | 1、与各学院协调，做好2014级新生床位合并调整工作； 2、深入学生宿舍，落实各公寓楼空房间、空床位； 3、统计整理我校学生公寓住宿情况现状，并测算2015年毕业生数据； 4、预测2015年新生住宿安排方案； 5、提出新增学生床位数量的建议 | 毛建军 | 第一至四周 |
| 6 | 东一楼、西六楼公寓文化建设 | 公寓大厅安装LED显示屏，走廊悬挂名人字画等 | 张星宇 | 第一周 |
| 7 | 日常质检工作 | 组织中心质检组定期检查；中心负责人不定期抽查；各楼宇、班组自查 | 王宏斌 | 第一至四周 |
| 8 | 核对住宿学生数据； | 公寓楼逐房间核对住宿学生基础信息；对公寓系统数据进行完善、修改； | 赵亮 | 第一至四周 |
| 9 | 迎接全国文明单位的复查 | 做好学生公寓、青年公寓的保洁卫生工作； | 赵亮 | 第一至四周 |
| 10 | 迎接省纠纷办的检查 | 做好中心的自查工作；做好小金库自查工作； | 王宏斌 | 第一至四周 |
| 11 | 节假日工作安排 | 安排公寓楼安全排查，安排公寓楼、办公室假期值班； | 张星宇 | 第一至四周 |
| 12 | 消防、安全检查工作 | 公寓楼排查安全隐患；安排定期安全检查 | 赵亮 张星宇 | 第一至四周 |
| 13 | 总结9月份工作，拟定10月份工作计划 | 总结9月份工作，并拟定10月份工作计划 | 张星宇 | 第四周 |

八、教学办公楼服务中心2014年9月份工作计划明细一览表

| 1 | 按照后勤管理处统一布置，做好迎新工作。 | 积极组织动员。 | 赵红胜、赵 波 | 第一周 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 做好各楼桌椅的配备、喷号及统计工作，并做好固定资产管理。 | 数据统计并记录 | 李瑞霞、洪向营 | 第一周 |
| 3 | 做好中秋节假期间的安全检查、值班安排等工作。 | 组织检查并整改 | 赵红胜、赵 波 | 第一周 |
| 4 | 申报下半年中心采购计划。 | 按照后勤管理处《采购管理办法》进行。 | 赵红胜、赵 波 | 第二周 |
| 5 | 在新学期正常运行后，对辖区内的教学、办公楼的门卫值班，卫生保洁、设施设备进行一次全面检查并找出薄弱环节及存在问题。 | 对各楼公共部位、卫生死角进行全面检查。 | 质检小组 | 第三周 |
| 6 | 对各教学楼配置相应的便民工具、材料等进行检查完善，做好便民、惠民服务，为师生提供力所能及的便利。 | 及时补充便民工具及材料 | 洪向营、李瑞霞 | 第三周 |
| 7 | 群众路线“增加开设长明灯教室，用延长时间来弥补自习室不够用的问题”整改工作。 | 加强门卫值班，确保楼内安全；调整教室保洁时间，不影响正常上课。 | 赵红胜 赵 波 | 第三周 |
| 8 | 制定本学期职工培训计划。并按计划对中心全体职工进行相关的法律、法规文件的培训。 | 组织职工培训学习 | 赵红胜、赵 波 | 第四周 |
| 9 | 对中心9月份工作进行总结，拟定十月份工作计划 |  | 赵红胜、赵 波 | 第四周 |
| 10 | 按照学校及后勤处安排部署,做好学校文明单位验收工作。 | 根据后勤管理处统一部署 | 赵红胜、赵 波 |  |
| 11 | 完成上级领导交办的其他临时性工作。 |  | 全体职工 |  |

九、水电暖服务中心2014年9月份工作计划一览表

| 序号 | 目标及任务 | 具体措施 | 工作进度安排 | 具体责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对西校区、家属区电缆头箱等设施进行更换 | 对西校区、家属区电缆头箱等设施进行更换，9月第二周提交专题报告 | 待学校审批后实施，计划50天内完成 | 任国华、朱命悦 | 项目号：04293900111 |
| 2 | 对西校区、家属区电表箱等设施进行更换 | 对西校区、家属区电表箱等设施进行更换，9月第二周提交专题报告 | 待学校审批后实施，计划50天内完成 | 任国华、和军 | 项目号：04293900111 |
| 3 | 更换东校区六院系1号备用变压器 | 更换东校区六院系1号备用变压器，9月第二周提交专题报告 | 待学校审批后实施，进行招标 | 任国华、段建勇 | 水电暖中心配合实施 项目号：04293900114 |
| 4 | 对学校部分供暖管网进行维修保养更换 | 对部分供暖管网进行维修保养更换，9月第二周提交专题报告 | 10月15日前完成去年供暖时所发现问题的维修 | 杨贵银、王殿岭 | 2013－2014年度暖气维修经费未上报，原因是暖气供应需跨年度运行完成，问题查找需到暖气供应结束后进行统计 |
| 5 | 对学校供水管网进行排污 | 对学校管网进行排污 | 9月19日进行 | 任国华、段建勇 |  |
| 6 | 管理服务部门首问负责制工作 | 完成《河南师范大学管理服务部门首问负责制》（试行）的通知的各项工作要求 | 9月17日召开职工大会，传达通知文件精神，9月29日对全体员工进行培训 | 金峰、杨贵银、韩百召、任国华 |  |

十、物业服务中心2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 总结暑假值班工作，制定下半年工作计划，更好的完成全年工作任务。 | 1、个人总结暑假值班工作，谋划下半年工作计划。2、组织职工学习“学校2014年工作计划补充要点”。3、制定中心下半年工作计划 | 李欣欣 吕皓 王汉兵 | 10号前 |
| 02 | 抓好学习培训，增强职工责任意识，提高职工工作服务质量，提升苑区业主对物业服务满意度。 | 1、组织职工学习学校首问负责制和中心工作首问负责制“24”字公约。2、加强责任监督，做好首问负责制工作记录。3、要求职工对中心全面业务知识进行学习 | 李欣欣 吕皓 张志成 | 20号前 |
| 03 | 搞好苑区安全工作管理，确保苑区人身财产安全。 | 1、组织人员对苑区重点部位进行检查，消除安全隐患。2、组织职工进行安全工作培训。3、采取安全工作措施，预防安全事故发生。 | 王汉兵 各值班长 | 全月 |
| 04 | 做好苑区设施设备保养工作，确保工作正常运转。 | 1、组织维修人员对苑区设施设备进行检查和维修。2、按照维保计划对设施设备进行保养。 | 王汉兵 韩林 | 月底前 |

十一、校园管理中心2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⑴做好东、西校区草坪、绿蓠的修剪及杂草清除工作；⑵草坪树木的病虫害防治工作；⑶加强环境卫生及家属院楼内卫生清扫力度，消灭卫生死角，继续做好垃圾桶消杀工作；⑷喜迎新生报到；⑸养护培育各类鲜花，购置鲜花，根据上级要求，设计摆放迎新花坛。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 9月第一周 |  |
| 2 | ⑴做好东、西校区草坪的修剪及杂草清除工作；⑵草坪树木的病虫害防治工作；⑶继续做好垃圾桶消杀工作，加强环境卫生及楼内卫生清扫力度，消灭卫生死角；⑷养护迎新花坛。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 9月第二周至第三周 |  |
| 3 | ⑴做好东西校区草坪的修剪及杂草清除工作；⑵草坪树木的病虫害防治工作；⑶继续做好垃圾桶消杀工作，加强环境卫生及楼内卫生清扫力度，消灭卫生死角；⑷养护校园花坛，布置国庆花坛。 | 落实责任目标，加强督促检查。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 9月第四周 |  |
| 4 | 对假山水池的垃圾进行清理。为确保假山及周围的卫生 。 | 物业公司安排一名保洁人员，确保假山水池表面无垃圾。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 9月1日至30日 |  |
| 5 | 根据树木、草坪生长和干旱情况，进行适时修剪和浇水；根据病虫害发生规律及发病情况，及时采取措施，进行防治。 | 制定了树木修剪、灌溉、养护和虫害防治等工作的计划。以使树木生长良好。 | 邢久安 毛银萍 杨西梅 | 9月1至30日 |  |

十二、运输中心2014年9月份工作计划明细一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迎新生工作 | 做好每年一度的迎新生保障工作 | 吕振国 | 2014.9 |
| 2 | 车辆的定程保养 | 让司机严格按照行车公里数进行车辆保养 | 司机 | 2014.9 |
| 3 | 会议保障 | 保持车辆良好状态，全力保障各学术会议 | 司机 | 2014.9 |
| 4 | 购置车辆保险及审验 | 提前购置豫GC3628车辆保险。 做好车辆豫GC3628的年度审验工作 | 吕振国、司机 | 2014.9 |