后勤管理处、后勤服务集团2014年度下半年计划明细一览表（9月版）

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 完成列入学校2014年计划的后勤专项工作 | 1、妥善解决后勤改革遗留问题，全面完成后勤改革各项目标任务。进一步理顺后勤人事、财务运行机制，逐步妥善安置在后勤改革竞争上岗中落聘的科级干部。 | 责任领导：张进江 责任部门：党委办公室、办公室 | 根据学校有关部门安排 |
|  |  | 2、继续开展“后勤服务合同化管理建设年”活动，不断提高后勤管理水平和服务质量。自9月份起，建立“月计划、周安排”工作方式，即是后勤各单位制定月度工作计划，明确责任人员，明确起止时间（具体到周）。 | 责任领导：张进江、张海涛、陈军涛、金峰。责任部门：后勤各单位 | 下年持续开展 |
|  |  | 3、逐步改善学生住宿条件，完成校西区东一楼、西六楼两栋老旧学生公寓楼整修改造， 确保2014级新生正常入住。 | 责任领导：陈军涛；责任部门：综合科、房产科、质检与采供科、学生公寓中心 | 9月3日前完成 |
|  |  | 4、实施学院教学、实验、办公楼一体化物业管理。构建以学校宏观管理、政策支持为主导，以学校全额拨付专项经费为保障，以各学院为管理主体，以监控、门禁为技术手段，形成物业服务公司竞争有序，人防技防相结合的信息化、科技化的新型物业管理机制。 | 责任领导：陈军涛；责任部门：质检与采供科、教办公楼中心 | 一期工程已经完成，二期工程拟于9月份启动。 |
|  |  | 5、寻找有实力、有资质的社会企业洽谈教职工生活广场超市及餐厅的一体化经营管理方案及合作意向，加快推进生活超市投入运营。 | 责任领导：张海涛；责任部门：餐饮中心、质检与采供科 | 方案已提交，审批后立即招标 |
|  |  | 6、制定校园绿化美化规划方案，进一步绿化、美化校园，改善师生学习、工作、生活环境。 | 责任领导：陈军涛；责任部门：校园中心、综合科 | 下半年持续开展 |
| 二 | 完成列入学校2014年计划补充要点的后勤专项工作 | 1、做好全校公共房产摸底排查及规范管理工作。 | 责任领导：陈军涛；责任部门：房产科 | 2014年12月 |
|  |  | 2、启动校东区违规占用周转房的清理工作。 |  | 2014年12月 |
|  |  | 3、修缮有关楼宇地下室并尽快投入使用，缓解部分单位用房紧张的局面。 |  | 2014年12月 |
|  |  | 4、启动两个家属区的社会化物业管理工作。 | 责任领导：陈军涛；责任部门：物业管理中心 | 2014年12月 |
|  |  | 5、完成原锅炉房改造方案的前期论证。锅炉地基已打好，配套工程已到位，锅炉购置已完成，下一步需积极配合并监管中标单位规范施工，完成东校区锅炉房燃气锅炉的安装、调试和运行工作。 | 责任领导：金峰；责任部门：水电暖中心 | 2014年12月 |
|  |  | 6、落实上级有关精神，以食品安全为主线，优化大学生餐饮服务机制。（1）按照国家五部委要求，贯彻食品安全法和食品安全操作规范，把安全作为餐饮工作的生命线，严把食品采购、贮存、加工、留样等各个环节，确保食品安全。通过宣传教育，加强沟通交流，提高学生安全、文明、节约用餐意识，营造和谐餐饮文化。通过引进优质餐饮企业、加强自主创新等方式，丰富花色品种，形成良性竞争，不断满足学生就餐多样化需求，提高餐饮服务质量。（2）牵头做好驻新高校学生食堂食品原材料联采工作，进一步降低大学生餐饮成本，提高食品安全系数，增强抵御风险能力。（3）做好蔬菜基地选址的前期调研和论证工作。（4）按照省委宣传部、文明办、教育厅通知要求，开展文明餐桌示范食堂创建活动。 | 主管领导：张海涛； 责任部门：餐饮中心 | （1）为常项工作；（2）8月31前完成招标；（3）9月份拿出方案。（4）9月第1至4周完成。 |
|  |  | 7、推进学生公寓安全综合治理工作。与保卫处、学生处联手行动，，集中清除学生公寓违章、劣质电器、酒精炉等明火器具，健全安全检查长效措施，逐步消除学生公寓消防隐患。 | 主管领导：金峰；责任部门：学生公寓中心 | 下半年持续开展 |
|  |  | 8、落实节能减排措施，建设节约型校园。下半年主要制定东校区开水房合同化能源管理实施方案和教室照明控电系统改造方案。 | 主管领导：金峰；责任部门：综合科、水电暖中心 | 2014年12月 |
| 三 | 深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，科学谋划后勤事业发展 | 1、继续认真学习十八大和十八届三中全会精神，深入贯彻中央八项规定和反对四风文件，层层落实党风廉政建设责任制。 | 主管领导：张进江、张海涛、陈军涛、金峰；责任部门：后勤各单位 | 下半年持续开展 |
|  |  | 2、深入开展党的群众路线教育实践活动。梳理好问题清单，制定系统的整改方案，逐步解决师生员工关心关注的热点难点焦点问题。（附件：《后勤管理处、后勤服务集团群众路线教育实践活动近中期及远期整改计划一览表》） |  | 9月活动结束。下半年持续整改 |
|  |  | 4、开展“三公”经费和“小金库”专项检查和预防工作，完善财务手续，规范财经行为，落实财务责任。 |  | 按照学校要求 |
|  |  | 3、认真落实《河南师范大学管理服务部门首问负责制（试行）》，结合后勤实际，各中心制定落实办法，进一步提高工作效率和服务水平，提高师生对后勤工作的满意度。 |  | 9月份第四周完成 |
|  |  | 5、完成行风评议的资料准备工作。对食堂、宿舍、超市的资质以及制度落实情况进行专项检查，并将制度汇编、资料图片等汇总整理，迎接省教育厅民主评议学校行风督导检查组的评审。 |  | 9月第三周完成 |
|  |  | 6、严格按照《全国文明单位测评体系（试行）》的要求，按照学校的分工安排，扎实做好各项后勤保障，为我校蝉联全国文明单位贡献力量。 做好迎接全国文明单位迎评的后勤保障. |  | 10月份完成 |
|  |  | 7、创新后勤服务理念。贯彻“主动、热情、周到、便捷”的服务理念；落实“安全、稳定、规范、高效”的后勤工作方针。 8、加强后勤文化建设。用好现有载体，创新文化平台，营造文化氛围，增强员工凝聚力和向心力。 |  | 下半年持续开展 |
| 四 | 完善运行机制，推动后勤改革深化、细化和优化 | 1、继续修订完善各项管理制度，构建制度管权、管事、管人的管理机制。做好量化考核，实现后勤管理服务目标。 2、进一步加大员工培训力度，切实增强员工法律意识、政治意识、风险意识、责任意识和团队意识，有效提高后勤员工素质。 | 主管领导：张进江、张海涛、陈军涛、金峰； 责任部门：后勤各单位 | 下半年坚持开展 |
|  |  | 3、加强干部队伍和专业技术人才队伍建设。协调有关部门，对现有科级空缺岗位做好推荐、考察、选任工作。拟引进给排水、园林、餐饮等专业技术人才，缓解后勤专业人才队伍断层问题。 | 主管领导：张进江； 责任部门：党委办公 室、办公室 | 按照学校安排 |
| 五 | 完善制度和程序，进一步加强采购、招标工作规范 | 后勤人、财、物相对集中，风险点多，需要进一步完善制度，筑牢防线。对于大宗物资（米面粮油、肉禽蛋、调料等）采购、工程项目招标、服务劳务外包、超市招租等商业行为，严格履行招投标规范，自觉接受师生监督、纪检监督、财务监督、审计监督，全方位建立廉洁自律的保障，化解风险、消除隐患，维护学校和师生的根本利益。 | 主管领导：张进江、张海涛、陈军涛、金峰； 责任部门：后勤各单位 | 下半年持续开展 |
| 六 | 加强基础设施建设、改造及工程维护工作 | 1、学生公寓楼暑期维修：零星维修、毕业生房间墙壁粉刷、门刷漆等以及纱窗维修、更换。 | 主管领导：陈军涛；责任部门：房产科、学生公寓中心、教学办公楼中心 | 8月31日前完成 |
|  |  | 2、教学楼暑期维修：零星维修、采购清理课桌文化工具材料、文科楼两个教室更新固定桌椅。 |  | 同上 |
|  |  | 3、学生餐厅维修：东苑餐厅吊顶维修、建设透明厨房及改造部分餐厅设施。 | 主管领导：张海涛；责任部门：餐饮中心 | 同上 |
|  |  | 4、水产基地路灯、水、电改造 5、离退休职工活动中心（原群体楼）维修、改造 6、动力电源及关键材料中心污雨水配套 7、硬化校西区土排球场及修建练习墙 8、校东区主干道原绿化带铺装青石板 | 主管领导：陈军涛；责任部门：综合科 | 同上 |
|  |  | 9、装修物理南楼物理学一级重点学科四间实验室（已完成招标，现正实施） | 主管领导：陈军涛；责任部门：综合科 | 8月第4周至10月第1周 |
|  |  | 10、校医院消防设施改造（已完成省政府采购，现正实施） |  | 8月第4周至10月第2周 |
|  |  | 11、河南省动力电源中心配电室建设。目前设备安装施工已完成，现根据供电局安排验收送电。 |  | 9月第2周至10月第2周 |
|  |  | 12、物理南楼、网络中心扩容工程。目前已立项，正在协调供电局、物理学院、网络中心，制定方案预算。下一步做好设备采购、安装的省政府招标。计划进度如下：（1）9月第2周至9月第3周，制定方案，报供电局审批。 （2）9月第4周至10月第2周，设计图纸，报供电局审核。（3）10月第3周至11月第1周完成省政府采购。（4）11月第2周至12月第1周完成设备生产。（5）12月第2周至12月第4周完成设备安装调试。 |  | 9月第2周至12月第4周 |
|  |  | 13、对六院系配电室变压器进一步检修，如无维修价值再进行采购、更换。 |  | 9月第2周检修，拟定于10月1周安装 |
|  |  | 14、西区东围墙改建工程（已立项） |  | 视市政建设进度定 |
| 七 | 做好水电暖管理服务工作 | 1、对东校区新增二次供水加压设备 | 主管领导：金峰;责任部门：水电暖中心 | 待学校审批并下达经费后实施 |
|  |  | 2、更换东校区六院系1号备用变压器。 3、对西校区、家属区电表箱、电缆头箱等设施进行更换 4、对部分供暖管网进行维修保养更换（1万元以上项目列入专题报告，1万元以下属日常供暖维修） |  | 9月第二周提交专题报告。待学校审批并下达经费后实施 |
|  |  | 5、做好冬季供暖工作。对学校供暖管网进行试压调试，确保供暖设施正常运转 | 主管领导：陈军涛、金峰;责任部门：综合科、水电暖中心 | 10—11月份完成 |
| 八七 | 做实做细，切实提高房产管理水平 | 1、做好校东区实验实训组团楼预分配方案，为入住单位做好控制面积及功能明细，报基建处作设计参考。 | 主管领导：陈军涛；责任部门：房产科 | 7月下旬完成 |
|  |  | 2、做好学校地下室现状信息的核实统计及清理工作 |  | 8月10日前完成 |
|  |  | 3、生命科学学院动物房改造维修 |  | 8月31日前完成 |
|  |  | 4、完成动力电源工程中心中试基地办公家具、图书馆书架及配套设施采购工作 |  | 8月31日前完成 |
|  |  | 5、做好博士住房产权证办理工作。核实符合办证政策博士名单，查找相关楼房建筑数据及公房证等，积极与房管局沟通协调，力争早日解决问题。 |  | 2014年7月第一周至12月第五周。视房管局配合情况定 |
|  |  | 6、做好第二家属区二期47套住房的接收管理相关工作。与二期开发商沟通协调，更换购房合同，现场查验屋质量，理清要求缴纳的维修基金等相关费用。 | 主管领导：陈军涛；责任部门：房产科、物业中心 | 9月第二周至12月第四周 |
|  |  | 7、制定第二家属区门面房的租售方案并组织实施。配合有关部门办理房产证，为出售创造必要条件。 |  | 9月份完成方案制定,10月份开始租售。 |
|  |  | 8、推进老家属区部分门面房招租工作。做好相关的基础数据收集，完善招租方案，发布招标公告，组织招标工作及合同签订工作。 | 主管领导：陈军涛；责任部门：质检与采供科 | 9月第一周至第四周 |
| 九 | 统筹安排，做好迎新相关工作 | 1、完善学生公寓数字化管理系统，提高新生住宿、毕业生退宿等工作的科学化管理水平，立项批准后执行； | 主管领导：金峰；责任部门：学生公寓中心 | 立项批准、经费到位后立即实施 |
|  |  | 2、完成假期期间水电、家具、毕业生房间和各项基础设施的维护维修； | 主管领导：陈军涛；责任部门：房产科、质检与采供科、学生公寓中心 | 8月31日前完成 |
|  |  | 3、做好教室、宿舍家具补充更新、迎新生海绵床垫的采购配发等工作。 |  | 同上 |
| 十 | 服务师生员工，做好日常后勤保障和其他临时性工作 | 做好餐饮、公寓、教学办公楼管理服务等工作，保障师生就餐、就读、住宿、洗浴、购物等正常开展，为师生工作、学习、生活提供优质保障。做好供水、供电、供暖的保障、维护及零星维修工作，确保水电暖设施正常运行。做好第二家属区的保安、消防、保洁、绿化养护、水电暖设施维护、综合治理等方面的物业管理服务工作。做好房屋、资产、家具管理及相关单位办公用房调整工作。做好校园、家属院绿化美化保洁工作，营造良好的工作生活环境。做好运输、印务、超市等经营项目的合同化监督管理工作，维护正常的经营秩序，提高经营服务效益。 | 各主管领导牵头；相关科室、中心负责落实完成 | 下半年持续开展 |

附件：后勤管理处、后勤服务集团群众路线教育实践活动近中期及远期整改计划一览表

后勤管理处、后勤服务集团

2014年9月10日

附件：后勤管理处、后勤服务集团群众路线教育实践活动近中期及远期整改计划一览表

| 序号 | 目标及任务 | 主要措施 | 具体 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暑假的时候应开放自习教室 | （1）7月10日—7月31日所有教学楼均开放。（2）8月1日—8月24日，进行暑假维修工作，开放东校区B楼，西校区文科楼、新联学院楼。（3）8月25日起，教学楼全部开放。 | 金峰 赵红胜 | 2014年8月 |
| 2 | 教室损坏桌椅维修 | （1）对教室损坏桌椅集中进行维修、更换。（2）对缺少配件及需更换配件达50套以上桌椅，联系厂家，利用暑假时间集中进行维修。 | 陈军涛 李树祯 | 2014年8月 |
| 3 | 东区安装楼内饮水机 | 楼内饮水机已经完成招标，基本安装完毕，开学投入使用。 | 陈军涛 原弘 | 2014年9月 |
| 4 | 教学楼各楼层增加刷卡饮水机，方便同学取水 | 楼内饮水机已经完成招标，基本安装完毕，开学投入使用。 | 陈军涛 原弘 | 2014年9月 |
| 5 | 西区学生宿舍整修改造 | 完成西六楼、东一楼的改造工程，由现在的8人间改造为4人间。 | 陈军涛 王永强 | 2014年9月 |
| 6 | 部分学生宿舍里的臭虫消杀 | 今年暑假在宿舍楼公共部位灭蝇灭蚊消杀招标中，增加了臭虫、蟑螂等消杀药品 | 陈军涛 王永强 | 2014年9月 |
| 7 | 开设长明灯教室，用延长时间来弥补自习室不够用的问题 | 将东校区B楼一楼的教室和西校区阶梯楼一楼的教室设为长明灯教室，供学生自习使用。 | 金峰 赵红胜 | 2014年10月 |
| 8 | 市政统一供暖后家属院一些住户和东区室内温度达不到规定的温度问题 | 加大沟通协调力度，积极与市政协调解决。 | 陈军涛 王永强 | 2014年11月 |
| 9 | 西区澡堂开放时间过短，而且淋浴喷头维修不及时 东区澡堂的单间数量满足不了需要 | 已对浴池开放时间进行调整，延长一小时，时间为13:00—22:30。已将有故障淋浴喷头维修更换完毕。根据东、西澡堂现有布局，在条件许可的基础上，尽量增加单间，满足学生需求。 | 金峰 杨贵银 | 2014年11月 |
| 10 | 调研学生宿舍管理与宿舍文化育人存在“两张皮”现象。 | （1）进一步加强思想政治教育进宿舍工作。（2）各学院要关注宿舍文化建设，进一步发挥学生干部、宿舍长的作用。（3）加强调研，明确学生宿舍的管理主体。 | 金峰 张鼎肃 | 2014年12月 |
| 11 | 东西校区之间的道路工程 | 牧野路整修工程属市政工程，目前正在进行，预计年底前峻工。 | 陈军涛 王永强 | 2014年12月 |
| 12 | 解决用水高峰期楼层较高的宿舍水压 | 自4月20日起，早6：30—7：30和晚21：30—22：30，同时开启2台加压泵进行加压。通过运行，发现高层还时有出现断水现象，5月26日第二次将加压时间调整为：早：5:30—8:30；中：11:00—15:00；晚：21:00—00:30。 | 金峰 杨贵银 | 2014年12月 |
| 13 | 整治宿舍违规电器、酒精炉 | （1）加大宿舍内违章器具抽查力度，对发现使用违规电器、酒精炉的同学及时劝阻，并将抽查结果反馈给学生处、保卫处、团委、各学院。（2）加大对学生在宿舍内的管理力度，加强对学生公寓内学生乱拉电线、使用违章电器的检查、劝阻、处理的力度，并将结果与学生综合评定、评先创优等挂钩。（3）严格执行《学生公寓安全隐患防控治理方案》，做好安全隐患防范排查治理工作。 | 金峰 张鼎肃 | 2014年12月 |
| 14 | 对学生宿舍卫生及人员加强管理 | （1）加强对宿舍楼内公共区域的打扫频率和质量的管理，坚持“两扫两拖、一直保洁”，并加大质检检查力度，提升公共区域卫生质量；对员工加强培训，严格考核。（2）加强课外时间（特别是夜间）对学生的教育管理，整顿学生宿舍内卫生脏乱、规范学生在宿舍内的行为。 | 金峰 张鼎肃 | 2014年12月 |
| 15 | 整治水电等资源浪费现象 | （1）加大节约水电等资源的宣传力度，营造节约氛围。（2）加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象。（3）对可以实施节能减排改造的项目进行调研，制定计划与措施等。 | 金峰 杨贵银 | 2014年12月 |
| 16 | 学校缺少学生活动场所 | （1）东区实验实训大楼正在筹建阶段，建成后，将较大程度地缓解学生活动场所不足问题。（2）现有活动中心及多功能报告厅损坏桌椅已经得到维修。对活动中心现有设施破旧问题，待研究论证后，妥善解决。 | 陈军涛 李树祯 | 2017年12月 |
| 17 | 完善东区学生活动场地设施 | （1）在东区建立一批室外活动场地。（2）筹建东区大学生活动中心。 | 陈军涛 李树祯 | 2015年6月 |
| 18 | 学校游泳馆面向广大师生开放 | 由后勤管理处牵头，对省内外部分高校进行了调研，参照兄弟院校做法，目前提出两个参考方案：一是由体育学院统一管理，在保障教学的基础上对师生开放；二是通过公开招标，由社会企业进行经营管理，优先保障教学需要，合理开展经营活动，学校与企业的权利义务关系通过合同予以确认。方案已完成，待进一步论证后实施。 | 张海涛 原弘 | 2015年6月 |
| 19 | 家属院物业化管理工作 | 加强调研和论证，制定切实可行的方案，积极推进家属院物业管理工作。 | 陈军涛 李欣欣 | 2015年6月 |
| 20 | 公租房和周转房清理整治 | 由于历史、政策以及法律方面的原因，需进行充分调研论证、理清工作思路，制定切实可行的方案，逐步解决。 | 陈军涛 李树祯 | 2015年12月 |